แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปี 2562 – 2567

| สาขา | เป้าหมายการพัฒนาบริการ | สถานพยาบาล | ระดับ | ศักยภาพเดิม | เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เขตุยังไม่กำหนด ปี 2566 | ปี 2567 |
| อายุรกรรม (Sepsis) | อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ชนิด Community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 22 และในกลุ่มผู้ป่วย hospital-acquired sepsis น้อยกว่า ร้อยละ 46 ในปี 2565 | รพท. 1 แห่ง (รพ.ตราด) เครือข่าย รพช. 6 แห่ง รพช.เขาสมิง รพช.บ่อไร่ รพช.คลองใหญ่ รพช.แหลมงอบ รพช.เกาะช้าง รพช.เกาะกูด | S F2 F2 F2 F2 F2 F3 | อัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วย Community-acquired sepsis ปี 2561 รวมทั้งเครือข่าย ร้อยละ 51.22 - รพท.ตราด ร้อยละ 58.13 - รพช.เขาสมิง ร้อยละ 5.26 - รพช.บ่อไร่ ร้อยละ 12.50 - รพช.คลองใหญ่ ร้อยละ 0 - รพช.แหลมงอบ ร้อยละ 7.14 - รพช.เกาะช้าง ร้อยละ 0 - รพช.เกาะกูด ร้อยละ 0 | 28 | 26/50 | 24/48 | 22/46 |  |  |

แผนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 – 2567

| สาขา | ระดับบริการ | สถานพยาบาล | เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร (ระบุวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา) | ชื่อหลักสูตร | ค่าลงทะเบียน/คน | ศักยภาพเดิม ที่มีอยู่ | แผนพัฒนาบุคลากร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67 |
| อายุรกรรม (Sepsis) | ทุติยภูมิและตติยภูมิ | รพ.ตราด | พยาบาลวิชาชีพตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยอายุรกรรม | เวชบำบัดวิกฤติระยะสั้น (หลักสูตร 3-5 วัน) | 3,500 บาท/คน | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ปฐมภูมิ | รพ.เขาสมิง รพ.บ่อไร่ รพ.คลองใหญ่ รพ.แหลมงอบ รพ.เกาะช้าง รพ.เกาะกูด | พยาบาลวิชาชีพตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หรือพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยในหรือพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงาน service plan สาขาอายุรกรรม (Sepsis) | เวชบำบัดวิกฤติระยะสั้น (หลักสูตร 3-5 วัน) | 3,500 บาท/คน | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

รายการครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 – 2567

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวนราคา ต่อหน่วย(บาท) | จำนวนผู้รับบริการ/ปี |  | แผนครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ |  |  |  |  |  | จำนวนเงิน (บาท) | สถานที่ ระบุชื่อ | อำเภอ | ตำบล | ระดับบริการ | ความสอดคล้องสาขา SP | ประเภทครุภัณฑ์ | เหตุผลคำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ปี 60 | ปี 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | สภาพปัจจุบัน | ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ |
| 1 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง | 1,600,000 | ผู้ป่วยติดเชื้อแบบรุนแรงที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนอก ICU 142 | 137 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,200,000 | รพ.ตราด (หอผู้ป่วยอายุรกรรม) | เมืองตราด | วังกระแจะ | ทุติยภูมิและตติยภูมิ | sepsis | การ แพทย์ | ไม่มีใช้ | สามารถดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบบรุนแรงที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนอก ICU ได้ |
| 2 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร | 80,000 | ผู้ป่วยติดเชื้อแบบรุนแรงที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนอก ICU 142 | 137 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3,200,000 | รพ.ตราด (หอผู้ป่วยอายุรกรรม) | เมืองตราด | วังกระแจะ | ทุติยภูมิและตติยภูมิ | sepsis | การ แพทย์ | มีไม่พอใช้ | สามารถดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบบรุนแรงที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนอก ICU ได้ |

แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปี 2562 – 2567

| สาขา | เป้าหมายการพัฒนาบริการ | สถาน พยาบาล | ระ ดับ | ศักยภาพเดิม | แผนพัฒนาระบบบริการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| อายุรกรรม (Sepsis) | อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ชนิด Community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 22 และในกลุ่มผู้ป่วย hospital-acquired sepsis น้อยกว่า ร้อยละ 46 ในปี 2565 | รพ.ตราด (แม่ข่าย) | S | 1. มีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชื้อประกอบด้วย อายุรแพทย์ แพทย์ใช้ทุน พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และพยาบาล IC 2. มีเครื่องมือในการคัดกรองผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ เพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วและวินิจฉัยได้ถูกต้อง ประกอบด้วย Sepsis quick screening แนวทางการประเมินและวินิจฉัย sepsis Early warning sign 3. มี Guide line แนวทางการรักษาผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ 4. มีระบบ Fast track sepsis ให้ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที และมีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 5. มีการติดตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ เป็นไตรมาสและรายปี เพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง | 1. เพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้ป่วยได้เร็ว (early detection) และวินิจฉัยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และเน้นการปฏิบัติตาม sepsis protocol อย่างจริงจัง 2. จัดทำแนวทางการ early resuscitation โดยทำเป็นรูปแบบมาตรฐาน checklist เน้นการปฏิบัติงานให้ครบ (sepsis bundle) 3. สร้างเกณฑ์การ admit ผู้ป่วย Sepsis เข้ารับการดูแลใน ICU ในกรณี ICU เตียงว่างและสามารถรับได้ 4. บูรณาการกับสาขา RDU กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ ATB อย่างสมเหตุสมผลทั้งภาครัฐและเอกชน 5. เชื่อมโยงกับงาน NCD COC และ long term care เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชน และเพิ่มการวางแผนจำหน่ายด้วยปัญหาเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ 6. ติดตามตัวชี้วัด/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนาต่อ | 1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อรับทราบปัญหาและสร้างแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง 2. ติดตามตัวชี้วัด/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนาต่อในกลุ่มผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ชนิด hospital-acquired sepsis | 1.พัฒนาต่อเนื่องตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2. ติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ | 1.พัฒนาต่อเนื่องตามผล การวิเคราะห์ข้อมูล 2. ติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ | จัดให้มี central monitor ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ในหอผู้ป่วย อายุรกรรม 1 แห่ง | จัดให้มี central monitor ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ในหอผู้ป่วย อายุรกรรม เพิ่มอีก 1 แห่ง |
|  |  | รพช. 6 แห่ง (เครือข่าย) ได้แก่ รพ.เขาสมิง รพ.บ่อไร่ รพ.คลองใหญ่ รพ.แหลมงอบ รพ.เกาะช้าง รพ.เกาะกูด | F2 F2 F2 F2 F2 F3 | 1. ไม่มีอายุรแพทย์อยู่ประจำ มีเพียงแพทย์ใช้ทุนปี 1-2 หมุนเวียนปฺฏิบัติงาน 1-3 คน/รพช./ปี บางส่วนยังไม่ได้รับการ Training จากแม่ข่าย 2. การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ส่วนใหญ่ใช้แนวทางการดูแลเช่นเดียวกับแม่ข่าย 3. ใช้ระบบ consult แม่ข่าย standby 24 ชั่วโมง 4. มีระบบ Fast track Sepsis ตั้งแต่ รพช. ถึง รพท. และใช้ระบบ H/C แลกขวดที่ ER 5. มียา Vasopressor ที่ใช้ในการดูแลเบื้องต้นที่ รพช.ได้ แต่มีข้อจำกัดด้านบัญชียา ATB ที่ใช้รักษาภาวะติดเชื้อ 6. มีระบบการให้คำปรึกษาโดยสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายทาง line group sepsis 7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อร่วมกันในการประชุมเครือข่าย sepsisและการประชุม Referral conference 3-4 ครั้ง/ปี ทุกปี 8. มีการรายงานข้อมูลผู้ป่วย sepsis ที่เข้ารับการรักษาใน รพช. ให้แม่ข่ายเป็นรายไตรมาส | 1. พัฒนาศักยภาพ รพช.ในการรักษาภาวะติดเชื้อโดยการ 1.1 เพิ่มกรอบ ATB ที่ใช้รักษา ให้แก่ รพช. 2 รายการ ได้แก่ - Ceftazidime สำหรับรักษาผู้ป่วยภาวะติดเชื้อที่ severity น้อย รพช. สามารถดูแลรักษาเองได้ - Amikin สำหรับ stat dose ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ risk factor for MDR gram negative ที่ severity สูงก่อน refer 1.2 อายุรแพทย์จัดประชุมวิชาการการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะติดเชื้อให้แก่ รพช. 2. สร้างทีมงานคอยประสานงานและติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ใน รพช.ทุกแห่ง 3. เยี่ยมติดตามการพัฒนาและให้คำปรึกษาแก่เครือข่าย (Network visit) 1-2 ครั้ง/ปี | 1.พัฒนาศักยภาพ รพช.ในการรักษาภาวะติดเชื้อ ที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาเรื่องการทำลายขยะเคมีของ รพช.เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว 3. เยี่ยมติดตามการพัฒนาและให้คำปรึกษาแก่เครือข่าย (Network visit) 1-2 ครั้ง/ปี 4. ติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ใน รพช.ทุกแห่ง | 1. พัฒนาต่อเนื่องตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2. เยี่ยมติดตามการพัฒนาและให้คำปรึกษาแก่เครือข่าย (Network visit) 1-2 ครั้ง/ปี 3 ติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ใน รพช.ทุกแห่ง | 1. พัฒนาต่อเนื่องตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ใน รพช.ทุกแห่ง | 1. พัฒนาต่อเนื่องตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ใน รพช.ทุกแห่ง | 1. พัฒนาต่อเนื่องตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ติดตามตัวชี้วัด out put (อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ) และตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ ใน รพช.ทุกแห่ง |