## แผนการพัฒนา
แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ปี 2562 - 2567
สาขา.........ปฐมภูมิ.....อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ลำดับ | เป้าหมายการพัฒนาบริการ | สถานพยาบาล | ระดับ | ศักยภาพเดิม | แผนพัฒนาระบบบริการ
[5 empty] | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567
1 | เพื่อพัฒนา จนท.รพ.สต.ให้มีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (ทุก 5 ปี) | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.สามารถให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ แต่ยังขาดประสิทธิภาพ | bar: แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2562 to แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2567
2 | เพื่อพัฒนา/ฟื้นฟูความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.สามารถให้บริการการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดได้แต่ไม่ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ | - | 13 แห่ง | - | - | 13 แห่ง | -
3 | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.สามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ แต่ไม่สอดคล้องกับวิชาการสมัยใหม่ | 13 แห่ง | - | - | - | - | -
4 | เพื่ออบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่บ้าน | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.ยังขาดตวามรู้ในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่บ้าน | - | 13 แห่ง | - | - | - | -
5 | เพื่ออบรมพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ CPG Sepsis ระดับ รพสต. | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.ยังขาดความรู้ในการใช้ CPG Sepsis | - | - | 13 แห่ง | - | - | -
6 | เพื่อให้ จนท.สามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมใน รพสต. ได้อย่างถูกต้อง เหมาสม | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สตสามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมใน รพสต. ได้ แต่ไม่สอดคล้องกับวิชาการสมัยใหม่ | - | - | 13 แห่ง | - | - | -
7 | เพื่อให้ จนท.สามารถประเมินผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.สามารถประเมินผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่บ้านได้ แต่ไม่สอดคล้องกับวิชาการสมัยใหม่ | - | - | - | 13 แห่ง | - | -
8 | เพื่อพัฒนา รพ.สต.เป็น รพ.สต.ตามมาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี | รพ.สต.7 แห่ง | ปฐมภูมิ | รพ.สต.ยังได้ได้รับการพัฒนาเป็น รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี | 7 แห่ง | - | - | - | - | -
9 | เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.สามารถดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ได้ แต่ยังไม่มีมีประสิทธิภาพ | - | - | - | - | 13 แห่ง | -
10 | เพื่อพัฒนา จนท.สาธารณสุขให้สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน | สสอ.บ่อไร่ | ปฐมภูมิ | จนท.สสอ.บ่อไร่ ได้รับการพัฒนาเป็น จป. | 1 คน | - | - | - | - | -
11 | เพื่ออบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของ กรรมการ พชอ.ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสืทธิภาพ | สสอ.บ่อไร่/สอ./รพ.สต. 14 แห่ง | ปฐมภูมิ | สสอ.บ่อไร่/สอ./รพ.สต. และกรรมการมีศักยภาพในการดำเนิน พชอ. แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป | 14 แห่ง (รวม สสอ.) | - | - | - | - | -
12 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวตชองประชาชนในพื้นที่ตามสภาพปัญหา | สสอ.บ่อไร่/สอ./รพ.สต. 14 แห่ง | ปฐมภูมิ | สสอ.บ่อไร่/สอ./รพ.สต. และกรรมการมีศักยภาพในการดำเนิน พชอ. แต่ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป | 14 แห่ง (รวม สสอ.) | - | - | - | - | -
13 | เพื่อสร้างกลไกลการขับเคลื่อน โดยการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้งต่อปี | อำเภอบ่อไร่ | ปฐมภูมิ | สสอ.บ่อไร่/สอ./รพ.สต. และกรรมการมีศักยภาพในการดำเนิน พชอ. แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป | 14 แห่ง (รวม สสอ.) | - | - | - | - | -
14 | เพื่อจัดบริการแพทย์แผนไทย (นวด /อบ/ประคบและทับหม้อเกลือ ใน รพ.สต.) | 4 แห่ง (สอน.หนองบอน, รพ.สต.สามแยก, รพ.สต.ทุ่งยาวและ รพ.สต.ช้างทูน) | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.ยังไม่มีการจัดบริการแพทย์แผนไทย (นวด /อบ/ประคบและทับหม้อเกลือ ใน รพ.สต.) หรือมีแต่ยังขาดประสิทธิภาพตามเกณฑ์ | สอน.หนองบอน | รพ.สต.สามแยก | รพ.สต.ทุ่งยาว | รพ.สต.ช้างทูน |  | -
15 | เพื่อพัฒนาความรู้ในการคัดกรองความเสี่ยงและการส่งต่อทางสายตาในกลุ่มเสี่ยง ของ รพ.สต. | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.สามารถคัดกรองความเสี่ยงและการส่งต่อทางสายตาในกลุ่มเสี่ยง ได้ แต่ยังขาดประสิทธิภาพ | 14 แห่ง | - | - | - | - | -
16 | เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยวได้รับการตรวจสายตาด้วยเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่ | สอ./รพ.สต. แม่ข่าย จำนวน 4 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.สามารถคัดกรองความเสี่ยงและการส่งต่อทางสายตาในกลุ่มเสี่ยง ได้ แต่ยังขาดประสิทธิภาพ | สอน.หนองบอนและ รพ.สต.สามแยก | รพ.สต.ช้างทูนและรพ.สต.ทุ่งยาว | - | - | - | -
17 | เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(Acute care)/ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง |  | สอ./รพ.สต"มีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(Acute care)/ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง แต่ยังขาดประสิทธิภาพตามเกณฑ์ | - | - | - | 13 แห่ง | - | -
18 | เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า (TEDA 4I) | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต.มีการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า (TEDA 4I) แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ | - | 13 แห่ง | - | - | - | -
19 | เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) | 4 แห่ง | ปฐมภูมิ | ไม่มีอุปกรณ์ |  | 4แห่ง (สอน.หนองบอน, รพ.สต.สามแยก, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ทุ่งยาว) | - | - | - | -
20 | เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter | 11 แห่ง | ปฐมภูมิ | ไม่มีอุปกรณ์ |  | 11 แห่ง(รพ.สต.สามแยก, รพ.สต.ทุ่งยาว, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ด่านชุมพล, รพ.สต.มะนาว, รพ.สต.คลองโอน, รพ.สต.หนองแฟบ, รพ.สต.ทั่บทิม, รพ.สต.หมื่นด่าน, รพ.สต.มะม่วง, รพ.สต.คอแล) | - | - | - | -
21 | เพื่อให้ จนท.ในรพ.สต.ได้รับการอบรม Mini Manager | 11 แห่ง | ปฐมภูมิ | ไม่มีอุปกรณ์ |  | 11 แห่ง(รพ.สต.คลองแอ่ง, รพ.สต.ทุ่งยาว, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ด่านชุมพล, รพ.สต.มะนาว, รพ.สต.คลองโอน, รพ.สต.หนองแฟบ, รพ.สต.ทั่บทิม, รพ.สต.หมื่นด่าน, รพ.สต.มะม่วง, รพ.สต.คอแล) | - | - | - | -
22 | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการบำบัดด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้น | 13 แห่ง | ปฐมภูมิ | เพื่อให้ จนท.มีความรู้ในการบำบัดด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้น แต่ขาดวิทยาการสมัยใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | - | - | 13 แห่ง | - | - | -
หมายเหตุ สอ./รพ.สต. 13 แห่ง ประกอบด้วย
สอน.หนองบอน, รพ.สต.คลองแอ่ง, รพ.สต.ทุ่งยาว, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ด่านชุมพล, รพ.สต.สามแยกฯ, รพ.สต.มะนาว, รพ.สต.คลองโอน, รพ.สต.หนองแฟบ, รพ.สต.ทั่บทิม, รพ.สต.หมื่นด่าน, รพ.สต.มะม่วง, รพ.สต.คอแล

## แผนบุคลากร HRM
แผนความต้องการบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 - 2567
สาขา.....ปฐมภูมิ........อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ลำดับ | อำเภอ | ตำบล | ระดับบริการ | สถานพยาบาล | ตำแหน่งบุคลากร | จำนวนเดิมที่มีอยู่ | แผนความต้องการบุคลากร
[7 empty] | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67
1 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
2 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
3 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
4 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
5 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
6 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
7 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
8 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
9 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
10 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
11 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
12 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
13 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
14 | บ่อไร่ | หนองบอน | ปฐมภูมิ | สอน.หนองบอน | ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. | มีจำนวน 2 คน | แผนความต้องการบุคลากร ปี 62: 1 คน
|  | ด่านชุมพล | ปฐมภูมิ | รพ.สต.สามแยกฯ | แพทย์แผนไทย | ไม่เคยมี | แผนความต้องการบุคลากร ปี 63: 1 คน
|  | ด่านชุมพล | ปฐมภูมิ | รพ.สต.สามแยกฯ | ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. | ไม่เคยมี | แผนความต้องการบุคลากร ปี 63: 3 คน
|  | นนทรี | ปฐมภูมิ | รพ.สต.ทุ่งยาว | แพทย์แผนไทย | ไม่เคยมี | แผนความต้องการบุคลากร ปี 64: 1 คน
|  | นนทรี | ปฐมภูมิ | รพ.สต.ทุ่งยาว | ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. | ไม่เคยมี | แผนความต้องการบุคลากร ปี 64: 1 คน
|  | ช้างทูน | ปฐมภูมิ | รพ.สต.ช้างทูน | แพทย์แผนไทย | ไม่เคยมี | แผนความต้องการบุคลากร ปี 65: 1 คน
|  | ช้างทูน | ปฐมภูมิ | รพ.สต.ช้างทูน | ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. | ไม่เคยมี | แผนความต้องการบุคลากร ปี 65: 1 คน
15 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
16 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
17 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
18 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
19 | บ่อไร่ | 4 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
20 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
21 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
22 | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | 13 แห่ง | ไม่ขอบุคลากรเพิ่ม | - | bar: แผนความต้องการบุคลากร ปี 62 to แผนความต้องการบุคลากร ปี 67
หมายเหตุ สอ./รพ.สต. 13 แห่ง ประกอบด้วย
สอน.หนองบอน, รพ.สต.คลองแอ่ง, รพ.สต.ทุ่งยาว, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ด่านชุมพล, รพ.สต.สามแยกฯ, รพ.สต.มะนาว, รพ.สต.คลองโอน, รพ.สต.หนองแฟบ, รพ.สต.ทั่บทิม, รพ.สต.หมื่นด่าน, รพ.สต.มะม่วง, รพ.สต.คอแล

## แผนพัฒนาบุคลากร HRD
แผนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 - 2567
สาขา.....ปฐมภูมิ.......อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ลำดับ | ระดับบริการ | สถานพยาบาล | เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร | ชื่อหลักสูตร | ค่าลงทะเบียน/คน | ศักยภาพเดิม | แผนพัฒนาบุคลากร
|  |  | (ระบุวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา) |  |  | ที่มีอยู่ | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67
1 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อพัฒนา จนท.รพ.สต.ให้มีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (ทุก 5 ปี) | การอบรมฟื้นฟูการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน รพ.สต. (ทุก 5 ปี) |  | สอ.รพ.สต.สามารถให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ | - | 13 แห่ง | - | - | - | 13 แห่ง
2 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อพัฒนา/ฟื้นฟูความรู้เรื่องการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด | การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด | ให้ รพ.ตราดหรือ สสจ.ตราด จัดอบรม | สอ.รพ.สต.สามารถให้บริการการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดได้แต่ไม่ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ | - | 13 แห่ง | - | - | 13 แห่ง | -
3 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ให้ รพ.ตราดหรือ สสจ.ตราด จัดอบรม | สอ.รพ.สต.สามารถให้บริการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แต่ไม่ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ | 13 แห่ง | - | - | - | - | -
4 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่บ้าน | การพัฒนาศักยภาพบุคลากในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องที่บ้าน | ให้ รพ.ตราดหรือ สสจ.ตราด จัดอบรม | สอ.รพ.สต.สามารถให้บริการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ได้แต่ไม่ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ |  | 13 แห่ง | - | - | - | -
5 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ CPG Sepsis ระดับ รพสต. | พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ CPG Sepsis ระดับ รพสต | ให้ รพ.ตราดหรือ สสจ.ตราด จัดอบรม | สอ.รพ.สต.สามารถใช้ CPG Sepsis ได้อย่างถูกต้อง | - | - | 13 แห่ง | - | - | -
6 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อให้ จนท.สามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมใน รพสต. ได้อย่างถูกต้อง เหมาสม | การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมใน รพสต. | รพ.ตราด จัดอบรม | จนท.สามารถดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมใน รพสต. ได้อย่างถูกต้อง เหมาสม | - | - | 13 แห่ง | - | - | -
7 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อให้ จนท.สามารถประเมินผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่บ้าน | รพ.ตราด จัดอบรม | จนท.สามารถประเมินผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - | - | - | 13 แห่ง | - | -
8 | ปฐมภูมิ | รพ.สต. 7แห่ง | เพื่อพัฒนา รพ.สต.เป็น รพ.สต.ตามมาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี | อบรมการเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี | ไม่มีค่าลงทะเบียน | จนท.สามารถพัฒนา รพ.สต.เป็น รพ.สต.ตามมาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี ตามเกณฑ์ของกระทรวง | 7 แห่ง | - | - | - | - | -
9 | ปฐมภูมิ | รพ.สต. 7แห่ง | เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) | พัฒนาศักยภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) | รพ.ตราด จัดอบรม |  | - | - | - | - | 13 แห่ง | -
10 | ปฐมภูมิ | สสอ. 1 แห่ง | เพื่อพัฒนา จนท.สาธารณสุขให้สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน | 4500 | จนท.สสอ.ได้รับการพัฒนาเป็นป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน | 1 คน | - | - | - | - | -
11 | ปฐมภูมิ | สสอ.บ่อไร่/สอ./รพ.สต. 14 แห่ง | เพื่ออบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของ กรรมการ พชอ.ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสืทธิภาพ | การมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของ กรรมการ พชอ. | สสจ.จัดอบรม | สสอ./รพ.สต.และกรรมการ พชอ.ได้รับการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของ กรรมการ พชอ.ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสืทธิภาพ | 14 แห่ง | - | - | - | - | -
12 | ปฐมภูมิ | ไม่อบรม
13 | ปฐมภูมิ | ไม่อบรม
14 | ปฐมภูมิ | ไม่อบรม
15 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อพัฒนาความรู้ในการคัดกรองความเสี่ยงและการส่งต่อทางสายตาในกลุ่มเสี่ยง ของ รพ.สต. | ความรู้ในการคัดกรองความเสี่ยงและการส่งต่อทางสายตาในกลุ่มเสี่ยง ของ รพ.สต. | สสจ.จัดอบรม | สอ./รพ.สต.สามารถคัดกรองความเสี่ยงและการส่งต่อทางสายตาในกลุ่มเสี่ยง ได้ แต่ยังขาดประสิทธิภาพ | 13 แห่ง | - | - | - | - | -
16 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 4 แห่ง | เพื่อให้จนท.มีความรู้ในการใช้เครื่องตรวจสายตาด้วยเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่ | การใช้เครื่องตรวจสายตาด้วยเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่ | บริษัทจำหน่ายเครื่องตรวจจอประสาทตา | ยังไม่เคยมีเครื่องตรวจจอประสาทตา | 2 คน | 2 คน | - | - | - | -
17 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(Acute care)/ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง | การดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(Acute care)/ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง | สสจ.จัดอบรม | สอ./รพ.สต"มีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน(Acute care)/ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง แต่ยังขาดประสิทธิภาพตามเกณฑ์ | - | - | - | 13 แห่ง | - | -
18 | ปฐมภูมิ | สอ./รพ.สต. 13 แห่ง | เพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า (TEDA 4I) | การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า (TEDA 4I) | สสจ.จัดอบรม | สอ./รพ.สต.มีการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า (TEDA 4I) แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ | - | 13 แห่ง | - | - | - | -
19 | ปฐมภูมิ | สอน.หนองบอน | เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) | การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) | บริษัทจำหน่ายเครื่องฯ | สอน.สามารถใช้เครื่องฯเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) |  | 4 แห่ง | - | - | - | -
20 | ปฐมภูมิ | ไม่อบรม
21 | ปฐมภูมิ | รพ.สต. 11 แห่ง | เพื่อให้ จนท.ในรพ.สต.ได้รับการอบรม Mini Manager | อบรม Mini Manager ใน รพ.สต. | 15000 | จนท.ใน รพ.สต.สามารถจัดการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  | 11 คน | - | - | - | -
22 | ปฐมภูมิ | รพ.สต. 11 แห่ง | เพื่อให้จนท.มีความรู้ในการบำบัดด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้น | อบรมฟื้นฟูบุคลากรในการบำบัดด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้น | สสจ.จัดอบรม | เพื่อให้ จนท.มีความรู้ในการบำบัดด้วยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะสั้น แต่ขาดวิทยาการสมัยใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | - | - | 13 คน | - | - | -
หมายเหตุ สอ./รพ.สต. 13 แห่ง ประกอบด้วย
สอน.หนองบอน, รพ.สต.คลองแอ่ง, รพ.สต.ทุ่งยาว, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ด่านชุมพล, รพ.สต.สามแยกฯ, รพ.สต.มะนาว, รพ.สต.คลองโอน, รพ.สต.หนองแฟบ, รพ.สต.ทั่บทิม, รพ.สต.หมื่นด่าน, รพ.สต.มะม่วง, รพ.สต.คอแล

## แผนครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 - 2567
สาขา......ปฐมภูมิ...อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวนราคา | จำนวนผู้รับบริการ/ปี |  | แผนครุภัณฑ์ | [5 empty] | จำนวนเงิน | สถานที่ | อำเภอ | ตำบล | ระดับบริการ | ความสอดคล้อง | ประเภท | เหตุผลคำชี้แจง(อธิบายพอสังเขป)
|  | ต่อหน่วย(บาท) | ปี 60 | ปี61 | ปี62 | ปี63 | ปี64 | ปี65 | ปี66 | ปี67 | (บาท) | ระบุชื่อ |  |  |  | สาขา Service plan | ครุภัณฑ์ | สภาพปัจจุบัน | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 | ไม่ขอครุภัณฑ์ | -
2 | 2.1 doptone | 75000 | แผนครุภัณฑ์ ปี63: 2 ตัว | 150000 |  | บ่อไร่ | 2 ตำบล | ปฐมภูมิ | ปฐมภูมิ | การแพทย์ | ไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ | ได้รับบริการเพื่อระวังภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
| 2.2 stethoscope สำหรับเด็ก | 2500 | แผนครุภัณฑ์ ปี63: 13 ตัว | 35500 | รพ.สต. 13 แห่ง | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | ปฐมภูมิ | การแพทย์ | ไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ
3 | ไม่ขอครุภัณฑ์
4 | ไม่ขอครุภัณฑ์
5 | ไม่ขอครุภัณฑ์
5 | ไม่ขอครุภัณฑ์
6 | ไม่ขอครุภัณฑ์
7 | ไม่ขอครุภัณฑ์
8 | ไม่ขอครุภัณฑ์
9 | ไม่ขอครุภัณฑ์
10 | ไม่ขอครุภัณฑ์
11 | ไม่ขอครุภัณฑ์
12 | ไม่ขอครุภัณฑ์
13 | ไม่ขอครุภัณฑ์
14 | ชุดให้บริการอบนวดประคบ ในรพ.สต. | 200000 | แผนครุภัณฑ์ ปี63: 1 ชุด; แผนครุภัณฑ์ ปี64: 1 ชุด; แผนครุภัณฑ์ ปี65: 1 ชุด | 600000 | สอน.หนองบอน, รพ.สต.สามแยกฯ,รพ.สต.ทุ่งยาวและ รพ.สต.ช้างทูน | บ่อไร่ | 4 ตำบล | ปฐมภูมิ | ปฐมภูมิ | การแพทย์ | ไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ | ประชาชนได้รับบริการด้วยการแพทย์ทางเลือก
15 | E Chart (กล่อง) และ Pin Hole | 1000 | แผนครุภัณฑ์ ปี62: 13 ฃุด | 13000 | รพ.สต. 13 แห่ง | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | ปฐมภูมิ | การแพทย์ | ไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการตรวจสายตา
16 | เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่ | 350000 | แผนครุภัณฑ์ ปี62: 2 เครื่อง; แผนครุภัณฑ์ ปี63: 2 เครื่อง | 1400000 | สอน.หนองบอน, รพ.สต.สามแยกฯ,รพ.สต.ทุ่งยาวและ รพ.สต.ช้างทูน | บ่อไร่ | 4 ตำบล | ปฐมภูมิ | ปฐมภูมิ | การแพทย์ | ไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจจอประสาทตา
17 | ไม่ขอครุภัณฑ์
18 | ไม่ขอครุภัณฑ์
19 | เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) | 98000 | แผนครุภัณฑ์ ปี63: 14เครื่อง | 1372000 | 4แห่ง (สอน.หนองบอน, รพ.สต.สามแยก, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ทุ่งยาว) | บ่อไร่ | 4 ตำบล | ปฐมภูมิ | ปฐมภูมิ | การแพทย์ | ไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ | ผู้ป่วยได้รับการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED)
20 | เครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter | 9000 | แผนครุภัณฑ์ ปี63: 11 เครื่อง | 99000 | 11 แห่ง(รพ.สต.สามแยก, รพ.สต.ทุ่งยาว, รพ.สต.ช้างทูน, รพ.สต.ด่านชุมพล, รพ.สต.มะนาว, รพ.สต.คลองโอน, รพ.สต.หนองแฟบ, รพ.สต.ทั่บทิม, รพ.สต.หมื่นด่าน, รพ.สต.มะม่วง, รพ.สต.คอแล) | บ่อไร่ | 5 ตำบล | ปฐมภูมิ | ปฐมภูมิ | การแพทย์ | ไม่มีอุปกรณ์ให้บริการ | ประชาชนที่เจ็บป่วยและมีข้อบ่งชี้ ได้รับบริการด้วยเครื่องวัดออกซิเจน Oxygen Meter
21 | ไม่ขอครุภัณฑ์
22 | ไม่ขอครุภัณฑ์

## แผนสิ่งก่อสร้าง
แผนสิ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2562 - 2567
สาขา........ปฐมภูมิ.......อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
| ลำดับความสำคัญ | รายการสิ่งก่อสร้าง(ระบุชื่ออาคาร จำนวนชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ระยะเวลาก่อสร้าง) | แบบเลขที่ | ราคาต่อหน่วย(บาท) | หน่วย | ขอในปีงบประมาณ | [5 empty] | จำนวนเงิน | สถานที่ ระบุชื่อ | ประเภทอาคาร/สิ่งก่อสร้าง | เหตุผล คำชี้แจง |  |  | สาขา Service Plan
[6 empty] | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  |  |  | สภาพปัจจุบันที่มีอยู่ | ข้อมูลประกอบเชิงปริมาณ | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
2 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
3 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
4 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
5 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
5 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
6 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
7 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
8 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
9 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
10 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
11 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
12 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
13 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
14 |  | อาคารแพทย์แผนไทย |  | 1400000 | 3 หน่วย | [6 empty] | 4200000 | รพ.สต.สามแยก, รพ.สต.ทุ่งยาวและ รพ.สต.ช้างทูน | อาคารแผนไทย | ไม่มี | ขอเพิ่มเพื่อจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน | ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | แผนไทย | bar: ขอในปีงบประมาณ 63 to ขอในปีงบประมาณ 65
15 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
16 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
17 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
18 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
19 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
20 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
21 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
22 |  | ไม่ขอสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการ Service plan สาขาปฐมภูมิ นางกัญญา เชื้อเงิน โทร. 0897482853
หรือ ผู้ประสาน Service plan จังหวัดตราด นางสาวโสมาพัฒน์ นิรันต์พานิช โทร. 0641519266
และสามารถขอดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ที่ Line ID : somapath