## แผนการพัฒนา
แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ ปี 2562 - 2567
สาขา | เป้าหมายการพัฒนาบริการ | สถานพยาบาล | ระดับ | ศักยภาพเดิม/กิจกรรม | แผนพัฒนาระบบบริการ
[5 empty] | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567
การรับบริจาคอวัยวะ | - จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจาก | รพ.ตราด | S | 1. ไม่มีศูนย์รับบริจาค/ | 1.1 จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ |  |  | - | - | -
และปลูกถ่ายอวัยวะ | ผู้ป่วยสมองตาย (0.7 ราย/100 | รพช. 6 | F 2 | ศูนย์รับแสดง | และดวงตา จำนวน 1 แห่ง |  |  | - | - | -
| Hospital Dead) | - รพ.เขาสมิง | F 2 | ความจำนงบริจาคอวัยวะ | 1.2 จัดตั้งศูนย์รับแสดงความจำนง |  |  | - | - | -
| - จำนวนผู้บริจาคดวงตาจาก | - รพ.คลองใหญ่ | F 2 | และดวงตา | การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา |  |  | - | - | -
| ผู้ป่วยเสียชีวิต (1.2 ราย/100 | - รพ.บ่อไร่ | F 2 |  | จำนวน 6 แห่ง |  |  | - | - | -
| Hospital Dead) | - รพ.แหลมงอบ | F 2 | bar: แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2565 to แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2567
|  | - รพ.เกาะช้าง | F 2 | bar: แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2565 to แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2567
|  | - รพ.เกาะกูด | F 3 | bar: แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2565 to แผนพัฒนาระบบบริการ ปี 2567
|  |  |  | 2)พัฒนาระบบบริการ | 2.1 โครงการดวงตาสดใสเทิดไท้ | 2.1โครงการดวงตาสดใสเทิดไท้ | 2.1 โครงการดวงตาสดใสเทิดไท้ | 2.1 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ | 2.1 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ | 2.1 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ
|  |  |  | - กิจกรรมรณรงค์บริจาค ฯ เช่น | 84 พรรษา จัดบูธรับบริจาคฯ | 84 พรรษา จัดบูธรับบริจาคฯ | 84 พรรษา จัดบูธรับบริจาคฯ | 2.2 จิตอาสาการรับบริจาค | 2.2 จิตอาสาการรับบริจาค | 2.2 จิตอาสาการรับบริจาค
|  |  |  | จัดบูธรับบริจาค ฯ | 2.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | 2.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | 2.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | 2.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | 2.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | 2.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
|  |  |  | - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย | ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ | ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ | ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ | ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ | ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ | ทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์
|  |  |  | - จัดประชุมวิชาการ | ทีวีท้องถิ่น ให้ความรู้และ | ทีวีท้องถิ่น ให้ความรู้และ | ทีวีท้องถิ่น ให้ความรู้และ | ทีวีท้องถิ่น ให้ความรู้และ | ทีวีท้องถิ่น ให้ความรู้และ | ทีวีท้องถิ่น ให้ความรู้และ
|  |  |  | ให้ความรู้บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้อง | ตอบปัญหา | ตอบปัญหา | ตอบปัญหา | ตอบปัญหา | ตอบปัญหา | ตอบปัญหา
|  |  |  | ( 1 มิ.ย. 60) | 2.3 จิตอาสาการรับบริจาค | 2.3 จิตอาสาการรับบริจาค | 2.3 จิตอาสาการรับบริจาค | 2.3 จิตอาสาการรับบริจาค | 2.3 จิตอาสาการรับบริจาค | 2.3 จิตอาสาการรับบริจาค
|  |  |  | - ศึกษาดูงานใน รพ.พุทธโสธร | รพ.ตราด | รพ.ตราด/รพช. | รพ.ตราด/รพช. | รพ.ตราด/รพช. | รพ.ตราด/รพช. | รพ.ตราด/รพช.
|  |  |  | ( 1 วัน) | 2.4 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ | 2.4 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ | 2.4 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ | 2.4 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ | 2.4 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ | 2.4 กิจกรรมรณรงค์การบริจาคฯ
[5 empty] | 2.5 พัฒนาจิตอาสาการรับบริจาคฯ | 2.5 พัฒนาจิตอาสาการรับบริจาคฯ | 2.5 พัฒนาจิตอาสาการรับบริจาคฯ | 2.5 พัฒนาจิตอาสาการรับบริจาคฯ | 2.5 พัฒนาจิตอาสาการรับบริจาคฯ | 2.5 พัฒนาจิตอาสาการรับบริจาคฯ
[5 empty] | รพ.ตราด | รพ.ตราด/รพช./PCU | รพ.ตราด/รพช./PCU | รพ.ตราด/รพช./PCU | รพ.ตราด/รพช./PCU | รพ.ตราด/รพช./PCU
[6 empty] | 2.6 ศึกษาดูงานใน |  | 2.6 ศึกษาดูงานใน |  | 2.6 ศึกษาดูงานใน
[6 empty] | รพ.ที่ประสบผลสำร็จ |  | รพ.ที่ประสบผลสำร็จ |  | รพ.ที่ประสบผลสำร็จ
|  |  |  | 3)นิเทศ กำกับ ติดตาม | 3)นิเทศ กำกับ ติดตาม | 3)นิเทศ กำกับ ติดตาม | 3)นิเทศ กำกับ ติดตาม | 3)นิเทศ กำกับ ติดตาม | 3)นิเทศ กำกับ ติดตาม | 3)นิเทศ กำกับ ติดตาม
|  |  |  | - ตรวจเยี่ยมเครือข่าย | 3.1 ตรวจเยี่ยมเครือข่ายฯ | 3.1 ตรวจเยี่ยมเครือข่ายฯ | 3.1 ตรวจเยี่ยมเครือข่ายฯ | 3.1 ตรวจเยี่ยมเครือข่ายฯ | 3.1 ตรวจเยี่ยมเครือข่ายฯ | 3.1 ตรวจเยี่ยมเครือข่ายฯ
|  |  |  | - ประชุมทบทวนทุก 3 เดือน | 3.2 ประชุมคณะกรรมการ | 3.2 ประชุมคณะกรรมการ | 3.2 ประชุมคณะกรรมการ | 3.2 ประชุมคณะกรรมการ | 3.2 ประชุมคณะกรรมการ | 3.2 ประชุมคณะกรรมการ
[5 empty] | ทุก 3 เดือน | ทุก 3 เดือน | ทุก 3 เดือน | ทุก 3 เดือน | ทุก 3 เดือน | ทุก 3 เดือน

## แผนความต้องการบุคลากร HRM
แผนความต้องการบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 - 2567 SP. การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
สาขา | อำเภอ | ระดับบริการ | สถานพยาบาล | ตำแหน่งบุคลากร | จำนวนเดิมที่มีอยู่ | แผนความต้องการบุคลากร
[5 empty] | ปี 61 | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67
การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ | เมืองตราด | S | โรงพยาบาลตราด | พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ | ผู้ประสานการรับบริจาค 1 คน | - | - | - | 1 | - | -
การปลูกถ่ายอวัยวะ
| เขาสมิง | F2 | โรงพยาบาลเขาสมิง | พยาบาลวิชาชีพ | ผู้ประสานการรับบริจาค 1 คน | 1 | - | - | - | 1 | -
| คลองใหญ่ | F2 | โรงพยาบาลคลองใหญ่ | พยาบาลวิชาชีพ | ผู้ประสานการรับบริจาค 1 คน | 1 | - | - | 1 | - | -
| บ่อไร่ | F2 | โรงพยาบาลบ่อไร่ | พยาบาลวิชาชีพ | ผู้ประสานการรับบริจาค 1 คน | 1 | - | 1 | - | - | -
| แหลมงอบ | F2 | โรงพยาบาลแหลมงอบ | พยาบาลวิชาชีพ | ผู้ประสานการรับบริจาค 1 คน | 1 | - | - | 1 | - | -
| เกาะช้าง | F2 | โรงพยาบาลเกาะช้าง | พยาบาลวิชาชีพ | ผู้ประสานการรับบริจาค 1 คน | 1 | - | - | 1 | - | -
| เกาะกูด | F3 | โรงพยาบาลเกาะกูด | พยาบาลวิชาชีพ | ผู้ประสานการรับบริจาค 1 คน | 1 | - | - | 1 | - | -

## แผนพัฒนาบุคลากร HRD
แผนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 - 2567 SP. การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
สาขา | ระดับบริการ | สถานพยาบาล | เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร | ชื่อหลักสูตร | ศักยภาพเดิม | แผนพัฒนาบุคลากร
|  |  | (ระบุวิชาชีพที่ต้องการพัฒนา) |  | ที่มีอยู่ | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67
การรับบริจาคและ | S | รพ.ตราด | พยาบาลวิชาชีพ | 1. เฉพาะทางพยาบาลประสานงาน | พยาบาลเฉพาะทาง | bar: แผนพัฒนาบุคลากร ปี 62 to แผนพัฒนาบุคลากร ปี 67
การปลูกถ่ายอวัยวะ |  |  |  | การปลูกถ่าย อวัยวะ (4 เดือน) | 1 คน (จบ 6 ก.ค. 61)
|  |  | พยาบาลวิชาชีพ (OR) | 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การรับบริจาค | ผู้จัดเก็บดวงตา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | และจัดเก็บดวงตา (ผู้จัดเก็บดวงตา) | (RN OR 2 คน)
7-10 วัน
|  |  | พยาบาลวิชาชีพ | 3. การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ | TC Nurse 6 คน (ICU 1, | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | อวัยวะ เพื่อการปลูกถ่าย (3 วัน) | EENT 1, MED 1 | แผนพัฒนาบุคลากร ปี 62: (ศช,ศญ)
OR 2 , ไตเทียม 1)
|  |  | พยาบาลวิชาชีพ (ICU) | 4. การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองตาย | ไม่มี | 2 | - | 2 | - | 2 | -
ที่บริจาคอวัยวะ
|  | รพช. | พยาบาลวิชาชีพ | 5. การเจรจา ขอบริจาคดวงตา หลักสูตร 1วัน | ผู้ประสานการรับบริจาค | bar: แผนพัฒนาบุคลากร ปี 62 to แผนพัฒนาบุคลากร ปี 67
รพช.ละ 1 คน
|  | รพ.ตราด | RN ward ละ 1 คน | 6. อบรมการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา | รพ.ตราด/รพช/สสอ/รพ.สต. | bar: แผนพัฒนาบุคลากร ปี 62 to แผนพัฒนาบุคลากร ปี 67
|  | รพช. | RN รพช.ละ 1 คน
|  | สสอ.,รพ.สต. | ตัวแทนผู้ประสาน แห่งละ 1 คน

## แผนครุภัณฑ์62-67
รายการครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2562 - 2567 SP. การรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ | จำนวนราคา | ขอในปีงบประมาณ | [5 empty] | จำนวนเงิน | สถานที่ | อำเภอ | ระดับบริการ | ความสอดคล้อง | ประเภท | เหตุผลคำชี้แจง (อธิบายพอสังเขป) |  | สรุปผล | ปีที่อนุมัติ
|  | ต่อหน่วย (บาท) | ปี 62 | ปี 63 | ปี 64 | ปี 65 | ปี 66 | ปี 67 | (บาท) | ระบุชื่อ |  |  | สาขา Service plan | ครุภัณฑ์ | สภาพปัจจุบัน | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย | 1.5 ล้าน | [6 empty] | 1.5 ล้าน | งานผู้ป่วยหนัก | เมือง | S | SP.Trauma | ทางการแพทย์ | ไม่มี | ใช้ Declare ผู้ป่วย | bar: ขอในปีงบประมาณ ปี 62 to ขอในปีงบประมาณ ปี 67
| Hypo-Hyperthermia | [8 empty] | รพ.ตราด |  |  | SP.Sepsis |  |  | Brain dead ที่บริจาคอวัยวะ
| สำหรับผู้ใหญ่ | [11 empty] | SP.Surg
2 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม | 8 แสน | [6 empty] | 8 แสน | งานผู้ป่วยหนัก | เมือง | S | SP.Trauma | ทางการแพทย์ | มี 8 เครื่อง | ใช้ Declare ผู้ป่วย | bar: ขอในปีงบประมาณ ปี 62 to ขอในปีงบประมาณ ปี 67
| ด้วยปริมาตรและความดัน | [8 empty] | รพ.ตราด |  |  | SP.Sepsis |  | (มีเตียงผู้ป่วย | Brain dead ที่บริจาคอวัยวะ
[13 empty] | SP.Surg |  | 10 เตียง)
3 | เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ | 1.8 แสน | [6 empty] | 1.8 แสน | งานผู้ป่วยหนัก | เมือง | S | SP.Trauma | ทางการแพทย์ | มี 20 เครื่อง | ใช้ Declare ผู้ป่วย | bar: ขอในปีงบประมาณ ปี 62 to ขอในปีงบประมาณ ปี 67
| ทางหลอดเลือดดำ ระบบรวมศูนย์ | [8 empty] | รพ.ตราด |  |  | SP.Sepsis |  | ไม่เพียงพอต่อ | Brain dead ที่บริจาคอวัยวะ
| 3 เครื่อง | [11 empty] | SP.Surg |  | การใช้งาน

## แผนสิ่งก่อสร้าง
แผนสิ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2561 - 2567 สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
ลำดับความสำคัญ | รายการสิ่งก่อสร้าง(ระบุชื่ออาคาร จำนวนชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ระยะเวลาก่อสร้าง) | แบบเลขที่ | ราคาต่อหน่วย(บาท) | หน่วย | ขอในปีงบประมาณ | [5 empty] | จำนวนเงิน | สถานที่ ระบุชื่อ | ประเภทอาคาร/สิ่งก่อสร้าง | เหตุผล คำชี้แจง |  |  |  | สาขา Service Plan
[5 empty] | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  |  |  | สภาพปัจจุบันที่มีอยู่ | ความสอดคล้องกับ Service Plan | ข้อมูลประกอบเชิงปริมาณ | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตารพ.ตราด | ห้องศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา |  | 300000 | 1 | [7 empty] | พื้นที่ด้านหน้าตึกพิเศษบุษราคัม1-2 | โต๊ะ,เก้าอี้, โทรศัพท์ชุดคอมพิวเตอร์,ตู้เก็บเอกสาร,แอร์ | ไมมี |  |  | ใช้เป็นสถานที่รับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและเจรจา | bar: ขอในปีงบประมาณ 62
2. ศูนย์รับแสดงความ | บูธรับแสดงความ |  | 30000 | 6 | [7 empty] | พื้นที่ รพช.กำหนด | เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ | ไมมี |  |  | ใช้เป็นสถานที่ | bar: ขอในปีงบประมาณ 62
จำนง รพช. 6 แห่ง | จำนงบริจาคอวัยวะ | [11 empty] | การรับบริจาค ฯ |  |  |  | รับแสดงความ
| และดวงตา | [15 empty] | จำนง