## คุ้มครองผู้บริโภค
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ. เมืองตราด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | สสจ.ตราด : การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะเพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | คปสอ.เมืองตราด : การควบคุม การป้องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม
| KRA 3 | พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตรฐาน แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งอำเภอ และดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
| ชื่อโครงการ : | โครงการอำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
| ตัวชี้วัด | 1.ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากการปลอมปนของสารปนเปื้อน 6 ชนิด
2.ร้อยละ 95 ของสถานที่ผลิตอาหารผ่านเกณฑ์ GMP
3.ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการร้านชำ/ร้านค้า และประชาชนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับดี
4.ร้อยละ 80 ของสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 245001 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุ ประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ (วดป) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน (บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | บังคับใช้กฎหมายและ | เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ และบริโภคอาหาร น้ำที่ปลอดภัย
IHR ในการควบคุมนำเข้า
และผลิตอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
| 1.1 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ |  | สถานที่ผลิต | 40 แห่ง | พื้นที่ | [15 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | 2 | โชติรัชต์ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 4 สค.
| ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP |  | อาหารในเขต |  | อ.เมือง | [17 empty] | คุณากร
อ.เมืองตราด
2 | เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผู้ประกอบการ ให้มีการดำเนิน
งานเฝ้าระวังการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
2.1 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง
| ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน |  | - ผู้ประกอบ | 520 คน | รพ.สต. | [13 empty] | 46800 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน | 3 | โชติรัชต์ | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 3 มิย.
|  |  | การร้านค้า/ |  | 13 แห่ง | [15 empty] | 520 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
|  |  | ร้านชำ | [17 empty] | เป็นเงิน 26,000 บาท
|  |  | - อสม.,ครู, | [17 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
|  |  | นักเรียน, | [17 empty] | 520 คน x 20 บาท x 2 มื้อ
|  |  | อย.น้อย | [17 empty] | เป็นเงิน 20,800 บาท
| 2.2 อบรมผู้ประกอบการ |  | - ร้านค้า/ | 70 คน | พื้นที่ | [13 empty] | 9900 | UC | - ค่าตอบแทนวิทยากร | 3 | คุณากร | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 มิย.
| ร้านค้า/ร้านชำ ด้านผลิตภัณฑ์ |  | ร้านชำ |  | อ.เมือง | [15 empty] | 2 คน x 3 ชม. x 600 บาท
| สุขภาพ |  |  |  | ตราด | [15 empty] | เป็นเงิน 3,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
70 คน x 50 บาท x 1 มื้อ
เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
70 คน x 20 บาท x 2 มื้อ
เป็นเงิน 2,800 บาท
3 | ตรวจเฝ้าระวัง | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
| คุณภาพตามเกณฑ์ |  | รพ.ตราด | 1 แห่ง | รพ.ตราด | [13 empty] | 5200 | UC | - ค่าตรวจสอบคุณภาพตาม | 4 | คุณากร | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 มิย.
| มาตรฐานคุณภาพน้ำ | [19 empty] | เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ
| บริโภค | [19 empty] | บริโภคกรมอนามัย
(20 พารามิเตอร์)
2 จุด ๆ ละ 2,600 บาท
เป็นเงิน 5,200 บาท
4 | ส่งเสริมมาตรการเชิงรุก | เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย
อำเภออาหารปลอดภัย
| 4.1 ตรวจประเมินกลุ่ม |  | - ร้านอาหาร | 380 ร้าน | พื้นที่ | [13 empty] | 108900 | UC | - ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบค | 4 | โชติรัชต์ | bar: ไตรมาส 1 พย. to ไตรมาส 4 สค.
| เป้าหมายตามเกณฑ์ |  | - โรงอาหาร | 51 แห่ง | อ.เมือง | [15 empty] | ทีเรีย (SI-2) จำนวน 21 กล่อง |  | คุณากร
| มาตรฐานอาหาร |  | ในโรงเรียน |  | ตราด | [15 empty] | กล่องละ 700 บาท
| สะอาด รสชาติอร่อย(CFGT) |  | - โรงอาหาร | 22 แห่ง | [16 empty] | เป็นเงิน 14,700 บาท
|  |  | ในศูนย์ | [17 empty] | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
|  |  | เด็กเล็ก | [17 empty] | นอกเวลาราชการ
|  |  | - รพ.ตราด | 1 แห่ง | [16 empty] | (8 คน x 8 ครั้ง x 300 บาท)
เป็นเงิน 19,200 บาท
- ค่าชุดกันเปื้อน (เอี้ยม + หมวก)
จำนวน 500 ชุด ๆ ละ 150 บาท
เป็นเงิน 75,000 บาท
| 4.2 ตรวจเฝ้าระวังร้าน |  | - เทศกาล | 7 ครั้ง | พื้นที่ | / | [12 empty] | 16800 | UC | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 4 | โชติรัชต์ | bar: ไตรมาส 1 ตค.
| จำหน่ายอาหารในช่วง |  | กินเจ |  | อ.เมือง | [15 empty] | นอกเวลาราชการ |  | คุณากร
| เทศกาล |  | - วันลอย |  | ตราด | [15 empty] | (8 คน x 7 ครั้ง x 300 บาท) | bar: ไตรมาส 1 พย.
|  |  | กระทง | [17 empty] | เป็นเงิน 16,800 บาท
- เทศกาล | bar: ไตรมาส 1 ธค
อาหารฮาลาล
- เทศกาลวัน | bar: ไตรมาส 1 ธค to ไตรมาส 2 มค.
ปีใหม่
- เทศกาล | bar: ไตรมาส 2 กพ.
อาหารพื้นบ้าน
- เทศกาลวัน | bar: ไตรมาส 2 มีค.
ตราดรำลึก
- เทศกาล | bar: ไตรมาส 3 พค.
ระกำหวาน
| 4.3 ตรวจสารปนเปื้อน |  | - ตลาดสด | 1 แห่ง | พื้นที่ | [13 empty] | 41121 | UC | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 1 | โชติรัชต์ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 มิย.
| ในอาหารสด |  | - ร้านอาหาร | 215 ร้าน | อ.เมือง | [15 empty] | นอกเวลาราชการ ( 8 คน x 10 ครั้ง |  | คุณากร
|  |  | สดในชุมชน |  | ตราด | [15 empty] | x 150 บาท ) เป็นเงิน 12,000 บาท
|  |  | - ตลาดนัด | 76 ร้าน | [16 empty] | - ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
ในอาหาร จำนวน 5 กล่อง
กล่องละ 170 บาท
เป็นเงิน 850 บาท
- ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร
จำนวน 17 กล่อง
กล่องละ 963 บาท
เป็นเงิน 16,371 บาท
- ชุดทดสอบซาลิซิลิคในอาหาร
(สารกันรา) จำนวน 10 กล่อง
กล่องละ 190 บาท
เป็นเงิน 1,900 บาท
- ชุดทดสอบบอแรกซ์
จำนวน 10 กล่อง
กล่องละ 150 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
- ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมัน
ทอดซ้ำ จำนวน 10 กล่อง
กล่องละ 850 บาท
เป็นเงิน 8,500 บาท
| 4.4 ตรวจเฝ้าระวัง |  | - โรงเรียน | 51 แห่ง | ในพื้นที่ | [13 empty] | 16280 | UC | - ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำ | 4 | โชติรัชต์ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 4 สค.
| โคลิฟอร์มในน้ำและ |  | - ศูนย์เด็ก | 22 แห่ง | อ.เมือง | [15 empty] | และน้ำแข็ง (อ.11) จำนวน |  | คุณากร
| น้ำแข็ง |  | เล็ก |  | ตราด | [15 empty] | 10 กล่อง ๆ ละ 1,200 บาท
|  |  | - ร้านอาหาร | 380 ร้าน | [16 empty] | เป็นเงิน 12,000 บาท
|  |  | - สถาน | 22 แห่ง | [16 empty] | - เครื่องวัดค่า PH จำนวน
|  |  | บริการ | [17 empty] | 2 เครื่อง ๆ ละ 2,140 บาท
|  |  | สาธารณสุข | [17 empty] | เป็นเงิน 4,280 บาท
| ชื่อโครงการ : | อำเภอคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 245,001 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ | เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ลงชื่อ ………………………………………
(นางสาวคุณากร ฉันทพันธ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นางสาวพิศมัย เอมโอช)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายเจริญ สินธุวงษ์)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(...................................)
ผู้เสนอโครงการ
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายสุพจน์ แพรนิมิตร)
ผู้เสนอโครงการ
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(.......................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(............................................)
ผู้อนุมัติโครงการ
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(.....................................)
ผู้เสนอโครงการ
…………/…………/………….

## อาชีวเวชกรรม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ เมืองตราด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | สสจ.ตราด : การระดมพลังภาคึทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะเพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
| KRA 06 | ความสำเร็จการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | คปสอ.เมืองตราด : การควบคุม การป้องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม
| KRA 2 | เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม หนุนเสริมการมีสุขภาพดีแก่ประชาชน
| ชื่อโครงการ: | พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (คลินิกโรคจากการทำงาน)โรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ 2563
| ตัวชี้วัด | 1.ระดับความสำเร็จในการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับพื้นฐานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการยกระดับการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
[17 empty] | รวมงบประมาณ | 170000 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | งบประมาณ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด | ตัวชี้วัด
[6 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | สื่อสารและประชาสัมพันธ์ | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการบริการงานคลินิกโรค
| การจัดบริการโรคจากการประ |  | ผู้รับบริการ, |  | รพ. | [12 empty] | 27500 | สำนักโรค | - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll | 1,2 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 2 มีค.
| กอบอาชีพ |  | ผู้ประกันตน |  | ตราด | [13 empty] | จากการ | up) โรคจากการทำงาน จำนวน |  | พรพนิต
|  |  | และหน่วย |  | บริษัท | [13 empty] | ประกอบ | 3 ป้าย ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน |  | อารียา
|  |  | งานที่เกี่ยว |  | เอกชน | [13 empty] | อาชีพ | 7,500 บาท
|  |  | ข้อง | [16 empty] | - ค่าจ้างประชาสัมพันธ์งานบริการ
สัมพันธ์คลินิกโรคจากการทำงาน
จำนวน 240 ครั้ง ๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าเอกสารแผ่นพับ จำนวน
1,000 ใบ ๆ ละ 6 บาท เป็นเงิน
6,000 บาท
- ค่าสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์
เรื่อง คลินิคโรคจากการทำงาน
ขนาด 245 x 60 ซม. จำนวน
1 แผ่น เป็นเงิน 2,000 บาท
2 | การรายงานผลการดำเนินงานคลินิก | เพื่อรายงานโรคและการบาดเจ็บจากการทำงาน | [15 empty] | 1600 | สำนักโรค | - ค่าพิมพ์ /จัดรูปเล่ม สรุปผลงาน | 1 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 เมย.
| โรคจากการประกอบอาชีพประจำปี | [17 empty] | จากการ | พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จำนวน 2 ชุด ๆ
[19 empty] | ประกอบ | ละ 800บาท เป็นเงิน 1,600 บาท
อาชีพ
3 | ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ | เพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
| อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่ง |  | - คณะ | 16 คน | ห้อง | [12 empty] | 17000 | สำนักโรค | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 2 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 4 สค.
| แวดล้อม |  | ทำงาน |  | ประชุม | [13 empty] | จากการประ | 16 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน |  | พรพนิต
|  |  | เครือข่าย |  | ศาลา | [13 empty] | กอบอาชีพ | 800 บาท
|  |  | คลินิกโรค |  | กลาง | [14 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
|  |  | จากการทำ |  | จ.ตราด | [14 empty] | จำนวน 16 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
|  |  | งาน จ.ตราด | [16 empty] | 20 บาท เป็นเงิน 640 บาท
|  |  | -คณะทำงาน | [16 empty] | - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน
|  |  | ด้านอาชีว | [16 empty] | 16 ใบ ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน
|  |  | อนามัยและ | [16 empty] | 2,400 บาท
|  |  | ผู้ที่เกี่ยวข้อง | [16 empty] | - ค่าปากกา 16 แท่ง ๆ ละ
|  |  | สสจ. รพช. | [16 empty] | 10 บาท เป็นเงิน 160 บาท
รพ.ตราด
- ค่าตอบแทนคณะทำงานเครือ
ข่ายคลินิกโรคฯ ตามคู่มือแนว
ทางการดำเนินงานคลินิกโรคฯ
จำนวน 16 คน (ประธาน 1,000 บาท
กรรมการ 15 คน ๆ ละ 800 บาท
เป็นเงิน 13,000 บาท
4 | ประชุมให้ความรู้และคัดกรองเฝ้า | เพื่อเฝ้าระวังโรคในประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
| ระวังโรคจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม |  | ประชาชน | ม.7 | ม.7 | [12 empty] | 20000 | สำนักโรค | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 2 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 3 เมย. to ไตรมาส 4 สค.
| ในประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก |  | ต.วังกระแจะ | 50 คน | ม.9 | [13 empty] | จากการประ | 100 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน |  | พรวิมล
| จากมลพิษสิ่งแวดล้อม |  | อ..เมือง | ม.9 | ต.วังกระ | [13 empty] | กอบอาชีพ | 5,000 บาท
|  |  | จ.ตราด | 50 คน | แจะ | [14 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
[5 empty] | อ.เมือง | [14 empty] | จำนวน 100 คน ๆ ละ
[5 empty] | จ.ตราด | [14 empty] | 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน
เป็นเงิน 4,000บาท
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน
100 ใบ ๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าปากกา 100 แท่ง ๆ ละ
10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
5 | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ | เพื่อเฝ้าระวังโรคจากกการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
| เฝ้าระวังโรคจากการประกอบ |  | พนักงานใน | 35 | สถาน | [12 empty] | 13500 | สำนักโรค | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 1 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 3 เมย. to ไตรมาส 4 สค.
| อาชีพและสิ่งแวดล้อม |  | สถานประ | แห่ง | ประกอบการ | [13 empty] | จากการประ | เวลาราชการ จำนวน 6 คน ๆ ละ |  | พรวิมล
|  |  | กอบการ |  | อ.เมือง | [13 empty] | กอบอาชีพ | 2 ชม.ๆ ละ 75 บาท จำนวน 15 วัน
[5 empty] | จ.ตราด | [14 empty] | เป็นเงิน 13,500 บาท
6 | การประเมินความเสี่ยงหน่วยงาน | เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงาน รพ.ตราด
ในโรงพยาบาลตราด
| 6.1 ประชุมแนวทางในการประเมิน |  | จนท.ความ | 80 คน | รพ.ตราด | [12 empty] | 17100 | สำนักโรค | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 มิย.
| ความเสี่ยงจากการทำงานใน |  | ปลอดภัย/ | [15 empty] | จากการประ | จำนวน 80 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ |  | พรวิมล
| หน่วยงานโรงพยาบาลตราด |  | บุคลากร | [15 empty] | กอบอาชีพ | 20 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
|  |  | รพ.ตราด | [16 empty] | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน
คนละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่ากระดาษ A4 10 รีม ๆ ละ
110 บาท เป็นเงิน 1,100 บาท
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน
80 ใบ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
8,000 บาท
- ค่าปากกา 80 แท่ง ๆ ละ
10 บาท เป็นเงิน 800 บาท
| 6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา |  | จนท.ความ | 80 คน | รพ.ตราด | [12 empty] | 7200 | สำนักโรค | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 มิย.
| ความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วยงาน |  | ปลอดภัย/ | [15 empty] | จากการประ | จำนวน 80 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ |  | พรวิมล
| รพ.ตราด |  | บุคลากร | [15 empty] | กอบอาชีพ | 20 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
|  |  | รพ.ตราด | [16 empty] | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน
คนละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
| 6.3 ประชุมสรุปผลการประเมิน |  | จนท.ความ | 80 คน | รพ.ตราด | [12 empty] | 7200 | สำนักโรค | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 3 มิย. to ไตรมาส 4 สค.
| ความเสี่ยงจากการทำงานในหน่วย |  | ปลอดภัย/ | [15 empty] | จากการประ | จำนวน 80 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ |  | พรวิมล
| งานรพ.ตราด |  | บุคลากร | [15 empty] | กอบอาชีพ | 20 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
|  |  | รพ.ตราด | [16 empty] | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน
คนละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
7 | คัดกรองสุขภาพและประเมิน | เพื่อประเมินภาวะสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ
| ความเสี่ยงในสถานประกอบการ |  | พนักงาน | 400 | สถาน | [12 empty] | 12220 | สำนักโรค | - แผ่นคัดกรองเบาหวาน (test stip) | 1 | ปาริชาติ | bar: ไตรมาส 3 เมย. to ไตรมาส 4 สค.
|  |  | ในสถาน | คน | ประกอบ | [13 empty] | จากการประ | พร้อมเข็มเจาะปลายนิ้ว (lancets) |  | พรวิมล
|  |  | ประกอบ |  | การ | [13 empty] | กอบอาชีพ | จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 400 บาท
|  |  | การใน | [16 empty] | เป็นเงิน 4,000 บาท
|  |  | เขตอำเภอ | [16 empty] | - ค่ากระดาษ A4 2 รีม ๆ ละ
|  |  | เมือง | [16 empty] | 110 บาท เป็นเงิน 220 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 400 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 20 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
8 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรค | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทงการป้องกันโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน
| อุบัติเหตุจากการทำงานและแนวทาง |  | บุคลากร | 100 | รพ. | [12 empty] | 46680 | สำนักโรค | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1 | พรพนิต | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 4 สค.
| ในการส่งต่อ |  | รพ.ตราด | คน | ตราด | [13 empty] | จากการประ | จำนวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆละ20 |  | พรวิมล
|  |  | และ | [15 empty] | กอบอาชีพ | 20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
|  |  | ผู้ที่เกี่ยวข้อง | [16 empty] | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน
|  |  | สสจ. รพช. | [16 empty] | 100 คน ๆ ละ 50 บาท
|  |  | สสอ. รพสต. | [16 empty] | เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติ จำนวน 4 คน ๆ ละ
6 ชม. ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 14,400บาท
- ค่าที่พักวิทยากรห้องเดี่ยว
จำนวน 1 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท
- ค่าที่พักวิทยากรห้องคู่ จำนวน
2 ห้อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร
(330x4x2) เป็นเงิน 2,640 บาท
- ค่ากระดาษ A4 4 รีม ๆ ละ
110 บาท เป็นเงิน 440 บาท
- ค่ากระเป๋าเอกสาร จำนวน
100 ใบ ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน
15,000 บาท
- ค่าปากกา จำนวน 100 ด้าม ๆ
ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
| ชื่อโครงการ : | โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชกรรมสำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (คลินิกโรคจากการทำงาน)โรงพยาบาลตราด ปีงบประมาณ 2563
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ | สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
ลงชื่อ ………………………………………
(นางปาริชาติ สืบสอน)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นางสาวพิศมัย เอมโอช)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายเจริญ สินธุวงษ์)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายชำนาญ ชำปฎิ)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายสุพจน์ แพรนิมิตร)
ผู้เห็นชอบแผนงาน …………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(.......................................)
ผู้เห็นชอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(............................................)
ผู้อนุมัติแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(.นายพีรพัชร รัตนสุนทร)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….

## ชายแดน.ทะเลควบคุมโรค
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ เมืองตราด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 |  | สสจ.ตราด : การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะเพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
| KRA 03 |  | ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | คปสอ.เมืองตราด : การควบคุม การป้องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม
| KRA 1 |  | เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดน ทั้งทางบก ทางน้ำและในชุมชน เพื่อให้หมู่บ้านและครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดโรค ด้วยการมีส่วนร่วม
และสมรรถนะทีมเคลื่อนที่เร็ว
| ชื่อโครงการ : |  | พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี 2563
| ตัวชี้วัด |  | 1.กลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 90
2.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
3.อัตราการสอบสวนโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของทีม SRRT ร้อยละ 80
4.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อยร้อยละ 15 จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
5.อัตราป่วยด้วยโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำที่ป้องกันได้ลดลง ร้อยละ 5
6. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานเด็ก 0 - 5 ปี มากกว่าร้อยละ 90
7.ร้อยละ 40 ของ อปท.ในเขตพื้นที่มีแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
8.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (7 กลุ่ม) ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ ร้อยละ 90
[16 empty] | รวมงบประมาณ |  |  | 936573 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุ ประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ (วดป) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โรคไข้เลือดออก | เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
1.1 | จัดสัปดาห์รณรงค์ |  | ผู้นำชุมชน |  | 98 หมู่บ้าน | มี.ค. 2561, | [12 empty] | 562850 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน (2,190 คน x 2 ครั้ง x | 3,4 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 2 มีค. to ไตรมาส 3 เมย.; ไตรมาส 3 มิย. to ไตรมาส 4 กค.
| กำจัดลูกน้ำยุงลาย |  | อสม. ครู |  | 7 ชุมชน | มิ.ย. 2561 | [14 empty] | 50 บาท) เป็นเงิน 219,000 บาท |  | ธนาพงษ์
| ในชุมชนปีละ 2 ครั้ง |  | นักเรียน | [17 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2,190 คน x
| (บ้าน วัด โรงเรียน) |  | ประชาชน | [17 empty] | 2 ครั้ง x 20 บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน
175,200 บาท
- โลชั่นทากันยุงชนิดซอง จำนวน 37 กล่อง ๆ
ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 81,400 บาท
- สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย บรรจุ 25 กก.
จำนวน 15 ถัง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน
60,000 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3 เมตร
x 1 เมตร จำนวน 23 ป้าย ๆ ละ 750 บาท
เป็นเงิน 17,250 บาท
- ค่าป้าย Roll up ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
จำนวน 4 ป้าย ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน
10,000 บาท
2 | งาน SRRT | เพื่อพัฒนาระบบทางระบาดวิทยา
2.1 | ประชุมพัฒนา |  | จนท. | 70 คน | รพ.ตราด | พ.ย. 2560- | [12 empty] | 9900 | Non UC | - ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 50 บาท) | 3,4,5 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 เมย.
| ทีมSRRT |  | SRRT |  |  | ก.ย. 2561 | [14 empty] | เป็นเงิน 3,500 บาท |  | ลัทธพล
| ทางระบาดวิทยา |  | พยาบาล, | [17 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 20 บาท
|  |  | วิทยากร | [17 empty] | x 2 มื้อ) เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 3 ชม.
x 600 บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท
3 | งาน EPI | เพื่อให้เด็กได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วนตามเกณฑ์
3.1 | ให้บริการฉีดวัคซีน |  | เด็กแรก | 3962 | รพ.ตราด | ต.ค. 2560- | [12 empty] | 28321 | UC | - ค่า​ syringe ขนาด 1 ซีซี จำนวน 51 กล่อง ๆ | 6 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 1 พย. to ไตรมาส 4 สค.
| ป้องกันโรคในเด็กแรก |  | เกิดถึง | ราย | รพ.สต. | ก.ย. 2561 | [14 empty] | ละ 219 บาท เป็นเงิน 11,169 บาท |  | สุจิตรา
| เกิดถึง 5 ปี |  | 5 ปี | [17 empty] | - ค่า syringe ขนาด 3 ซีซี จำนวน 51 กล่อง ๆ
ละ 102 บาท เป็นเงิน 5,202 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน
30 กล่อง ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 25 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 35
กล่อง ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 1,575 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 27 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 35
กล่อง ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 1,575 บาท
- ค่าสำลีก้อน (ก้อนเล็ก) ขนาด 450 กรัม
จำนวน 46 ถุง ๆ ละ 63 บาท เป็นเงิน
2,898 บาท
- ค่ากระป๋องทิ้งเข็ม (ใหญ่) จำนวน 72
กระป๋อง ๆ ละ 36 บาท เป็นเงิน 2,592 บาท
- แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 ซีซี จำนวน
70 ขวด ๆ 28 บาท เป็นเงิน 1,960 บาท
3.2 | ให้บริการฉีดวัคซีน |  | เด็ก ป.1 | 2300 | โรงเรียน | ธ.ค. 2560- | [12 empty] | 38725 | UC | - ค่าสำลีก้อน (ก้อนเล็ก) ขนาด 450 กรัม |  | รุจาภา | bar: ไตรมาส 1 ธค to ไตรมาส 2 มค.; ไตรมาส 3 มิย. to ไตรมาส 4 สค.
| นักเรียนในโรงเรียน |  | และ ป.6 | คน | ในเขต | ก.ย. 2561 | [14 empty] | จำนวน 25 ถุง ๆ ละ 63 บาท เป็นเงิน |  | ญิบโท
| โรงเรียน |  | ในเขต |  | อ.เมือง | [15 empty] | 1,575 บาท |  | สุจิตรา
|  |  | อ.เมือง | [17 empty] | - แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 ซีซี จำนวน
|  |  | ตราด | [17 empty] | 60 ขวด ๆละ 28 บาท เป็นเงิน 1,680 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 30
กล่อง ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 26 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 30
กล่อง ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท
- ค่ากระป๋องทิ้งเข็ม (เล็ก) จำนวน 50
กระป๋อง ๆ ละ 34 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท
- ค่า​ syringe ขนาด 1 ซีซี จำนวน 30
กล่อง ๆ ละ 219 บาท เป็นเงิน 6,570 บาท
- ค่า syringe ขนาด 3 ซีซี จำนวน 25 กล่อง ๆ
ละ 102 บาท เป็นเงิน 2,550 บาท
- ค่า syringe ขนาด 5 ซีซี จำนวน 25 กล่อง ๆ
ละ 122 บาท เป็นเงิน 3,050 บาท
- ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ
(ปฏิบัติงานนอกเวลา) จำนวน 14 ครั้ง ๆ ละ
3 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 75 บาท
เป็นเงิน 18,900 บาท
4 | งานป้องกันโรค | เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำที่ป้องกันได้
อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
4.1 | ซ้อมแผนเตรียม |  | จนท. | 70 คน | สสอ.เมือง | มี.ค. 2561 | [12 empty] | 17900 | Non UC | - ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 50 บาท | 5 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 เมย.
| ความพร้อมรองรับ |  | SRRT, |  | ตราด, | [15 empty] | x 1 มื้อ) เป็นเงิน 3,500 บาท |  | ลัทธพล
| โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ |  | พยาบาล, |  | รพ.ตราด | [15 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 20 บาท
| อุบัติซ้ำ |  | วิทยากร | [17 empty] | x 2 มื้อ) เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่ม (4 คน x 3 ชม.
x 600 บาท) เป็นเงิน 7,200 บาท
- ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร เป็นเงิน
2,000 บาท
- ค่าที่พัก จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 2,400 บาท
4.2 | ให้ความรู้และ |  | ประชาชน | 5000 | รพ.ตราด | เม.ย.2561- | [12 empty] | 14280 | UC | - ค่า​ syringe ขนาด 1 ซีซี กล่องละ 219 บาท |  | ญิบโท | bar: ไตรมาส 3 เมย. to ไตรมาส 4 สค.
| บริการฉีดวัคซีน |  | กลุ่มเสี่ยง | คน |  | ส.ค. 2561 | [14 empty] | จำนวน 25 กล่อง เป็นเงิน 5,475 บาท |  | สุจิตรา
| ป้องกันโรคไข้หวัด | [19 empty] | - ค่าเข็มเบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว กล่องละ
| ตามฤดูกาล | [19 empty] | 45 บาท จำนวน 20 กล่อง เป็นเงิน 900 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 27 ขนาด 1 นิ้ว กล่องละ
45 บาท จำนวน 25 กล่อง เป็นเงิน
1,125 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 27 ขนาด 0.5 นิ้ว กล่องละ
45 บาท จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 45 บาท
- ค่ากระป๋องทิ้งเข็ม(ใหญ่) กระป๋องละ 36 บาท
จำนวน 50 กระป๋อง เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าสำลีก้อน (ก้อนเล็ก) ขนาด 450 กรัม
ถุงละ 63 บาท จำนวน 25 ถุง เป็นเงิน
1,575 บาท
- แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 ซีซี
จำนวน 120 ขวด ๆ ละ 28 บาท เป็นเงิน
3,360 บาท
5 | งานวัณโรค | เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเพิ่มอัตราการรักษาวัณโรคสำเร็จ
5.1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและควบคุมวัณโรค
| - ให้ความรู้เรื่องการ |  | แกนนำ | 2190 | รพ.ตราด, | ม.ค. 2561- | [14 empty] | - ไม่ใช้งบประมาณบูรณาการร่วมกับ | 2,8 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 2 มีค. to ไตรมาส 3 เมย.
| ป้องกันและควบคุม |  | หมู่บ้าน | คน | รพ.สต | มี.ค.2561 | [14 empty] | กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก |  | ธนาพงษ์
| วัณโรคในกลุ่มเสี่ยง |  | ชุมชน
| / ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ |  | อสม.
- ลงพื้นที่ติดตาม
กำกับการกินยาของ
ผู้ป่วยวัณโรค
5.2 | คัดกรองผู้สัมผัสร่วม |  | ผู้สัมผัสร่วม | 98 | ทุก | ต.ค. 2560- | [12 empty] | 4905 | UC | - สไลด์ฝ้า จำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 31 บาท | 2,8 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| บ้านผู้ป่วยวัณโรคราย |  | บ้านผู้ป่วย | หมู่บ้าน | หมู่บ้าน | ก.ย. 2561 | [14 empty] | เป็นเงิน 620 บาท |  | ธนาพงษ์
| ใหม่/ส่งต่อผู้ป่วย |  | รายใหม่ | 7 | และชุมชน | [15 empty] | - สีย้อม AFB จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ
| รับการวินิจฉัยและ |  |  | ชุมชน | [16 empty] | 780 บาท เป็นเงิน 1,560 บาท
| รักษา | [19 empty] | - กระป๋องเก็บเสมหะ จำนวน 1,500 ใบ ๆ ละ
1.50 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท
- กระดาษ 70 แกรม จำนวน 5 รีม ๆ ละ
95 บาท เป็นเงิน 475 บาท
5.3 | ประชุมเชิงปฏิบัติ |  | ผู้ต้องขัง | 1400 | -เรือนจำจังหวัดตราด | [13 empty] | 23200 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 2,8 | ญิปโท | bar: ไตรมาส 2 มีค. to ไตรมาส 3 พค.
| การให้ความรู้และ |  | ในเรือนจำ | คน | -เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ | [15 empty] | /เจ้าหน้าที่เรือนจำ/วิทยากร/ผู้จัดประชุม (25คน |  | ธนาพงษ์
| คัดกรองวัณโรค |  | อ.เมือง |  | -สถานกักขังกลางตราด | [15 empty] | x 4วัน x 50บาท) เป็นเงิน 5,000 บาท
| กลุ่มผู้ต้องขังใน |  | จ.ตราด | [17 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่สา
| เรือนจำ จ.ตราด | [19 empty] | ธารณสุข/เจ้าหน้าที่เรือนจำ/วิทยากร/ผู้จัดประชุม
| โดยเครื่อง X-ray | [19 empty] | ( 25 คน x 4 วัน x 20บาท x 2มื้อ) เป็นเงิน
| เคลื่อนที่ | [19 empty] | 4,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 20 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2.5 x 1.5 เมตร
จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 วัน ๆ ละ
300 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
6 | งานเอดส์และโรค | เพื่อลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์
6.1 | รณรงค์วันเอดส์โลก |  | นักเรียน | 500 | สถานศึกษา | ธ.ค. 2560 | [12 empty] | 35000 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 500 คน x | 1 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 1 ธค
|  |  | มัธยม | คน | ใน อ.เมือง | [15 empty] | 50 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท |  | ธนาพงษ์
|  |  | ศึกษา |  | ตราด | [15 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 500 คน
[5 empty] | 1 แห่ง | [15 empty] | x 20 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
6.2 | รณรงค์แจกถุงยาง |  | ผู้รับ |  | รพ.สต. | ก.พ. 2561 | [14 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | 1 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 2 กพ.
| อนามัยในวันวา |  | บริการที่ |  | ศสม. | [17 empty] | ธนาพงษ์
| เลนไทน์ |  | รพ.สต.
ศสม
6.3 | สำรวจแหล่งแพร่ |  | สถาน | 52 | อ.เมือง | ม.ค. 2561 | [12 empty] | 18000 | UC | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 2 มค.
| โรคเอดส์และโรคติด |  | บันเทิง | แห่ง | [16 empty] | จำนวน 5 คน x 10 วัน x 300 บาท |  | ธนาพงษ์
| ต่อทางเพศสัมพันธ์ |  | เริงรมย์ | [17 empty] | เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 10 วัน ๆ ละ
300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
6.4 | เจาะโลหิตหญิง |  | พนักงาน | 252 | อ.เมือง | มิ.ย. 2561 | [12 empty] | 103892 | UC | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| บริการทางเพศตรง |  | สถาน | คน | [16 empty] | จำนวน 6 คน x ๑๐ วัน x 300 บาท |  | ธนาพงษ์
| และแฝง |  | บันเทิง | [17 empty] | เป็นเงิน 18,000 บาท
|  |  | เริงรมย์ | [17 empty] | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10 วัน ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
- หลอดใส่เลือดขนาด 6 ซีซี จำนวน 278
หลอดๆละ 4 บาท เป็นเงิน 1,112 บาท
- ค่าน้ำยาตรวจ HIV 3 วิธี 3 หลักการ
1. น้ำยาตรวจ Anti - HIV (100 test
ต่อ pack) จำนวน 3 pack ๆ ละ 5,380 บาท
เป็นเงิน 16,140 บาท
2. Diagnostic Kit for HIV 1/2 (25 test
ต่อ pack) จำนวน 12 pack ๆ ละ 2,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
3. Bioline HIV 1/2 3.0 (30 test ต่อ
pack ) จำนวน 10 pack ๆ ละ 2,400 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
- ค่าน้ำยาตรวจ Syphilis
1. RPR Carbon Antigen ( 5 ขวดต่อ
pack ) จำนวน 6 pack ๆ ละ 1,450 บาท
เป็นเงิน 8,700 บาท
2. RPR Card ( 50 ชิ้นต่อแพค)
จำนวน 6 แพค ๆ ละ 500 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
3. TPHA (100 Test ต่อ แพค) จำนวน
3 แพค ๆ ละ 1,200 บาทเป็นเงิน 3,600 บาท
- ค่ากระป๋องเก็บปัสสาวะ จำนวน 300 ใบ ๆ ละ
5 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่ากระป๋องทิ้งเข็มขนาดเล็ก กระป๋องละ
34 บาท จำนวน 4 กระป๋อง เป็นเงิน 136 บาท
- ค่าเข็มเบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 กล่อง
กล่องละ 45 บาท เป็นเงิน 135 บาท
- ค่า Syringe ขนาด 5 ซีซี จำนวน 3 กล่อง ๆ
ละ 122 บาท เป็นเงิน 366 บาท
- ค่าสำลีก้อน(ก้อนเล็ก) ขนาด 450 กรัม
จำนวน 1 ถุง ๆ ละ 63 บาท เป็นเงิน 63 บาท
- แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 ซีซี จำนวน
5 ขวด ๆ ละ 28 บาท เป็นเงิน 140 บาท
6.5 | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |  | เยาวชนใน | 3980 | สถานศึกษา | ก.ค. 2561- | [12 empty] | 79600 | UC | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3,980 คน | 1 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 4 กค. to ไตรมาส 4 กย.
| ที่สัมพันธ์กับเอดส์ตาม |  | สถานศึกษา | คน | ในเขตพื้นที่ | ก.ย. 2561 | [14 empty] | คนละ 20 บาท เป็นเงิน 79,600 บาท |  | ธนาพงษ์
| มาตรฐาน UNGASS |  | ชั้นประถม |  | อ.เมืองตราด
ปลาย
ม.2
มัธยมปลาย
ปวส.
6.6 | ประชุมองค์กรภาคี | เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคีเครือข่ายด้านเอดส์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
| เครือข่ายด้านเอดส์ |  | หน.ส่วน | 20 คน | สสอ. | ก.พ. 2561, | [14 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | 7 | ญิบโท | bar: ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 4 สค.
| แบบบูรณาการ |  | ราชการ |  | เมือง | ส.ค. 2561
|  |  | อ.เมือง |  | รพ.ตราด
ตราด
| ชื่อโครงการ | พื้นที่ชายแดนและทะเล ควบคุมป้องกันโรคเข้มแข็ง ปี2563
| งบประมาณทั้งสิ้น | 936,573 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ | เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)
ลงชื่อ ………………………………………
(นายจรัญ สืบสอน)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน …………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นางสาวพิศมัย เอมโอช)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายเจริญ สินธุวงษ์)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายชำนาญ ชำปฏิ)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายสุพจน์ แพรนิมิตร)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(.......................................)
ผู้เห็นชอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(............................................)
ผู้อนุมัติแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายพีรพัชร รัตนสุนทร)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….