## CMI
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ. เมืองตราด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ | สสจ.ตราด : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัย และมีนวัตกรรม
| KRA 19 | ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรทันสมัย
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 | คปสอ.เมืองตราด : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
| KRA 4 | พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ยอดเยี่ยม ยึดผู้ป่วยและผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ
| ชื่อโครงการ : | พัฒนาคุณภาพการบันทึกและการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2563
| ตัวชี้วัด | 1. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการมีคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการให้รหัสโรคที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มีคุณภาพการให้รหัสโรค (ตามกฏการให้รหัสโรค 13 ข้อ)
๓. ร้อยละ 30 ของจังหวัดและหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตายและเวชระเบียน/การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก
[17 empty] | รวมงบประมาณ | 1390800 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน (บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[6 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยในจำหน่าย | เพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
| โดยเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนโรคหลัก/ร่วม/ |  | แพทย์ | 8 คน | รพ.ตราด | [12 empty] | 720000 | เงินค่าตอบแทน | - ค่าตอบแทนแพทย์ ผู้ตรวจ | 1,2 | ศิรินทรา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| แทรก/หัตถการ/ผ่าตัด ที่มีผลต่อความสมบูรณ์ | [17 empty] | และพัฒนา | สอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน
| ของเวชระเบียน | [17 empty] | กิจการ | จำนวน 12,000 ฉบับ ๆ
[19 empty] | รพ.ตราด 60% | ละ 60 บาท เป็นเงิน
720,000 บาท
2 | ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก - ใน | เพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วย
| 2.1 บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ |  | เวชระเบียน | 480 | รพ.ตราด | [12 empty] | 70800 | เงินค่าตอบแทน | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,2,3 | พวงพิกุล/ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 3 มิย. to ไตรมาส 4 กค.
| คุณภาพเวชระเบียน |  | ผู้ป่วยนอก/ | ฉบับ | [14 empty] | และพัฒนา | งานนอกเวลาราชการของ |  | จาริณี
|  |  | ผู้ป่วยใน | [15 empty] | กิจการ | พยาบาลวิชาชีพ จำนวน
[19 empty] | รพ.ตราด 60% | 118 เวร ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 70,800 บาท
| 2.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ | [18 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน/สรุป
ประเด็นพัฒนาคุณภาพ
3 | ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน | เพื่อพัฒนาการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
| ที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของเวชระเบียน |  | พยาบาล | 49 คน | รพ.ตราด | [12 empty] | 360000 | เงินค่าตอบแทน | - ค่าตอบแทนพยาบาล | 1,2 | ศิรินทรา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| พร้อมเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มี | [17 empty] | และพัฒนา | วิชาชีพ ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน
| ความครบถ้วนถูกต้อง | [17 empty] | กิจการ | ผู้ป่วยใน จำนวน 12,000 ฉบับ
[19 empty] | รพ.ตราด 60% | ฉบับละ 30 บาท เป็นเงิน
360,000 บาท
4 | ให้รหัสโรค/หัตถการ ตรวจสอบ สรุปผล | เพื่อให้ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
| และจัดทำรายงานสรุปเวชระเบียน |  | จนท. | 3 คน | รพ.ตราด | [12 empty] | 240000 | เงินค่าตอบแทน | - ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ | 1,2 | ศิรินทรา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| ผู้ป่วยใน |  | เวชสถิติ | [15 empty] | และพัฒนา | คุณภาพการบริการ
| - จัดเตรียมเวชระเบียนผู้ป่วยในที่ |  | พยาบาล | 22 คน | [14 empty] | กิจการ | ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน
| จำหน่ายให้แพทย์เพื่อทำการทบทวน | [17 empty] | รพ.ตราด 60% | (รายละเอียดแนบท้าย)
- ให้รหัสโรค/หัตถการ พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของการให้รหัสและปรึกษา
แพทย์เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนการสรุปโรค/
หัตถการให้สัมพันธ์กัน ตามหลักเกณฑ์
การรหัสโรค/หัตถการและบันทึกใน
โปรแกรม TRADHMS
- จัดทำรายงานสรุปความแตกต่างของค่า
AdjRW ของผู้ป่วยในแต่ละราย พร้อม
วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าบริการทาง
การแพทย์เปรียบเทียบค่า CMI
| ชื่อโครงการ : | พัฒนาคุณภาพการบันทึกและการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2563
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 1,390,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ | เงินค่าตอบแทนและพัฒนากิจการ รพ.ตราด 60%
ลงชื่อ ………………………………………
(นางศิรินทรา กิจขาว)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน .....……/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นางสาวพิศมัย เอมโอช)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายเจริญ สินธุวงษ์)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายสุพจน์ แพรนิมิตร)
ผู้เห็นชอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(............................................)
ผู้อนุมัติแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายสุเมธ เถาหมอ)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(.......................................)
ผู้เห็นชอบแผนงาน
…………/…………/………….

## HA+ER
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ. เมืองตราด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | สสจ.ตราด : การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะเพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
| KRA 06 | ความสำเร็จการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีว อนามัย
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | สสจ.ตราด : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม
| KRA 16 | ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรคุณภาพ
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ | คปสอ.เมืองตราด : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ รักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
| KRA 3 | พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และทันสมัย ที่ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้บริการจากอาเซียนและนักท่องเที่ยว เชื่อมั่นและวางใจ
| ชื่อโครงการ : | ระบบบริการทางการแพทย์ปลอดภัย ทันสมัย ไร้รอยต่อ
| ตัวชี้วัด | 1. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 60
2. ER คุณภาพ/TEMSA
3. ประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
4. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit ) < ร้อยละ 12
5. รพ./รพ.สต.ดำเนินงานตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ร้อยละ 63
6. รพท.ผ่าน HA ร้อยละ 100
[17 empty] | รวมงบประมาณ | 279050 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[6 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ยกระดับสถานบริการสู่มาตรฐาน | พัฒนาระบบบริการให้ได้ตามมาตรฐาน HA, PNC, DHSA ,รพ.ติดดาว
| การบริการที่ปลอดภัยไร้ความเสี่ยง |  | สหสาขา | 100 | รพ.ตราด | [12 empty] | 19800 | เงินบำรุง | - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน | 6 | อันธิกา | bar: ไตรมาส 3 เมย. to ไตรมาส 4 สค.
| 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา |  | วิชาชีพ | คน | [14 empty] | รพ.ตราด | 3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชม. ๆ
| คุณภาพ HA แบบทั่วทั้งองค์กรต่อเนื่อง |  | รพ.ตราด | 2 วัน | [15 empty] | ละ 300 บาท เป็นเงิน
10,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน
100 คน ๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
2 | ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน | เพื่อยกระดับ รพ.สต. ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว | [15 empty] | 47250 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 1 | เพ็ญศรี | bar: ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 3 พค.; ไตรมาส 4 กค. to ไตรมาส 4 สค.
| Green & Clean Hospital และ |  | จนท.รพ.สต. | 25 คน | รพ.สต. | [14 empty] | 25 คน ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน |  | สุธารักษ์
| พัฒนา รพ.สต. ติดดาว |  |  |  | 7 | [14 empty] | มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน
[5 empty] | แห่ง | [14 empty] | 26,250 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 คน ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน ๆ
2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน
21,000 บาท
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ | เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัย ภายใต้เครื่องมือที่มาตรฐาน | [15 empty] | 106200 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 1 | เพ็ญศรี | bar: ไตรมาส 3 พค. to ไตรมาส 4 สค.
| การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ |  | - สสอ.เมือง | 40 คน | สสอ. | [14 empty] | 40 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 50 บาท |  | สุธารักษ์
| (จำนวน 3 วัน) |  | รพ.สต. |  | เมือง | [14 empty] | เป็นเงิน 6,0๐๐ บาท
|  |  | ศสม. | [16 empty] | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 40 คน ๆ ละ 6 มื้อ
มื้อละ 20 บาท เป็นเงิน
4,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่ม
จำนวน 4 คน ๆ ละ 18 ชั่วโมง ๆ
ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน
3,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 ห้อง ๆ
ละ 1,500 บาท จำนวน 2 คืน เป็นเงิน
6,000 บาท
4 | พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ER คุณภาพและสอดคล้องกับ Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
และการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ
| 4.1 ประชุมเตรียมความพร้อม |  | - จนท.คปสอ. | 100 | รพ. | [12 empty] | 12600 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 3,4 | อันธิกา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 2 มีค.
| รับภาวะฉุกเฉิน |  | เมืองตราด | คน | ตราด | [14 empty] | 100 คน ๆ ละ 50 บาท |  | ปราณีต
| (จำนวน 1 วัน) |  | - ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน | [16 empty] | เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
ละ 20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งกลุ่ม
จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
300 บาท เป้นเงิน 3,600 บาท
| 4.2 ประชุมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ |  | - จนท.คปสอ. | 100 | รพ.ตราด | [12 empty] | 12600 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 2 | อันธิกา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 2 มีค.
| อุบัติภัย (Table Top) |  | เมืองตราด | คน | [15 empty] | 100 คน ๆ ละ 50 บาท |  | ปราณีต
| (จำนวน 1 วัน) |  | - ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน | [16 empty] | เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งกลุ่ม
จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
300 บาท เป้นเงิน 3,600 บาท
| 4.3 อบรมฟื้นฟูปฏิบัติการ |  | ทีมปฏิบัติ | 100 | รพ.ตราด | [12 empty] | 12600 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 4 | อันธิกา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 2 มีค.
| การแพทย์ฉุกเฉิน |  | การฉุกเฉิน | คน | [15 empty] | 100 คน ๆ ละ 50 บาท |  | ปราณีต
| (จำนวน 1 วัน) |  | เบื้องต้น | [16 empty] | เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 100 คน ๆ ละ2 มื้อ ๆ ละ
ละ 20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งกลุ่ม
จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
300 บาท เป้นเงิน 3,600 บาท
| 4.4 จัดอบรม TEMSA |  | จนท.รพ.ตราด | 50 | รพ.ตราด | [12 empty] | 21200 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 5 | อันธิกา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 2 มีค.
| (Thai Emergency Medical |  |  | คน | [15 empty] | 100 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ 50 บาท |  | ปราณีต
| System Accreditation) |  |  | 2 วัน | [15 empty] | เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 50 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ
ละ 20 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งกลุ่ม
จำนวน 2 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ
ละ 300 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
| 4.5 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ |  | อาสาสมัคร | 200 | รพ.ตราด | [12 empty] | 46800 | UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน | 4 | สมพงษ์ | bar: ไตรมาส 3 เมย. to ไตรมาส 4 กค.
| ของอาสาสมัครสาธารณสุข |  | สาธารณสุข | คน | [15 empty] | 200 คน ๆ ละ 50 บาท |  | เพ็ญศรี
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 200 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
ละ 20 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร แบ่งกลุ่ม
จำนวน 4 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
5 | ยกระดับสถานบริการสู่มาตรฐาน | เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ ปลอดภัย | [17 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ
การบริการที่ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง
| ชื่อโครงการ : | ระบบบริการทางการแพทย์ปลอดภัย ทันสมัย ไร้รอยต่อ
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 279,050 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ | เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 259,250 บาท
เงินบำรุงโรงพยาบาลตราด จำนวน 19,800 บาท
ลงชื่อ ………………………………………
(นางอันธิกา คะระวานิช)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นางสาวพิศมัย เอมโอช)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายเจริญ สินธุวงษ์)
ผู้ตรวจสอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายชำนาญ ชำปฏิ)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นายสุพจน์ แพรนิมิตร)
ผู้เห็นชอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(.......................................)
ผู้เห็นชอบแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(............................................)
ผู้อนุมัติแผนงาน
…………/…………/………….
ลงชื่อ ………………………………………
(นางอรนุช มกราภิรมย์)
ผู้เสนอแผนงาน
…………/…………/………….