## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.แหลมงอบ จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนสู่ต้นแบบอำเภอสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 183790 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1. | โครงการที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพและทีมครูสุขภาพในชุมชน (อสม.อสค. อส.เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ)และเครือข่ายชั้นนำ | [22 empty] | 107090
| กิจกรรม 1.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยตามปัญหาพื้นที่ อสม. 399 คน จนท.9คน รวม 408 คน |  | -น้ำเชี่ยว -คลองใหญ่ -เนินดินแดง -ธรรมชาติบน -ธรรมชาติล่าง -บางปิด -บางกระดาน -แหลมงอบ -จนท.รพ./สสอ/รพ.สต. | 78 คน 44 คน 22 คน 31 คน 17 คน 55 คน 46 คน 106 คน 9 คน รวม 408 คน | น้ำเชี่ยว คลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่ คลองใหญ่ บางปิด บางปิด แหลมงอบ | 15-31พ.ค.๖3 | [12 empty] | 38720 | PP | -ค่าอาหารกลางวัน 408 คน ๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 20,400 บาท -อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๐๘ คน ๆ ละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 16,320 บาท -ค่าวัสดุในการอบรม๒,๐๐๐ บาท | -อสม.มีความรู้ในโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ร้อยละ70 | สุวิมล | bar: ไตรมาส 3 พค.
| กิจกรรม 1.2 อบรม อสม.ใหม่ (อสม.ใหม่จำนวน 27 คน / จนท. 9 คน) |  | -น้ำเชี่ยว -คลองใหญ่ -เนินดินแดง -ธรรมชาติบน -ธรรมชาติล่าง -บางปิด -บางกระดาน -รพ.แหลมงอบ -จนท.รพ./สสอ/รพ.สต. | 4 คน 3 คน 1 คน 3 คน 1 คน 4 คน 4 คน 7 คน 9 คน รวม 36 คน | รพ.แหลมงอบ | 15-30มิ.ย.63 | [12 empty] | 9780 | PP | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 36 คนๆ ละ 20 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 2,880 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 36 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าวัสดุในการอบรม 2,7๐๐ บาท -ค่าป้ายไวนิลจำนวน 1ป้ายราคา ๖๐๐ บาท | -อสม.ใหม่ หลังการอบรมมีความรู้ ≥ร้อยละ 70 | ปราณี | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 1.๓ พัฒนาความรู้ อสค.เรื่องไตวายเรื้อรัง (อสค. 54 คน ) |  | -น้ำเชี่ยว -คลองใหญ่ -เนินดินแดง -ธรรมชาติบน -ธรรมชาติล่าง -บางปิด -บางกระดาน -รพ.แหลมงอบ | 5 คน 6 คน 2 คน 8 คน 2 คน 8 คน 9 คน 14 คน รวม 54 คน | ในชุมชน | 15-31มีค.63 | [12 empty] | 6860 | PP | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 54 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,160 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 54 คน ๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,700 บาท -ค่าวัสดุในการอบรม 2,0๐๐ บาท | -อสค.มีความรู้โรคไตวายร้อยละ70 | สุวิมล | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 1.4 ประเมินการจัดการขยะ, น้ำเสีย, แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3 หมู่บ้าน(ร้อยละ 80ของภาคีเครือข่าย) Green Comnunity |  | รพ./รพ.สต. ๗ แห่ง | 8 คน |  | 1-15 มิถุนายน 63 | [12 empty] | 2160 | บำรุง | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อๆละ 20บาทจำนวน 8คน เป็นงิน 960บาท -ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 50บาท 8คน เป็นงิน1,200บาท | ประเมินการจัดการขยะ, น้ำเสีย, แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3 หมู่บ้าน(ร้อยละ 80 | ชวณัฐอังคณาคมเดชและคณะกรรมการ SRRT | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 1.5 ตลาดนัดสุขภาพใน รพ.แหลมงอบ (Green Market) |  | ผู้ป่วยที่มาใช้บริการใน รพ.แหลมงอบและ จนท. | .- | รพ.แหลมงอบ | ตลอดทั้งปี | [12 empty] | ไม่ใช้งบ | .- | .- | .- ตลาดผ่านเกณฑ์ Green & Clean Marketร้อยละ ๕๐ | คณะกรรมการ ICE | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.6 อบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค |  | ร้านค้า ร้านชำ จนท. ผู้รับผิดชอบ | 70 คน | รพ.แหลมงอบ | 1963-03-01 | [12 empty] | 6300 | PP | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คนๆละ 20 บาท 2มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 70 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท | ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการร้านชำ/ร้านค้า และประชาชนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับดี | สิตาพัชญ์ | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 1.7 จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไทยใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรค |  | นักเรียนและประชาชนในอำเภอแหลมงอบ | 50 คน | รพ.แหลมงอบ | พ.ค.-ส.ค.63 | [12 empty] | 3250 | PP | .-ไวนิล 1 แผ่น, ป้ายงาน 1 แผ่น เป็นเงิน 1,000 บาท .-สมุด 50 เล่มๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท .-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 20 บาทเป็นเงิน 1,000 บาท | .-อัตราการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างเหมาะสมไม่เกินร้อยละ 10 | ณัฏฐกัญญา | bar: ไตรมาส 3 พค. to ไตรมาส 4 สค.
| กิจกรรม 1.8 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมโดย ภาคีเครือข่าย สธ. อย่างเข้มแข็ง ต.บางปิด |  | ต.บางปิด .-ร้านค้า/ร้านชำ .-ตลาดนัด .-ร้านอาหาร .-รพ.สต. | 26 แห่ง 2 แห่ง 14 แห่ง 2 แห่ง ทั้งหมด 44 แห่ง | ร้านค้า ร้านชำ ตลาดนัด บ้านผู้ป่วย ต.บางปิด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 8000 | อบต.บางปิด | .-ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผักผลไม้ (GPO-TM kit) 2 ชุด x 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค (อ 11) จำนวน 1 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะสัมผัสและมือ (Si-2) จำนวน 3 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท | ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากการปลอมปนของสารปนเปื้อน 6 ชนิด .-ร้อยละ ๕0 ร้านค้า/ร้านชำในพื้นที่ไม่พบการจำหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ | สิตาพัชญ์และศิริพร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.9 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมโดย ภาคีเครือข่าย สธ. อย่างเข้มแข็ง ต.คลองใหญ่ |  | ต.คลองใหญ่ร้านค้า,ร้านชำ ตลาดนัด ร้านอาหารรพ.สต. | 44 แห่ง 4 แห่ง 27 แห่ง 4 แห่ง ทั้งหมด 79 แห่ง | ร้านค้า ร้านชำ ตลาดนัด บ้านผู้ป่วย ต.คลองใหญ่ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 17920 | อบต.คลองใหญ่ | .- ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผักผลไม้ (GPO-TM kit) 2 ชุด x 1,350 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท .- กล่องอุปกรณ์ GPO-TM Kit 1 ชุด x 620 บาท .- กล่องพลาสติก UV 254 nm 1 ชุด x 1,350 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท .- กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยีสำหรับตรวจคัดกรองสารเคมี 1 ชุด x 4,250 บาท เป็นเงิน 4,250 บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค (อ 11) จำนวน 1 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะสัมผัสและมือ (Si-2) จำนวน 8 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท | ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากการปลอมปนของสารปนเปื้อน 6 ชนิด .-ร้อยละ ๕0 ร้านค้า/ร้านชำในพื้นที่ไม่พบการจำหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ | สิตาพัชญ์และศิริพร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมโดย ภาคีเครือข่าย สธ. อย่างเข้มแข็ง ต.แหลมงอบ |  | ต.แหลมงอบ ร้านค้า,ร้านชำ ตลาดนัด ร้านอาหาร | 30 แห่ง 2 แห่ง 20 แห่ง ทั้งหมด 52 แห่ง | ร้านค้า ร้านชำ ตลาดนัด บ้านผู้ป่วย ต.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 5700 | อบต.แหลมงอบ | .-ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผักผลไม้ (GPO-TM kit) 2 ชุด x 1,350 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค (อ 11) จำนวน 1 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะสัมผัสและมือ (Si-2) จำนวน 2 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท | ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากการปลอมปนของสารปนเปื้อน 6 ชนิด ..-ร้อยละ ๕0 ร้านค้า/ร้านชำในพื้นที่ไม่พบการจำหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ | ขจรศักดิ์และศิริพร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.11 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมโดย ภาคีเครือข่าย สธ. อย่างเข้มแข็ง ต.น้ำเชี่ยว |  | ต.น้ำเชี่ยว ร้านค้า,ร้านชำ ร้านอาหาร รพ.สต. | 15 แห่ง 10 แห่ง 1 แห่ง ทั้งหมด 26 แห่ง | ร้านค้า ร้านชำ ตลาดนัด บ้านผู้ป่วย ต.น้ำเชี่ยว | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 5700 | อบต.น้ำเชี่ยว | .-ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลง 2 กลุ่ม ในผักผลไม้(GPO-TM kit) 2 ชุด x 1,350บาท เป็นเงิน 2,700บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค (อ 11) จำนวน 1 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท .-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะสัมผัสและมือ (Si-2) จำนวน 2 ชุด x 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท | ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากการปลอมปนของสารปนเปื้อน 6 ชนิด ..-ร้อยละ ๕0 ร้านค้า/ร้านชำในพื้นที่ไม่พบการจำหน่ายยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ | ขจรศักดิ์และศิริพร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.12 ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงาน เพื่อวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลให้แก่ท้องถิ่น |  | คณะกรรมการงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข | 15 คน | อ.แหลมงอบ | พ.ย.62 มิ.ย.63 | [12 empty] | 2700 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,200 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,500 บาท |  | ศิริพร | bar: ไตรมาส 1 พย.; ไตรมาส 3 มิย.
2. | โครงการที่ 2 สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพ | [22 empty] | 76700
| กิจกรรม 2.1ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย |  | จนท. SRRT อสม ศตม. | 410 คน | ต.แหลมงอบ ต.น้ำเชี่ยว ต.บางปิด ต.คลองใหญ่ | ม.ค.63 ก.พ.63 | [12 empty] | 46100 | PP | .-วิทยากร 3 ชม.ๆละ600 บาท จำนวน 1 คน 4 ครั้ง เป็นเงิน 7,200 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 410คนๆละ 50 บาทเป็นเงิน 20,500 บาท .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 410 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 16,400 บาท .-ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท | .-อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ค่ามัธยฐาน 5 ปี | พิมสิริ | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 2 กพ.
| กิจกรรม 2.2ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย |  | จนท อสม ประชาชน ผู้นำชุมชน | 200 คน | อ.แหลมงอบ | 1-15 มี.ค.63 1-15 มิ.ย.63 | [12 empty] | 8000 | PP | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท | .-ดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI < 10 ร้อยละ 100 | พิมสิริ | bar: ไตรมาส 2 มีค.; ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.3 ซ้อมแผนรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ |  | จนท คปสอ แหลมงอบ | 50 คน | อ.แหลมงอบ | 15-31 ส.ค.63 | [12 empty] | 2500 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 20 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท .-ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 1,500 บาท | .-มีการซ้อมแผนรองรับการระบาด 1 ครั้ง/ปี | พิมสิริ | bar: ไตรมาส 4 สค.
| กิจกรรม 2.4 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านภัยไข้เลือดออก |  | น.ร. อสม ผู้นำชุชม จนท., อปท, หน่วยงานเอกชน | 150 คน | 27 หมู่ | 15-31 มี.ค.63 | [12 empty] | 9800 | PP | .-ค่าป้ายเปิดงาน 800 บาท -.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 3,000 .-ค่าเครื่องเสียง 3,000 บาท ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ(รถวิ่งกระจายเสียง) เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 1,000 | .-ดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI < 10 ร้อยละ 100 | พิมสิริ | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 2.5 การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณภัยและการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางการจราจร |  | จนท.คปสอ./จนท.สังกัดอปท./ตำรวจ/อาสาสมัครกู้ภัย | 70 คน | รพ.แหลมงอบ | เมย.63 | [12 empty] | 10300 | PP | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 70 คนๆละ50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท .-ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 1,500 บาทเป็นเงิน 3,000บาท .-ค่าวัสดุในการอบรม 1,000 บาท | คปสอ.มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุ อุบัตภัย ปีละ 1 ครั้ง | รัตนา | bar: ไตรมาส 3 เมย.
| กิจกรรม 2.6 สรุปประเมินผลการซ้อมแผน |  | จนท. คปสอ./ตัวแทน อปท. / ตำรวจ/ตัวแทน อาสาสมัครกู้ภัย | 15 คน | ห้องประชุม รพ.แหลมงอบ | 1963-04-01 | [12 empty] | ไม่ใช้งบ | .- | .- | .- | รัตนา | bar: ไตรมาส 3 เมย.
| ฃื่อโครงการ : | โครงการพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนสู่ต้นแบบอำเภอสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 183,790 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ : | งบ PP = 139,110บาท งบ บำรุง= 7,360 บาท งบท้องถิ่น = 37,320 บาท
ลงชื่อ ..................................................
(นางสาวอัญชิษฐา ฉันทะโส )
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .......................................... (นายบำรุง วรรณดี)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ ............................................ (นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................
(นางปองจิต สร้อยแสง)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ .................................................. (.........................................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ .................................................. (.........................................................)
ผู้อนุมัติแผนฯ
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุวิมล อาจณรงค์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
Note on W9: Admin: อสม.ได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้มีความรู้ใน ๖กลุ่มโรคสำคัญร้อยละ๗๐

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.แหลมงอบ จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | พัฒนาระบบบริการและดูแลรักษาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 481170 |  | บาท
ลำ ดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1. | โครงการที่ 1 เครือข่ายผ่านการรับรองคุณภาพ HA, QA, LA , รพ.สต.ติดดาว , PMQA, ITA | [22 empty] | 45140
| กิจกรรม 1.1 เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะ 1 ปี 6 เดือนหลังการรับรอง |  | จนท รพ.แหลมงอบ | 30 คน | รพ.แหลมงอบ | มิ.ย.-ก.ค.63 | [12 empty] | 20700 | บำรุง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท ค่าตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ 1 คนๆละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท | รพ.ได้รับการรับรองคุณภาพ (HA)ร้อยละ 100 | ปองจิต | bar: ไตรมาส 3 มิย. to ไตรมาส 4 กค.
| กิจกรรม 1.2 จัดระบบบริการครบวงจร (One stop sevice) คลินิก NCD Plus และCKD คุณภาพและรับการประเมิน Palliative Care CKD |  | คณะทีมประเมิน สคร.และคณะกรรมการ NCD Board | 20 คน | รพ.แหลมงอบ | พ.ค.63-มิ.ย.63 | [12 empty] | 1400 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 20 บาทเป็นเงิน 400 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท | .-ผ่านเกณฑ์ประเมิน Best Practice CKD ระดับดีขึ้นไป | อรสา ทีม Palliative Care, ทีม NCD | bar: ไตรมาส 3 พค. to ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 1.3 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลตามเกณฑ์สำนักนโยบายและแผน |  | คณะทำงาน Hos XP datacenter เครือข่ายแหลมงอบ | 15 คน | รพ.แหลมงอบ | 10 ม.ค.63 3 เม.ย.63 10 ก.ค.63 | [12 empty] | 4050 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ 3 วัน เป็นเงิน 1,800 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 50 บาท 3 วัน เป็นเงิน 2,250 | .-หน่วยบริการมีคุณภาพข้อมูลรายแฟ้ม(43แฟ้ม)ถูกต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 | ดนัยภพ | bar: ไตรมาส 2 มค.; ไตรมาส 3 เมย.; ไตรมาส 4 กค.
| กิจกรรม 1.4 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและประเมินคะแนนคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน |  | ทีมตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน | 15 คน | รพ.แหลมงอบ | 7 ก.พ.63 24 ก.ค. 63 | [12 empty] | 2700 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ20 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท | .-ความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก≥ร้อยละ 80 .-ความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน≥ร้อยละ 80 | ทีม HDC/ดนัยภพ | bar: ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 4 กค.
| กิจกรรม 1.5 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ |  | บุคลากรภายในโรงพยาบาล | 30 คน | รพ.แหลมงอบ | มี.ค. 63 | [12 empty] | 1500 | บำรุง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 20 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 600 บาท ค่าวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมงๆละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 900 บาท | หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 | คมเดช | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 1.6 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน |  | บุคลากรภายในโรงพยาบาล | 140 คน | รพ.แหลมงอบ | ม.ค. 63 | [12 empty] | 750 | บำรุง | จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้ายๆละ 750 บาท | หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 | คมเดช | bar: ไตรมาส 2 มค.
| กิจกรรม 1.7 ประชุมคณะกรรมการนิเทศงานแบบบูรณาการและพัฒนามาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวกำหนดรูปแบบ แนวทางการนิเทศ การเยี่ยม บูรณาการและพัฒนามาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว โดยกำหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนามาตรฐาน |  | คณะกรรมการนิเทศงาน | 15 คน | ห้องประชุมรพ.แหลมงอบ | 1963-12-01 | [12 empty] | 1350 | บำรุง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 600 บาท ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 750 บาท รวมทั้งหมด 1,350 |  | รพ.สต.ติดดาว สสอ.แหลมงอบ
| กิจกรรม 1.8 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ คปสอ.แหลมงอบปี 2563 สำหรับ รพ.สต./สสอ. |  | สสอ.(1) รพ.สต.(7) | 8 เล่ม | สสอ.(1) รพ.สต.(7) | ม.ค.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช่งบ |  | รพ.สต.ติดดาว สสอ.แหลมงอบ | bar: ไตรมาส 2 มค.
| กิจกรรม 1.9 ประชุมตรวจสอบเกณฑ์ประเมินเพื่อพัฒนางาน รพ.สต.ติดดาว 1.ศึกษาเกณฑ์การประเมิน 2.ดูความก้าวหน้า/พัฒนาส่วนขาด |  | จนท. รพ.สต. 7 แห่ง | 12 คน | รพ.สต. | ม.ค.63 พ.ค.63 | [12 empty] | 8640 | บำรุง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ 8 วัน เป็นเงิน 3,840 บาท ค่าอาหารกลางวัน 12 คน ๆละ 50 บาท 1 มื้อ 8 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท |  | รพ.สต.ติดดาว สสอ.แหลมงอบ | bar: ไตรมาส 2 มค.; ไตรมาส 3 พค.
| กจกรรม 1.10 รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน รพ.สต.ติดดาว จากทีมประเมิน สสจ.ตราด |  | รพ.สต.ทีมประเมิน สสจ.ตราด 15 คน | 15 คน | รพ.สต. | 1963-07-01 | [12 empty] | 4050 | บำรุง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ 3 วัน เป็นเงิน 1,800 บาท ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ 3 วัน เป็นเงิน 2,250 บาท |  | รพ.สต.ติดดาว สสอ.แหลมงอบ | bar: ไตรมาส 4 กค.
2 | โครงการที่ ๒ ลดอัตราป่วยและภาวะแทรกซ้อนใน 6 กลุ่มโรคสำคัญ | bar: ไตรมาส 1 ตค.
อนามัยแม่และเด็ก
| กิจกรรม 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการฟื้นฟูบุคลากรเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ |  | จนท รพ.แหลมงอบและรพ.สต. 7 แห่ง | 36 คน | ห้องประชุม รพ.แหลมงอบ | ก.พ .63 | [12 empty] | 6840 | บำรุง | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คนๆ 2 มื้อๆละ 20 บาท 2 รุ่น เป็นเงิน 1,440 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 18 คน 1 มื้อๆละ 50 บาท 2 รุ่น เป็นเงิน 1,800 บาท - ค่าวิทยากร 1 คน 2 วันๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน3,600 บาท | อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 | เสาวลักษณ์และทีม MCH ระดับอำเภอ | 424630 | bar: ไตรมาส 2 กพ.
| กิจกรรม 2.2การประชุมเชิงปฏิบัติการในการฟื้นฟูความรู้และฝึกทักษะ CPR ทารกแรกเกิด |  | จนท. รพ.แหลมงอบและทีม MCH ระดับอำเภอ | 32 คน | ห้องประชุมรพ.ตราด | มิ.ย. .63 | [12 empty] | 5580 | บำรุง | ค่าอาหารกลางวัน 32 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,600 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 32 คนๆ ละ20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,280 บาท ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 300 บาท 3 วัน เป็นเงิน 2,700 บาท | อุบัติการณ์การเกิดภาวะ BA = 0 | เสาวลักษณ์และทีม MCH ระดับอำเภอ | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.3.1 ตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera)วัดความดันลูกตา/ส่งอ่านจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์/ตรวจช่องปาก/ตรวจเท้าปัญหาที่เท้า (Monofilament/Podoscops)/อบรมความรู้ภาวะแทรกซ้อนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |  | ผู้ป่วย DM .-ต.บางปิด .-ต.แหลมงอบ .-ต.น้ำเชี่ยว .-ต.คลองใหญ่ จนท.รพ/รพ.สต. | 12 คน | ต.บางปิด | 1 ก.พ.63-30เม.ย.63 | [12 empty] | 3900 | กองทุนตำบล | .-อาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท.จำนวน 12 คนๆละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท ค่าจ้างอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา จำนวน 50 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท | .-สสจ. (ร้อยละการคัดกรองจอประสาทตา,เท้าและช่องปาก ≥60% | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 3 เมย.
| กิจกรรม 2.3.2 ตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera)วัดความดันลูกตา/ส่งอ่านจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์/ตรวจช่องปาก/ตรวจเท้าปัญหาที่เท้า (Monofilament/Podoscops)/อบรมความรู้ภาวะแทรกซ้อนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกร |  | ผู้ป่วย DM .-ต.บางปิด .-ต.แหลมงอบ .-ต.น้ำเชี่ยว .-ต.คลองใหญ่ จนท.รพ/รพ.สต. | 12 คน | คลองใหญ่ | 1 ก.พ.63-30เม.ย.63 | [12 empty] | 6300 | กองทุนตำบล | .-อาหารว่างและเครื่องดื่ม จนท.จำนวน 12 คนๆละ 25 บาท 8 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 12 คนๆละ 50 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท ค่าจ้างอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา จำนวน 50 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท | .-สสจ. (ร้อยละการคัดกรองจอประสาทตา,เท้าและช่องปาก ≥60% | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 3 เมย.
| กิจกรรม 2.3.3 ตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera)วัดความดันลูกตา/ส่งอ่านจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์/ตรวจช่องปาก/ตรวจเท้าปัญหาที่เท้า (Monofilament/Podoscops)/อบรมความรู้ภาวะแทรกซ้อนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกร |  | ผู้ป่วย DM .-ต.บางปิด .-ต.แหลมงอบ .-ต.น้ำเชี่ยว .-ต.คลองใหญ่ จนท.รพ/รพ.สต. | 12 คน | น้ำเชี่ยว | 1 ก.พ.63-30เม.ย.63 | [12 empty] | 3300 | กองทุนตำบลน้ำเชี่ยว | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คนๆละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คนๆละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท ค่าจ้างอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา จำนวน 30 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท | .-สสจ. (ร้อยละการคัดกรองจอประสาทตา,เท้าและช่องปาก ≥60% | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 3 เมย.
| กิจกรรม 2.3.4 ตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera)วัดความดันลูกตา/ส่งอ่านจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์/ตรวจช่องปาก/ตรวจเท้าปัญหาที่เท้า (Monofilament/Podoscops)/อบรมความรู้ภาวะแทรกซ้อนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกร |  | ผู้ป่วย DM .-ต.บางปิด .-ต.แหลมงอบ .-ต.น้ำเชี่ยว .-ต.คลองใหญ่ จนท.รพ/รพ.สต. | เทศบาลแหลมงอบ | 12 คน | 1 ก.พ.63-30เม.ย.63 | [12 empty] | 1980 | เทศบาลแหลมงอบ | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 480 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 600 บาท ค่าจ้างอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา จำนวน 30 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท | .-สสจ. (ร้อยละการคัดกรองจอประสาทตา,เท้าและช่องปาก ≥60% | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 3 เมย.
| กิจกรรม 2.3.5 ตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera)วัดความดันลูกตา/ส่งอ่านจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์/ตรวจช่องปาก/ตรวจเท้าปัญหาที่เท้า (Monofilament/Podoscops)/อบรมความรู้ภาวะแทรกซ้อนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกร |  | ผู้ป่วย DM .-ต.บางปิด .-ต.แหลมงอบ .-ต.น้ำเชี่ยว .-ต.คลองใหญ่ จนท.รพ/รพ.สต. | อบต.แหลมงอบ | 12 คน | 1 ก.พ.63-30เม.ย.63 | [12 empty] | 2580 | อบต.แหลมงอบ | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 480 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 600 บาท ค่าจ้างอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา จำนวน 50 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท | .-สสจ. (ร้อยละการคัดกรองจอประสาทตา,เท้าและช่องปาก ≥60% | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 3 เมย.
| กิจกรรม 2.4.1 โรงเรียน Stoke/ STEMI สัญจร ตำบลคลองใหญ่ .-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Stoke/STEMI Alert(ประเด็นใหม่ BENC-FAST Track ) ในกลุ่มเสี่ยง/ชุมชน .-ประสานท้องถิ่นสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ .-วิเคราะห์ปัญหาใน พท.เพื่อปรับกลยุทธ์/ปรับรูปแบบการจัดบริการ/ควบคุม |  | ผู้ป่วย .-Stroke .-DM HT ที่ CVD risk 20 ขึ้นไป .-ขาดนัด | 60 คน | ต.บางปิด | 8 มิ.ย.63 | [12 empty] | 10000 | กองทุนตำบลบางปิด | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม60 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท . | .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย AMI และกลุ่มเสี่ยงภายใน 60 นาที ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Stroke และกลุ่มเสี่ยง ภายใน 3ชั่วโมง ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 3 มิย.
|  |  |  | น.ร. 40 คน | รร.ชมชุนบ้านบางกระดาน | 9 มิ.ย.63 | [14 empty] | ค่าอาหารว่างจำนวน 40 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อเป็นเงิน 2,000 บาท .-ค่าจ้างเหมาไปทำโปสเตอร์ BEN FAST ขนาด A4 จำนวน 400 แผ่นๆละ 5 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.4.2 โรงเรียน Stoke/ STEMI สัญจร ตำบลคลองใหญ่ .-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Stoke/STEMI Alert(ประเด็นใหม่ BENC-FAST Track ) ในกลุ่มเสี่ยง/ชุมชน .-ประสานท้องถิ่นสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ .-วิเคราะห์ปัญหาใน พท.เพื่อปรับกลยุทธ์/ปรับรูปแบบการจัดบริการ/ควบคุม |  | ผู้ป่วย .-Stroke .-DM HT ที่ CVD risk 20 ขึ้นไป .-ขาดนัด | 60 คน | ต.คลองใหญ่ | 15 มิ.ย.63 | [12 empty] | 12000 | กองทุนตำบลคลองใหญ่ | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท .-ค่าจ้างทำ Sticker ภาพ BENS FAST ขนาด A4 จำนวน 200 แผ่นๆละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท | .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย AMI และกลุ่มเสี่ยงภายใน 60 นาที ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Stroke และกลุ่มเสี่ยง ภายใน 3ชั่วโมง ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.4.3 โรงเรียน Stoke/ STEMI สัญจร ตำบลคลองใหญ่ .-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Stoke/STEMI Alert(ประเด็นใหม่ BENC-FAST Track ) ในกลุ่มเสี่ยง/ชุมชน .-ประสานท้องถิ่นสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ .-วิเคราะห์ปัญหาใน พท.เพื่อปรับกลยุทธ์/ปรับรูปแบบการจัดบริการ/ควบคุม |  | ผู้ป่วย .-Stroke .-DM HT ที่ CVD risk 20 ขึ้นไป .-ขาดนัด | 60 คน | ต.น้ำเชี่ยว | 23 มิ.ย.63 | [12 empty] | 8000 | กองทุนตำบลน้ำเชี่ยว | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท .-ค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ BENS FAST ขนาด A4 จำนวน 400 แผ่นๆละ 5 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท | .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย AMI และกลุ่มเสี่ยงภายใน 60 นาที ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Stroke และกลุ่มเสี่ยง ภายใน 3ชั่วโมง ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.4.4 โรงเรียน Stoke/ STEMI สัญจร ตำบลคลองใหญ่ .-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Stoke/STEMI Alert(ประเด็นใหม่ BENC-FAST Track ) ในกลุ่มเสี่ยง/ชุมชน .-ประสานท้องถิ่นสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ .-วิเคราะห์ปัญหาใน พท.เพื่อปรับกลยุทธ์/ปรับรูปแบบการจัดบริการ/ควบคุม |  | ผู้ป่วย .-Stroke .-DM HT ที่ CVD risk 20 ขึ้นไป .-ขาดนัด | 60 คน | เทศบาลแหลมงอบ | 29 มิ.ย.63 | [12 empty] | 3300 | กองทุนตำบลแหลมงอบ | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท .-ค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ BENS FAST ขนาด A4 จำนวน 120 แผ่นๆละ 5 บาท เป็นเงิน 600 บาท | .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย AMI และกลุ่มเสี่ยงภายใน 60 นาที ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Stroke และกลุ่มเสี่ยง ภายใน 3ชั่วโมง ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.4.5 โรงเรียน Stoke/ STEMI สัญจร ตำบลคลองใหญ่ .-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ Stoke/STEMI Alert(ประเด็นใหม่ BENC-FAST Track ) ในกลุ่มเสี่ยง/ชุมชน .-ประสานท้องถิ่นสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ .-วิเคราะห์ปัญหาใน พท.เพื่อปรับกลยุทธ์/ปรับรูปแบบการจัดบริการ/ควบคุม |  | ผู้ป่วย .-Stroke .-DM HT ที่ CVD risk 20 ขึ้นไป .-ขาดนัด | 60 คน | อบต.แหลมงอบ | 30 มิ.ย.63 | [12 empty] | 4200 | กองทุนตำบลแหลมงอบ | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,200 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท .-ค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ BENS FAST ขนาด A4 จำนวน 300 แผ่นๆละ 5 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท | .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย AMI และกลุ่มเสี่ยงภายใน 60 นาที ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 .-อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Stroke และกลุ่มเสี่ยง ภายใน 3ชั่วโมง ที่ รพ.และรพ.สต.หลัก≥ร้อยละ 80 | อรสาและทีม NCD | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.5.1 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมเดิม เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |  | ผู้ป่วย DM ที่มี Hb A1c>7 | 30คน | ต.บางปิด | 4 พ.ค.63 22มิ.ย.63 | [12 empty] | 6000 | กองทุนตำบล | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท | .-อัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถคุมระดับ Hba1C<7% ร้อยละ 40 .-อัตราผู้ป่วย HT ควบคุมความดันได้ดี(น้อยกว่า 40/90 mmhg ร้อยละ 50 | อรสา ปราณีและทีมຯ | bar: ไตรมาส 3 พค. to ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.5.2 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมเดิม เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |  | ผู้ป่วย DM ที่มี Hb A1c>7 | 30คน | ต.คลองใหญ่ | 5 พ.ค.63 23 มิ.ย.63 | [12 empty] | 6000 | กองทุนตำบล | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท | .-อัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถคุมระดับ Hba1C<7% ร้อยละ 40 .-อัตราผู้ป่วย HT ควบคุมความดันได้ดี(น้อยกว่า 40/90 mmhg ร้อยละ 50 | อรสา ปราณีและทีมຯ | bar: ไตรมาส 3 พค. to ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.5.3 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมเดิม เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |  | ผู้ป่วย DM ที่มี Hb A1c>7 | 30คน | ต.น้ำเชี่ยว | 18 พ.ค.63 | [12 empty] | 3000 | กองทุนตำบล | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท | .-อัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถคุมระดับ Hba1C<7% ร้อยละ 40 .-อัตราผู้ป่วย HT ควบคุมความดันได้ดี(น้อยกว่า 40/90 mmhg ร้อยละ 50 | อรสา ปราณีและทีมຯ | bar: ไตรมาส 3 พค.
| กิจกรรม 2.5.4 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมเดิม เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |  | ผู้ป่วย DM ที่มี Hb A1c>7 | 30คน | อบต.แหลมงอบ | 25 พ.ค.63 | [12 empty] | 3000 | กองทุนตำบล | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท | .-อัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถคุมระดับ Hba1C<7% ร้อยละ 40 .-อัตราผู้ป่วย HT ควบคุมความดันได้ดี(น้อยกว่า 40/90 mmhg ร้อยละ 50 | อรสา ปราณีและทีมຯ | bar: ไตรมาส 3 พค.
| กิจกรรม 2.5.5 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมเดิม เพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |  | ผู้ป่วย DM ที่มี Hb A1c>7 | 30คน | เทศบาลแหลมงอบ | 26 พ.ค.63 | [12 empty] | 3000 | เทศบาลแหลมงอบ | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท | .-อัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถคุมระดับ Hba1C<7% ร้อยละ 40 .-อัตราผู้ป่วย HT ควบคุมความดันได้ดี(น้อยกว่า 40/90 mmhg ร้อยละ 50 | อรสา ปราณีและทีมຯ | bar: ไตรมาส 3 พค.
| กิจกรรม 2.6 สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วย DM,DLP,CKD,ญาติ) |  | ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิก NCD | 30 คน | อ.แหลมงอบ | 22 ม.ค.63 (CKD) 20 ก.พ.63 (DM) 27 มี.ค. 63 (HT) 21 เม.ย.63 (นช) 15พ.ค.63 (คญ) 19 มิ.ย.63 (ธรรมชาติบน) | [12 empty] | 4200 | PP | .-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตอาหาร 6 ครั้งๆละ 700 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท | .-ผู้ป่วย DM มีระดับHba1C≤ 7% ร้อยละ 40 .-ผุ้ป่วย HT ควบคุมความดันโลหิตอยู่ในระดับ < 140/90 mHg ร้อยละ 40 | นักโภชนาการและทีม NCD | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.7 คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและให้ความรู้เรื่องสุขภาพ |  | ประชาชน 15 ปีขึ้นไป | 700 คน | ม.1-7 ต.แหลมงอบ | 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 | [12 empty] | 14000 | อบต. | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ จำนวน 700 คนๆละ 20 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 14,000 บาท | ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปรับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 90 | นิตยา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 2 มีค.
|  |  |  | 400 คน | ม.1 เขตเทศบาล ต.แหลมงอบ | 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 | [12 empty] | 8000 | เทศบาล | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ จำนวน 400 คนๆละ 20 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 2.8 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง |  | ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีผลการตรวจคัดกรองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง | 300 คน | ต.แหลมงอบ | 1963-04-08 | [12 empty] | 8000 | อบต. | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรม จำนวน 300 คนๆละ 20 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท .-ค่าวัสดุในการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท | กลุ่มเสี่ยง DM/HT ป่วยเป็น DM/HT รายใหม่ ≤ 2.4% | นิตยา | bar: ไตรมาส 3 เมย.
| กิจกรรม 2.9 อบรม Easy Asthma ฿ COPD enjoy learng |  | ผู้ป่วย Asthma&COPD/จนท | 65 คน | รพ.แหลมงอบ | 4 ก.พ.63 | [12 empty] | 5850 | PP | ค่าอาหารกลางวัน 65คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,250 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,600 บาท | การเกิด Respiratory failure ผู้ป่วย Asthma ร้อยละ 0 | ทีม COPD ฿ Asthma | bar: ไตรมาส 2 กพ.
| กิจกรรม 2.10 ตรวจประเมินสมรรถนะปอดด้วยเครื่อง Spirometer |  | ผู้ป่วย COPD Asthma | 98 คน | รพ.แหลมงอบ | 7,14,21,28 ม.ค.63 4,11,18,25 ก.พ.63 3,10,17,24 มี.ค.63 | [12 empty] | 1960 | PP | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 98 คนๆละ 20 บาท | การเกิด Respiratory failure ผู้ป่วย Asthma ร้อยละ 0 | ปองจิต/วิชุดา | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 2 มีค.
โรคเอดส์/วัณโรค
| กิจกรรม 2.11 กลุ่มเยาวชนจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยม จัดแจกถุงยางอนามัยไว้ในชุมชน |  | นักเรียนในระบบ | 100 คน | อาคารโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม | ก.พ.-ก.ค.63 | [12 empty] | 2500 | อบต.แหลมงอบ | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท | .-การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเสี่ยง ≥ร้อยละ 80 | ผาณิต | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 4 กค.
| กิจกรรม 2.12 เฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV และสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง HIV |  | -พนักงาน บริการ / กลุ่มประมง -เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล | 44 คน | สถาน ประกอบการท่าเทียบเรือ | 1-15 ก.ค.63 | [12 empty] | 1980 | PP | -ค่าตอบแทน (OT) นอกเวลา จนท. 4 คน -พขร. 1 คน ๆ ละ 300 บาท -พยาบาล 2 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท -จนท.LAB 1 คน ๆ ละ 480 บาท | -ร้อยละของการใช้ ถุงยางอนามัย ≥ ร้อยละ80 | ผาณิต | bar: ไตรมาส 4 กค.
| กิจกรรม 2.13จัดกิจกรรมในชมรมผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ |  | ผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยเอดส์ | 104 คน | อาคารผุ้สูงอายุ | พุธ, พฤหัสบดี ที่ 2,3 เดือน ต.ค.62 ธ.ค.62 ก.พ.63 เม.ย.63 มิ.ย.63 ส.ค.63 | [12 empty] | 34400 | อบต. 3 แห่ง | .-ค่าอาหารกลางวัน 104 คนๆละ 50 บาท จำนวน 6 เดือน เป็นเงิน 31,200 บาท .-จัดทำกระเป๋าผ้าจำนวน 51 ใบๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท | .-การเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเท่ากับ 0 .-ผู้ติดเชื้อดื้อยา เท่ากับ 0 | ผาณิต | bar: ไตรมาส 1 ตค.; ไตรมาส 1 ธค; ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 3 เมย.; ไตรมาส 3 มิย.; ไตรมาส 4 สค.
[19 empty] | 1500 | PP
| กิจกรรม 2.14 เยี่ยมบ้านโดยแกนนำ |  | ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ | 104 คน | อ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 21600 | อบต. 3 แห่ง | -ค่าจ้างติดตามเยี่ยมบ้าน 54 ครั้ง ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท | -การเสียชีวิตในผู้ติดเชื่อเท่ากับ 0 -ผู้ติดเชื้อดื้อยาเท่ากับ 0 | ผาณิต | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.15 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ |  | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน อ.แหลมงอบ -รพ.สต.บางปิด -รพ.สต.บางกระดาน -รพ.สต.ธรรมชาติบน | 70 คน | รพ.สต. ทุกแห่ง | ก.ค.63 | [12 empty] | 7000 | อบต. 3 แห่ง | -ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท | -การเสียชีวิตในผู้ติดเชื่อเท่ากับ 0 -ผู้ติดเชื้อดื้อยาเท่ากับ 0 | ผาณิต | bar: ไตรมาส 4 กค.
เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
| กิจกรรม 2.16 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการศูนย์พึ่งได้/conference case |  | คณะกรรมการและทีมสหสาขา | 20 คน | รพ.แหลมงอบ | กพ.63 สค.63 | [12 empty] | 6600 | สสจ. | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 20 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 1,600 บาท ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ100 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท .- ค่าวัสดุในการอบรม 1000 บาท | ไม่มี | รัตนา | bar: ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 4 สค.
มะเร็ง
| กิจกรรม 2.17 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก |  | หญิงอายุ 30-60 ปี | 150 คน | ต.แหลมงอบ | 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63 | [12 empty] | 15000 | อบต.แหลมงอบ | .-ค่าบริการเหมาจ่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 150คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหญิงอายุ 30-60 ปี ตั้งแต่ปี 63-67 สะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | นิตยา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
ผู้สูงอายุ
| กิจกรรม 2.18 บริการจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอแหลมงอบ ประจำปี 2563 |  | ผู้สูงอายุอำเภอแหลมงอบ | 155 คน | ห้องประชุม รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-30ก.ย.63 | [12 empty] | 200000 | อบจ. | .-ค่าอาหารกลางวัน 155 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ 12 เดือน เป็นเงิน 93,000 บาท .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 155 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ 12 เดือน เป็นเงิน 74,400 บาท .-ค่าวัสดุเยี่ยมผู้สูงอายุ 18,200 บาท .-ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ซม.ๆละ 300 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 14,400 บาท | .-ชมรมผู้สูงอายุได้รับการจัดกิจกรรมทุกเดือนร้อยละ 100 | ทิพรัตน์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.19 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ |  | ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ | 25 คน 9 คน | อ.แหลมงอบ | 1963-06-01 | [12 empty] | 3060 | PP | .-ค่าอาหารกลางวัน 34 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 34 คน ๆละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,360 บาท |  | ทิพรัตน์ | bar: ไตรมาส 3 มิย.
สารเสพติด/สุรา/บุหรี่
| กิจกรรม 2.20 คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการบำบัด/ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |  | ผู้ใช้สารเสพติด | 40 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ | อุบัติการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จหรือทำร้ายผู้อื่นของผู้ติดยาเสพติด เท่ากับ 0 .-อัตราการบำบัดรักษายาเสพติดสำเร็จ ไม่กลับไปเสพซ้ำ ภายใน 3 เดือนแรก ร้อยละ 92 และภายใน 1 ปีแรก ร้อยละ 80 .-อัตราการบำบัดผู้เสพสารเสพติด (ในรายสมัครใจ) ไม่ครบตามเกณฑ์ (Drop out) ไม่เกิน ร้อยละ 15 | อุษา/วาริน | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.21 กิจกรรมการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด |  | ผู้ใช้สารเสพติด | 40 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | อุษา/วาริน | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.22 อบสมุนไพรในผู้ป่วยที่เข้ารับยาเสพติด |  | ผู้เข้ารับการบำบัด | 10 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | วิกานดา/อุษา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.23 บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด |  | ผู้เสพ/ผู้ติด | 80 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | วาริน/อุษา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.24 ติดตามผู้ป่วยที่บำบัดยาเสพติดครบกำหนด |  | ผู้เสพ/ผู้ติด | 20 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | วาริน/อุษา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.25 จัดทำรายงานและการบันทึกข้อมูลรายงานผ่านระบบอินเตอร์ |  | ผู้เข้ารับการบำบัด | 80 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | วาริน | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.26 ติดตาม(โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน |  | ผู้สมัครใจจะเลิกบุหรี่/เลิกเหล้า | 120 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ใม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.27 คัดกรองบุหรี่และยาเสพติดโดยการตรวจปัสสาวะ เป่า CO ใน นร. |  | นร. ม.4 |  | โรงเรียนแหลมงอบ | ม.ค.63-มิ.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ใม่ใช้งบ |  | อุษา | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.28 จัดกิจกรรมรณรงค์กลุ่มคนรักสุขภาพ |  | ประชาชน | 200 คน | อ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.29 ให้ความรู้อสม.ในการเลิกบุหรี่/สุราและบันทึกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ ปปช. |  | อสม. | 399 คน | รพ.สต.แต่ละแห่ง | ต.ค.62พ.ย.62 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | วาริน/ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| กิจกรรม 2.30 คัดกรองผู้สูบบุหรี่โดย อสม. |  | ผู้สูบบุหรี่ | 200คน | อ.แหลมงอบ | 1962-11-01 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | สุวิมล/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง | bar: ไตรมาส 1 พย.
| กิจกรรม 2.31 ผู้สูบบุหรี่/สุราที่ได้การบำบัดเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่/สุราภายใน 6 เดือน-1 ปี |  | ผู้ผ่านการบำบัดช่วยเหลือ | 40 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | วาริน/อุษา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.32 เข้าประชุมให้ความรู้ผู้นำหมู่บ้านในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ม.3บ้านแหลมมะขาม |  | ผู้นำได้รับความรู้สามารถให้การดูแลผู้ใช้ยาได้ | 10 คน | บ้านแหลมมะขาม | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ |  | วาริน/อุษา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
คลินิก DPAC
| กิจกรรม 2.33 บูรณาการร่วมกับงานคัดกรอง NCD ให้ความรู้เรื่องอาหารออกกำลังกาย อารมณ์ นัดติดตามประเมินผล |  | ปชช.วัยทำงานอายุ 30-44ปีในเขตต.แหลมงอบ | 701 คน | รพ.แหลมงอบ | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  | ไม่ใช้งบ | ปชช.วัยทำงานอายุ 30-44ปีมีค่า BMI อยู่ในช่วง 18.5 - 22.3ร้อยละ 54.08 | สายทิพย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| โครงการที่ 3 ผู้ใช้บริการอุ่นใจ เมื่อมารับบริการในสถานบริการ | [22 empty] | 11400
| กิจกรรม 3.1 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ |  | ทีมสหสาขาวิชาชีพ | ครั้งละ 15 คน | รพ. แหลมงอบ | พ.ย.20,27 ธ.ค.4,12, 18,25 ม.ค.8,15, 22,29 ก.พ.5,12 ,19,26 มี.ค.4,11,18, 25 เม.ย.1,8,22, 29 พ.ค.13,20, 27 มิ.ย.10,17,24 ก.ค.9,15,22, 30 ส.ค.5,19,26 ก.ย.2,9,16 | [12 empty] | 11400 | บำรุง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน คนละ 20 บาท 38 ครั้ง เป็นเงิน 11,400 บาท | อัตราการดูแลแบบสหสาชาวิชาชีพในกลุ่มโรคสำคัญ >ร้อยละ 60 อัตราการ re-admit ภายใน 28 วัน ที่เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องของผู้ป่วย ≤ ร้อยละ 1 | ทีม PCT พรรัตน์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| ชื่อโครงการ : | โครงการ พัฒนาระบบบริการและดูแลรักษาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 481,170 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ : | งบเงินบำรุง = 68,960บาท งบ PP = 18,550บาท งบท้องถิ่น = 387,060 บาท งบสสจ. = 6,600 บาท
ลงชื่อ ..........................................
(นายธนพล ยิสารคุณ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางสาวอัญชิษฐา ฉันทะโส)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .......................................... (นายบำรุง วรรณดี)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ ............................................ ( )
ผู้แห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ ............................................ ( )
ผู้อนุมัติแผนฯ
ลงชื่อ.................................................
(นางปองจิต สร้อยแสง)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ ............................................ (นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้เสนอโครงการ

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.แหลมงอบ จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 | พัฒนานวัตกรรมระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 22670 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | [5 empty] | 22670
1. | โครงการที่ ๑ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับบริการสู่มาตรฐานเป็นเลิศ
| กิจกรรม 1.1กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุโดยการใช้สมุนไพรแช่มือแช่เท้า |  | ชมรมผู้สูงอายุ | 50 คน | อาคารผู้สูงอายุ | 1 ต.ค.62-30ก.ย.63 | [12 empty] | ไม่ใช่งบ |  |  |  | วิภาดา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณท์จากสมุนไพรไทยในท้องถิ่น |  | นร.ในรร. เขตรับผิดชอบ 7 แห่งๆละ 20 คน | 140 คน | รร.ในอำเภอแหลมงอบ ป.5 | ธ.ค.62มี.ค.63 พ.ค.63ก.ค.63 | [12 empty] | 5800 | PP | อาหารว่างและเครื่องดื่ม 140 คนๆละ 20 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท วัสดุในการอบรม 3,000 บาท | .-ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก≥ร้อยละ 20 | วิภาดา | bar: ไตรมาส 1 ธค; ไตรมาส 2 มีค.; ไตรมาส 3 พค.; ไตรมาส 4 กค.
| กิจกรรม 1.3 พัฒนาบุคลากรและจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับภาคีเครือข่ายด้านทันตสาธารณสุข |  | ทันตบุคลากรและจนท.รพ.สต. | 12 คน | ห้องประชุมรพ.แหลมงอบ | ธค.62 มิย.63 | [12 empty] | 2160 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 20 บาท จำนวน 12 คนเป็นเงิน 960 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 2มื้อๆละ 50บาท จำนวน 12 คน เป็นเงิน 1,200 บาท |  | กมลเนตรอังคณา | bar: ไตรมาส 1 ธค; ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 1.4 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับการขูดหินปูน(ร้อยละ 70) |  | หญิงตั้งครรภ์ | 120 คน | ทันตกรรม | ตค.62-กย.63 | [12 empty] | 0 |  | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | พรสวรรค์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.5 เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับตรวจคัดกรองและทาฟลูออไรด์วานิช (ร้อยละ 70) |  | เด็กอายุ 4-12 ปี | 1699 คน | ทันตกรรม/รพ.สต. | ตค.62-กย.63 | [12 empty] | 0 |  | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | อังคณา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ในการดำเนินงานส่งเสริม ทันตสุขภาพ ในศพด.และโรงเรียนประถมศึกษา (เด็กอายุ 3ปี ฟันผุ ≤40) |  | ครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาลและจนท.สาธารณสุข | 35คน | อาคารเอื้ออาทรผู้สุงอายุ | 23-27 ธค.62 | [12 empty] | 4150 | pp | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 20 บาท จำนวน 35 คนเป็นเงิน 1,400 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 50บาท จำนวน 35 คน เป็นเงิน 1,750 บาท .-ค่าวัสดุในการอบรม 1,000 บาท | .-ครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาลมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก >ร้อยละ 80 | อังคณา | bar: ไตรมาส 1 ธค
| กิจกรรม 1.7ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านทันตสุขภาพและอย.น้อยในโรงเรียนประถมศึกษา(เด็กอายุ12ปีcavity free ร้อยละ 58) |  | จนท.ที่เกี่ยวข้อง | 20 คน | อาคารเอื้ออาทรผู้สูงอายุ | 1-15 มค.63 | [12 empty] | 2800 | บำรุง | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 20 บาท จำนวน 20 คนเป็นเงิน 800 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 50บาท จำนวน 20 คน เป็นเงิน 1,000 บาท .-ค่าวัสดุในการอบรม 1,000 บาท | .-นักเรียนมีความรู้หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้>ร้อยละ 80 | อังคณา | bar: ไตรมาส 2 มค.
| กิจกรรม 1.8 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตสุขภาพ ในชุมชน(อสม.หมู่บ้านละ 2คน) |  | แกนนำอสม.รพ.สต./รพ. จำนวน 54 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน รวมเป็น 64 คน | 64 คน | อาคารเอื้ออาทรผู้สุงอายุ | 17-27ธค.62 | [12 empty] | 7760 | pp | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 20 บาท จำนวน 64 คนเป็นเงิน 2,560 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 1มื้อๆละ 50บาท จำนวน 64 คน เป็นเงิน 3,200 บาท .-ค่าวัสดุในการอบรม 2,000 บาท | .-แกนนำ อสม.หลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้>ร้อยละ 80 | อังคณา | bar: ไตรมาส 1 ธค
| ชื่อโครงการ : | โครงการ พัฒนานวัตกรรมระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 22,670 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ : | งบ PP = 17,710 บาท งบ บำรุง = 4,960 บาท
ลงชื่อ ..........................................
(นางสาวกมลเนตร สิริปกรณ์ชัย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางสาวอัญชิษฐา ฉันทะโส)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .......................................... (นายบำรุง วรรณดี)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ ............................................ (นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................
(นางปองจิตสร้อยแสง)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ .................................................. (.........................................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ .................................................. (.........................................................)
ผู้อนุมัติแผนฯ
Note on V12: ใบชุดความรู้ คู่มือ รร.พ่อแม่ และคู่มือการสอน
Note on E13: DD COM: 4-5 ปี 311 6-12 ปี 1388
Note on V13: ใบชุดความรู้ คู่มือ รร.พ่อแม่ และคู่มือการสอน
Note on B14: ทันตกรรม5: 3ปีปราศจากฟันผุ ร้อยละ70
Note on B15: ทันตกรรม5: 12ปีcavity free ร้อยละ 58
Note on D15: DD COM: แกนนำนักเรียนตำบลแหลมงอบ

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.แหลมงอบ จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาระบบงานสำคัญ บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพอำเภอให้เข้มแข็ง
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 498160 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [14 empty] | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1. | โครงการที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เสริมสร้างความสุขแก่บุคลากรให้มีสุขภาพดี มีความสุข และความภาคภูมิใจในอาชีพ | [22 empty] | 168460
| กิจกรรม 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและจัดการความรุนแรงในสถานพยาบาล |  | จนท รพ.แหลมงอบ จนท รพ.สต. | 140 คน | รพ.แหลมงอบ | 12 มี.ค.63 2 รุ่นๆละครึ่งวัน | [12 empty] | 7600 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มมื้อละ 20 บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวน 140 คน คิดเป็นเงิน 2,800 บาท .-ค่าวทยากร 2 คน ชม.ละ600 บาท 4 ชม.เป็นเงิน 4,800 บาท | จำนวนครั้งการเกิดอุบัติการณ์ความรุนแรงห้องฉุกเฉิน | คณะกรรมการบริหาร พรรัตน์ รัตนา | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 1.2 เครื่อข่ายสร้างสรรค์ นวัตกรรม R2R งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบงานให้เกิด Best practice |  | รพ./รพ.สค. 7 แห่ง | 27 คน | ห้องประชุมชั้น 2 รพ.แหลมงอบ | 27 ก.พ.63 26 มี.ค.63 21 พ.ค.63 25 มิ.ย.63 27 ส.ค.63 24 ก.ย.63 | [12 empty] | 36180 | บำรุง | .-ค่าวิทยากร 6 ครั้งๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คนๆละ 20 บาท 2 มื้อ 6 ครั้ง เป็นเงิน 6,480 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 27 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ 6 ครั้ง เป็นเงิน 8,100 บาท | มีงานวิจัย,R2Rมากกว่าหรือเท่ากับ 1 เรื่อง มีนวัตกรรมในเครื่อข่าย มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เรื่อง | สายจวน | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 2 มีค.; ไตรมาส 3 พค. to ไตรมาส 3 มิย.; ไตรมาส 4 สค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.3 การส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร |  | จนท.ทุกคน และ แกนนำเครือข่าย | 200 คน | สนามกีฬา รพ. | 27 ธค.62 | [12 empty] | 80000 | บำรุง | - ค่าอาหารไม่ครบมื้อรวมอาหารว่าง 200 คน ๆ ละ 220 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 44,000 บาท - ค่าจ่างเหมาจัดสถานที่ 20,000บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 16,000 บาท |  | HR | bar: ไตรมาส 1 ธค
| กิจกรรม 1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออกกำลังกายลดพุง ลดโรค ลดไขมัน |  | จนท.ทั้ง คปสอ.แหลมงอบ | 175 คน | รพ. และรพ.สต. | ตลอดปี | [12 empty] | 10000 | บำรุง | - เงินรางวัลประกวดลดพุง รางวัลที่ 1. ของรางวัลมูลค่า 1,500 บาท รางวัลที่2.ของรางวัลมูลค่า 1,200บาท รางวัลที่ 3. ของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท รางวัลที่ 4 ของรางวัลมูลค่า 800 บาท รางวัลที่ 5 ของรางวัลมูลค่า 500 เป็นเงิน 5,000 จำนวน 2 รอบ เป็นเงิน 10,000 บาท | อัตราบุคลากรมีค่า BMI อยู่ในช่วง ๑๘.๕ – ๒2.9 ร้อยละ 7๐ | HR | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.5 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยอาจารย์ สรพ. |  | พยาบาล รพ.แหลมงอบ | 8 คน | รพ.เกาะกูด | 2-5 ก.พ.63 | [12 empty] | 27480 | บำรุง | .-ค่าที่พักคู่ห้องละ 1,450 บาท จำนวน 4 ห้อง 3 คืน 17,400 บาท .-ค่าเรือ ไป-กลับ คนละๆ700 บาท 8 คน เป็นเงิน 5,600 บาท .-ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คนๆละ 560 บาท เป็นเงิน 4,480 บาท | .-โรงพยาบาลผ่าน HA,QA | สายจวน | bar: ไตรมาส 2 กพ.
| กิจกรรม 1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความเสี่ยง |  | หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าทีม เลขาทีม | 40 คน | รพ.แหลมงอบ | พ.ค.63 | [12 empty] | 7200 | บำรุง | -ค่าาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ 20 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,600 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 | -เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ป้องกันได้ (จัดทำเป็น RCA หรือ CQI) ระดับ F-I และระดับ 4-5 ที่ป้องกันไม่ได้ (มีแผนการจัดการ) ร้อยละ 100 | นภา,พรรัตน์ | bar: ไตรมาส 3 พค.
2 | โครงการที่ 2 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม / เครื่องมือทางการแพทย์ | [22 empty] | 329700
| กิจกรรม 2.1 สำรวจอาชีวอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลจำนวน 2วัน |  | หน่วยงานในรพ. | 10 คน | รพ.แหลมงอบ. | 1-15 มิ.ย63 | [12 empty] | 31800 | บำรุง | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม4มื้อๆละ 20บาทจำนวน 10คน เป็นงิน 800บาท -ค่าอาหารกลางวัน 2มื้อๆละ50บาท 10คน เป็นงิน1,000 บาท -ค่าตรวจสอบความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 30,000บาท | .-ผลการสำรวจอาชีวอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข >ร้อยละ 80 | ชวณัฐอังคณาคมเดช | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.2 สำรวจวิศวกรรมทางการแพทย์ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล |  | โครงสร้างสถานที่ และสาธารณูปโภค ในรพ. | 20 คน | รพ.แหลมงอบ. | 1-15 กค.63 | [12 empty] | 3600 | บำรุง | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 20บาทจำนวน 20คน เป็นงิน 1,600บาท -ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 50บาท 20คน เป็นเงิน2,000บาท | .-ผลการสำรวจวิศวกรรมทางการแพทย์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข >ร้อยละ 80 | ชวณัฐอังคณาคมเดช | bar: ไตรมาส 4 กค.
| กิจกรรม 2.3 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้อัคคีภัย (เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และสาธิตการดับเพลิงร้อยละ100) |  | เจ้าหน้าที่ภายใน CUP | 170คน | ห้องประชุมรพ. | 1-15 มีค.63 | [12 empty] | 24900 | บำรุง | .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ20บาท 170คน เป็นเงิน 6,800บาท -ค่าอาหารกลางวัน1มื้อๆละ50บาท 170 คน เป็นเงิน 8,500บาท - ค่าวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6 ชมๆละ600บาท เป็นเงิน 7,200บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท -ค่าน้ำมัน 400 บาท | .-เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และสาธิตการดับเพลิงได้ถูกต้อง ร้อยละ 100 | ชวณัฐอังคณาคมเดช | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 2.4ประชุมเพื่อเตรียมการ และจัดประชุมซ้อมแผนอัคคีภัยกลางคืน จำนวน 2 วัน(โรงพยาบาลมีการซ้อมแผนทุกปี) |  | เจ้าหน้าที่ | 60 คน | รพ.แหลมงอบและรพ.สต. | 1-15 มีค.63 16- 31 มีค.63 | [12 empty] | 1200 | บำรุง | -ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆละ 20 บาท 60คน เป็นเงิน 1,200 บาท | .-เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และสาธิตการดับเพลิงได้ถูกต้อง ร้อยละ 100 | ชวณัฐอังคณาคมเดช | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 2.5 ประชุมซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่นปัญหาสารเคมีรั่วไหล |  | เจ้าหน้าที่ | 15 คน | รพ.แหลมงอบและรพ.สต. | 1-15 มีค.63 16- 31 มีค.63 | [12 empty] | 0 |  | ไม่ใช้งบ |  | ชวณัฐอังคณาคมเดช | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 2.6 ส่งเสริมการมี Green & Clean Market(ทุกรพ.สต.ติดดาว) |  | รพ./ รพ.สต. | 4 แห่ง |  | ตค.62-กย.63 | [12 empty] | 0 |  | ไม่ใช้งบ |  | ชวณัฐอังคณาคมเดช | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.7 ตรวจสอบน้ำทิ้ง/บ่อบำบัด |  | บ่อบำบัด | 1 แห่ง | รพ.แหลมงอบ | ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63 | [12 empty] | 8000 | บำรุง | .-ค่าตรวจ 4 ครั้งๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท . -ค่าส่ง 4 ครั้ง ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 800 บาท | .-อุบัติการณ์ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 | ทิพย์ไพวรรณ | bar: ไตรมาส 1 ธค; ไตรมาส 2 มีค.; ไตรมาส 3 มิย.; ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.8 ตรวจสอบน้ำประปา |  | น้ำประปา | 2 จุด | รพ.แหลมงอบ | ธ.ค.62 มิ.ย.63 | [12 empty] | 10800 | บำรุง | .-ค่าตรวจจำนวน 2 จุดๆละ 2,600 บาท 2 ครั้ง เป็นเงิน 10,400 บาท .-ค่าส่ง 400 บาท | .-อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบน้ำประปาและน้ำใช้ในหน่วยงานสำคัญเท่ากับ 0 | ทิพย์ไพวรรณ | bar: ไตรมาส 1 ธค; ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 2.9 ตรวจสอบน้ำดื่มในโรงพยาบาล |  | เครื่องกรองน้ำใน รพ.แหลมงอบ | 2 แห่ง | รพ.แหลมงอบ | ธ.ค.62 มี.ค.63 มิ.ย.63 ก.ย.63 | [12 empty] | 2400 | บำรุง | .-ค่าตรวจ 2 จุดๆละ 300 บาท 4 ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท | .-คุณภาพน้ำดื่มที่ใช้ในโรงพยาบาลได้มาตรฐานตามเกณฑ์ร้อยละ 100 | ทิพย์ไพวรรณ | bar: ไตรมาส 1 ธค; ไตรมาส 2 มีค.; ไตรมาส 3 มิย.; ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 2.10 อบรมฟื้นฟูความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล |  | -จนท.รพ -รพ.สต.แหลมงอบ | 170 คน | รพ.แหลมงอบ | 1963-02-01 | [12 empty] | 16500 | บำรุง | -ค่าอาหารกลางวัน 170คน ๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 8,500 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 170 คน ๆ ละ 20บาท 2 มื้อเป็นเงิน 6,800 บาท .-ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 2 ชม.ๆละ 300 บาท 2 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท | -อัตราการติดเชื้อน้อยกว่า 0.5 :1,000 วันนอน | ทีมICE/รักชนก | bar: ไตรมาส 2 กพ.
| กิจกรรม 2.11 ตรวจสอบน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในเครือข่าย |  | ตรวจเพาะเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อในรพ.และรพ.สต. | 26ตัวอย่าง | IPD ER LR รพ.สต.7แห่ง | 1962-03-01 | [12 empty] | 6500 | บำรุง | -26 ตัวอย่าง ๆ ละ 250บาทเ ป็นเงิน 6,500บาท | -อัตราการติดเชื้อน้อยกว่า 0.5 : 1,000 วันนอน | ทีมICE/รักชนก | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรม 2.12 การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ระดับเสี่ยงสูง ปานกลาง พื้นฐานพร้อมมีการปรับตั้งค่าเครื่อง ให้ได้มาตรฐานโดยบริษัทเอกชน |  | เครื่องมือแพทย์ในรพ.และรพ.สต. | 8 แห่ง | ภายนอก | ก.ค.63-ส.ค.63 | [12 empty] | 168450 | บำรุง | .-ค่าจ้างเหมาสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เสี่ยงสูง ปานกลาง พื้นฐาน | 1.อุบัติการณ์ความไม่ได้มาตรฐาน ของเครื่องมือทางการแพทย์ (ภาพรวม) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | เสาวลักษณ์ | bar: ไตรมาส 4 กค. to ไตรมาส 4 สค.
| กิจกรม 2.13 การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ระดับเสี่ยงสูง ปานกลางและพื้นฐาน โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 |  | เครื่องมือแพทย์ในรพ.และรพ.สต. | 8 แห่ง | รพ.แหลมงอบ | ก.ค.63-ส.ค.63 | [12 empty] | 12100 | บำรุง | .-ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆละ 240 บาท 2 วัน เป็นเงิน 1,920 บาท .-ค่าที่พัก 2 ห้องๆละ 1,400 บาท 2 คืน เป็นเงิน 5,600 บาท .-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถยนต์ราชการไป-กลับ เป็นเงิน 1,700 บาท .-ค่าอาหารกลางวัน 16 คนๆละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,600 บาท .-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คน ๆละ 20 บาท 4 มื้อ 1,280 บาท | 1.เครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงสูงและปานกลางได้รับการสอบเทียบมาตรฐานปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 2.อุบัติการณ์ความไม่ได้มาตรฐาน ของเครื่องมือทางการแพทย์ (ภาพรวม) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | เสาวลักษณ์ | bar: ไตรมาส 4 กค. to ไตรมาส 4 สค.
| กิจกรรม 2.14 การอบรมให้ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ระดับเสี่ยงสูง ปานกลางจากผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ |  | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 30 คน | รพ.แหลมงอบ | ม.ค.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบ |  |  | เสาวลักษณ์ | bar: ไตรมาส 2 มค.
| กิจกรรม 2.15 สมัครสอบเทียบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจำปี 2563 |  | LAB | 6 ตัว | ภายนอก | ก.ค.63ส.ค.63 | [12 empty] | 16000 | บำรุง | .-ส่งสอบเทียบจำนวน 6 ตัว | .-อุบัติการณ์เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน เท่ากับ 0 | สรัย | bar: ไตรมาส 4 กค. to ไตรมาส 4 สค.
| กิจกรรม 2.16 สมัครสอบเทียบความชำนาญ HbE , Urine Pregnaney test, HBsAg,HBsAb ศูนย์วิทย์ เชียงใหม่ |  | LAB | 3 ตัว | ภายนอก | ก.ค.63ส.ค.63 | [12 empty] | 4300 | บำรุง | .-สอบเทียบความชำนาญ HbE , Urine Pregnaney test, HBsAg,HBsAb |  | สรัย | bar: ไตรมาส 4 กค. to ไตรมาส 4 สค.
| กิจกรรม 2.17 Calibrate เครื่อง Microbilirubin |  | LAB | 1 ตัว | ภายนอก | ธ.ค.62 | [12 empty] | 5100 | บำรุง | .-alibrate เครื่อง Microbilirubin |  | สรัย | bar: ไตรมาส 1 ธค
| กิจกรรม 2.18 Calibrote คู่ Biosafety Cabinet |  | LAB | 1 ตัว | ภายนอก | ธ.ค.62 | [12 empty] | 5350 | บำรุง | Calibrote คู่ Biosafety Cabinet |  | สรัย | bar: ไตรมาส 1 ธค
| กิจกรรม 2.19 สอบเทียบ Autopipette |  | LAB | 5 ตัว | ภายนอก | 1963-05-01 | [12 empty] | 4000 | บำรุง | สอบเทียบ Autopipette |  | สรัย | bar: ไตรมาส 3 พค.
| กิจกรรม 2.20 thermometer |  | LAB มี Perbo 1200/ตัว แท่งแก้ว 800/ตัว | 6 ตัว | ภายนอก | 1963-05-01 | [12 empty] | 5200 | บำรุง | thermometer |  | สรัย | bar: ไตรมาส 3 พค.
| กิจกรรม 1.11 ประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB)โดยองค์กรภายนอก |  | รพ.สต. | 7 แห่ง | รพ.สต. | 1-20พ.ย.62 | [12 empty] | 3500 | บำรุง | ประเมินมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB)โดยองค์กรภายนอก |  | สรัย | bar: ไตรมาส 1 พย.
| ชื่อโครงการ : | การพัฒนาระบบงานสำคัญ บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพอำเภอให้เข้มแข็ง
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 498,160บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
| แหล่งงบประมาณ : | งบ บำรุง = 498,160 บาท
ลงชื่อ ..........................................
(นางชบา สุทธิผลิน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางสาวอัญชิษฐา ฉันทะโส)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ .......................................... (นายบำรุง วรรณดี)
ผู้ตรวจสอบโครงการ
ลงชื่อ ............................................ (นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................
(นางปองจิต สร้อยแสง)
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ .................................................. (.........................................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ .................................................. (.........................................................)
ผู้อนุมัติแผนฯ

## รวมเงินงบทั้งหมด
สรุปงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.แหลมงอบ ปี 2563
งบประมาณปี 2563 |  |  |  |  | รวม
| งบเงิน PP | เงินบำรุง | อบท | สสจ.
ประเด็นยุทธ 1 | 139110 | 7360 | 37320 |  | 183790
ประเด็นยุทธ 2 | 18550 | 68960 | 387060 | 6600 | 481170
ประเด็นยุทธ 3 | 17710 | 4960 |  |  | 22670
ประเด็นยุทธ 4 |  | 498160 |  |  | 498160
รวมเงิน | 175370 | 579440 | 424380 | 6600 | 1185790
เงิน คปสอ. (PP + บำรุง) |  |  | 754810
เงิน อบท.+สสจ. |  |  | 430980

## Sheet2
สรุปเงินแผน R1-R6 คปสอ.แหลมงอบ ปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์ | บำรุง | PP | สสจ. | อบต. | กองทุนตำบล | รวม
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 1 พัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนสู่ต้นแบบอำเภอสุขภาวะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ |  | 136340 | 10000 | 389435 | 42875 | 578650
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการและดูแลรักษาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ | 98310 | 51050 | 34000 | 323600 | 192550 | 699510
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า |  | 13420 |  | 129920 |  | 143340
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบงานสำคัญ บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพอำเภอให้เข้มแข็ง | 852240 | 11850 |  |  |  | 864090
รวม | 950550 | 212660 | 44000 | 842955 | 235425 | 2285590