## KRA 15
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 409800 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
โครงการที่ 15.1 : พัฒนามาตรฐานสาธารณสุขทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 15.1.1 จัดทำนโยบายและสร้างขอตกลงทางทะเลร่วมกับภาพคีเครือข่าย
| 15.1.1.1 จัดประชุม พชอ. เกาะกูด เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหางานสาธารณสุขทางทะเลและกำหนดนโยบายสาธารณสุขทางทะเล (บูรณาการร่วมกับทางบก) | เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหางานสาธารณสุขทางทะเลและกำหนดนโยบายสาธารณสุขทางทะเล | บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งเดิม | 30 คน | รพ.เกาะกูด | ก.พ. - มี.ค. 63 | [12 empty] | 3300 | งบกองทุนตำบล | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 30 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงินเป็นเงิน 1,500 บาท -ค่าอาหารค่าอาหารกลางวันจำนวน 30 คนๆละ 60 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท บูรณางานร่วมกับยุทธศาตร์ที่ 1 เรื่องการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ |  | ER / SRRT | 3300 | 3300
| 15.1.1.2 ทบทวนโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)อำเภอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง | เพื่อให้ทีม EOC และ ทีม SAT ของอำเภอเกาะกูดสามารถปฏิบัติงานได้จริง | bar: ไตรมาส 2 กพ. to ไตรมาส 2 มีค.
| 15.1.1.3 นำเสนอข้อมูลแนวทางการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และวางแนวทางร่วมกันในภาพอำเภอโดยทีมพชอ.เกาะกูด และทีมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) | เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติทางทะเลเป็นแนวทางเดียวกัน และทางบก
| 15.1.1.4 ประชุมทีมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหาของงานสาธารณสุขทางทะเล | เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหาของงานสาธารณสุขทางทะเล ทางบก
กิจกรรมที่ 15.1.2 พัฒนาบุคลากรและจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับภาคเครือข่ายด้านสาธารณสุขทางทะเล
| 15.1.2.1 ปรับปรุง CPG จมน้ำและผู้สัมผัสพิษแมงกระพรุน ตามบริบทของพื้นที่เกาะกูด และประชุมชี้แจงให้หน่วยรักษาพยาบาลในเครือข่ายอำเภอเกาะกูดทราบ | เพื่อให้คุณภาพของการรักษาเป็นปัจจุบัน และมีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานทั้งอำเภอ | ทีม PCT รพ.เกาะกูด | 20 คน | รพ.เกาะกูด | 1962-10-01 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | PCT | bar: ไตรมาส 1 ตค.
| 15.1.2.2 ส่งบุคลากรทางการแพทย์รพ.เกาะกูดเข้ารับการศึกษา/อบรมหลักสูตร ACLS ลำเลียงทางน้ำ , หลักสูตรลำเลียงทางอากาศ , หลักสูตร PHTLS และหลักสูตร ENP และส่งบุคลากรทางการแพทย์ในรพ.สต.อบรมหลักสูตร BLS | เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ | จนท. รพ.เกาะกูด และ จนท. รพ.สต.เกาะหมาก | 24 คน |  | พ.ย. 62 - ก.ย. 63 | [13 empty] | fix cost รวมเป็นเงิน 150,540 บาท | อบรม ACLS/BLS ความรู้ : - รพ.เกาะกูด ค่าพาหนะ คนละ 600 บาท จำนวน 19 คน เป็น 11,400 บาท - ค่าที่พัก 800 บาท/คืน จำนวน 2 คืน/คน จำนวน 3 คน เป็น 4800 บาท รวม 16,200 บาท - รพ.สต. เกาะหมาก ค่าพาหนะ 1,060 บาท จำนวน 5 คน เป็น 5,300 บาท และ - ค่าที่พัก 800 บาท/คืน จำนวน 2 คืน/คน จำนวน 3 คน เป็นเงิน 4,800 บาท รวม 10,100 บาท (เบิก รพ.สต.เกาะหมาก) ยอดรวม 32,400 บาท |  | HR | 137480 | 137480 | bar: ไตรมาส 1 พย. to ไตรมาส 4 กย.
อบรมหลักสูตรกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (MALS) จำนวน 2 คน - ค่าพาหนะ 1500 บาท/คน จำนวน 2 คน เป็น 3,000 บาท - เบี้ยเลี้ยง 240บาท/วัน จำนวน 5 วัน จำนวน 2 คน เป็น 2,400 บาท - ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน จำนวน 2 คน เป็น 6,000 บาท - ค่าที่พัก 1,600 บาท/ห้อง จำนวน 1 ห้อง จำนวน 4 คืน คิดเป็น 6,400 บาท ยอดรวม 17,800 บาท
[21 empty] | อบรมหลักสูตรลำเลียงทางอากาศ จำนวน 1 คน - ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท - ค่าพาหนะ 1,500 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน จำนวน 5 วัน เป็น 1,200 บาท - ค่าที่พัก 1,400 บาท/ห้อง จำนวน 4 คืน เป็น 5,600 บาท ยอดรวม 13,300 บาท |  | จันทิมา
[21 empty] | อบรมหลักสูตร PHTLS จำนวน 2 คน - ค่าลงทะเบียน เบิกจากสสจ.ตราด (10,000 บาทต่อคน) เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าพาหนะ 3,600 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน จำนวน 4 วัน เป็น 1920 บาท - ค่าที่พัก 1,400 บาท/คืน จำนวน 3 คืน เป็น 8,200 บาท รวม 33,720 บาท อบรมหลักสูตร PHTLS จำนวน 2 คน ค่าลงทะเบียน เบิกจากสสจ.ตราด (10,000 บาทต่อคน) ค่าพาหนะ 3,600 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน จำนวน 4 วัน คิดเป็น 1920 บาท ค่าที่พัก 1,400 บาท/คืน จำนวน 3 คืน คิดเป็น 8,200 บาท รวม 33,720 บาท |  | ธยธร ,จันทิมา
[21 empty] | อบรมหลักสูตร ทางอากาศ จำนวน 1 คน - ค่าลงทะเบียน เบิกจากสสจ.ตราด (5,000 บาทต่อคน) - ค่าพาหนะ 3,500 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน จำนวน 2 วัน เบี้ยเลี้ยง 180 บาท/วัน จำนวน 4 วันเป็น 1,200 บาท - ค่าที่พัก 1,400 บาท/คืน จำนวน 6 คืน คิดเป็น 8,400 บาท รวม 18,100 บาท |  | จันทิมา
[21 empty] | อบรมหลักสูตร สาธารณภัย (Toxicology and Severe HI ) จำนวน 2 คน - ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบิกจากผู้จัด - ค่าพาหนะ 1,200 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน/คน จำนวน 3 วัน คิดเป็น 1,440 บาท รวม 2,640 บาท |  | ธยธร ,สวิชญา
[21 empty] | อบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse course) จำนวน 2 คน - ค่าลงทะเบียน เบิกจากผู้จัด - ค่าที่พัก 1,400 บาท/คืน จำนวน 5 คืน คิดเป็น 7,000 บาท - ค่าพาหนะ 2,800 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน/คน จำนวน 2 วัน เบี้ยเลี้ยง 180 บาท/วัน/คน จำนวน 3 วัน เป็น 2,040 บาท รวม 11,840 บาท |  | จันทิมา , ธยธร
[21 empty] | อบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (การอ่าน EKG สำหรับพยาบาล) จำนวน 1 คน - ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท - ค่าที่พัก 1,400 บาท/คืน จำนวน 5 คืน คิดเป็น 7,000 บาท - ค่าพาหนะ 1,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน/คน จำนวน 2 วัน เบี้ยเลี้ยง 18/บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็น 1,020 บาท รวม 13,420 บาท |  | สวิชญา
[21 empty] | อบรมหลักสูตร การใช้วิทยุสื่อสารจำนวน 1 คน - ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท - ค่าที่พัก 1,400 บาท/คืน จำนวน 5 คืน เป็น 7,000 บาท - ค่าพาหนะ 1,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน/คน จำนวน 2 วัน เบี้ยเลี้ยง 18/บาท/วัน จำนวน 2 วัน เป็น 1,020 บาท รวม 13,420 บาท |  | สวิชญา
[19 empty] | 65000 | สสจ.ตราด | อบรมหลักสูตร ENP ค่าลงทะเบียนเบิกจากสสจ.ตราด |  | ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหม | 65000 | 65000
| 15.1.2.3 ติดตามสถานการณ์การจมน้ำ และการลงบันทึกแบบรายงานการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (กรณีจมน้ำเสียชีวิตทุกราย ทุกกลุ่มอายุ) | เพื่อติดตามสถานการณ์จมน้ำ และปัญหาของพื้นที่ | พื้นที่อำเภอเกาะกูด |  | รพ.เกาะกูด รพ.สต.เกาะหมาก | ปีงบ ประมาณ 2562 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรมที่ 15.1.3 พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบริการสาธารณสุขในการป้องกันและรองรับภัยพิบัติทางทะเล | [21 empty] | PCT
| 15.1.3.1 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทางทะเลระดับอำเภอเกาะกูด และมีช่องทางการรับการแจ้งเตือน | เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังภัยทางทะเลและป้องกันการอุบัติเหตุจากภัยทางทะเล | จนท.สธ, ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/รีสอร์ท | 30 คน | อำเภอเกาะกูด | ต.ค. -มี.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | อุภัยพร, ธยธร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.3.2 พัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ , ผู้สัมผัสพิษแมงกระพรุน, ความพร้อมใช้ของน้ำส้มชายชูหน้าหาด และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) แก่ผู้ประกอบการรีสอร์ท หน้าหาด | เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรีสอร์ท หน้าหาดให้มีทักษะดังกล่าวสำหรับการดูแลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม | พนักงานใน รีสอร์หน้าหาด ในตำบลเกาะกูด | 28 รีสอร์ท | รีสอร์ทหน้าหาดในอำเภอเกาะกูด | ต.ค. -มี.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | อุภัยพร , ธยธร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.3.4พัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ , ผู้สัมผัสพิษแมงกระพรุน, ความพร้อมใช้ของน้ำส้มชายชูหน้าหาด และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) แก่นักเรียนชั้นมัธยม | เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมให้มีทักษะดังกล่าวสำหรับการดูแลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม | นักเรียนโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม | 120 คน | โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม | ต.ค. -ก.พ.63 | [12 empty] | 3000 | งบกองทุนตำบล | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 120 คนๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3000 บาท |  | ธยธร, จันทิมา ,อุภัยพร | 3000 | 3000 | bar: ไตรมาส 1 ธค
|  |  | นักเรียนโรงเรียนคลองเจ้า ,อนุบาลเกาะกูด | 120 คน | โรงเรียนคลองเจ้า ,อนุบาลเกาะกูด | ต.ค. -ก.พ.63 | [12 empty] | 3000 | งบกองทุนตำบล | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 120 คนๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3000 บาท |  | ธยธร, จันทิมา ,อุภัยพร | 3000 | 3000
|  |  | พระภิกษุ | ทั้งหมด | วัดราษฎร์บำรุง , วัดอ่าวพร้าว | ต.ค. -ก.พ.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร, จันทิมา ,อุภัยพร
| 15.1.3.5 พัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ, ผู้สัมผัสพิษแมงกระพรุน, ความพร้อมใช้ของน้ำส้มชายชูหน้าหาด และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) แก่ชุมชนคลองมาด , อ่าวใหญ่ และอ่าวสลัด บูรณาการ กะ (ประชุมหมู่บ้าน) | เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำให้มีทักษะดังกล่าวสำหรับการดูแลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม | ตัวแทนจากชุมชน | แห่งละ 5-10 คน | สถานที่ทำประชาคมของหมู่บ้าน | ต.ค. -ก.พ.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร ,จันทิมา และ สวิชญา | bar: ไตรมาส 1 ธค
| 15.1.3.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ beach guard เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และขึ้นทะเบียนเครือข่าย | เพื่อมพัฒนาศักยภาพทีม life guard ของอำเภอเกาะกูด และเพิ่มครอบคลุมของพื้นที่ที่มี life guard ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น | เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทางทะเลเกาะกูด /เกาะหมาก/จนท.สธ.เครือข่ายเกาะกูด | 50 คน | โรงแรม.... และหน้าหาดคลองเจ้า | ก.ค. - ส.ค. 63 | [12 empty] | 222100 | สสจ.ตราด | 1. วิทยากร 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ชมละ 600 บาท จำนวน 8 ชม (4 ชม/วันx2 วัน) x 2 คน เป็นเงิน 9,600 บาท |  | ธยธร ,จันทิมา และ สวิชญา | 221000 | 221000 | bar: ไตรมาส 4 กค. to ไตรมาส 4 สค.
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติจากหน่วยทหารเรือสัตพีบ 8 คน คนละ 9 ชม ชมละ 600 บาท ป็นเงิน 43,200 บาท
1.3 ค่าที่พักวิทยากร 750 บาท/ท่าน x 8 ท่าน 4 คืน คิดเป็น 24,000 บาท
1.4 ค่าพาหนะวิทยากร 2,000 บาท/คน จำนวน 8 คน คิดเป็น 16,000 บาท
2. ผู้เข้าร่วมอบรมจากเกาะหมาก 10 ท่านรวมจนท.
2.1 ค่าที่พัก 750 บาท/คืน/10ท่าน จำนวน 4 คืน คิดเป็น 30,000 บาท
2.2 ค่าพาหนะ : ค่าเรือไป-กลับเกาะหมาก 900 บาท/คน ค่าเรือไปกลับเกาะกูด 700 บาท/คน ค่ารถไป-กลับท่าเรือกรมหลวง-ท่าเรือแหลมศอก 200 บาท/คน จำนวน 10 คน คิดเป็น 18,000 บาท
3.จนท.สธ.สสจ.ตราดและเครือข่ายรวทั้งผู้เกี่ยวข้อง 4 ท่าน
3.1 ค่าที่พัก 750 บาท/ท่าน/4คืน จำนวน 4 คน คิดเป็น 12,000 บาท
2.2 ค่าพาหนะ : ค่าเรือไปกลับเกาะกูด 700 บาท/คน ค่ารถไป-กลับสสจ.ตราด-ท่าเรือแหลมศอก 100 บาท/คน จำนวน 4 คน คิดเป็น 3,200 บาท
3. ค่าอาหาร / อาหารว่าง / เครื่องดื่ม
3.1 ค่าอาหารมื้อกลางวัน มื้อละ 100 บาท 50 คน จำนวน 2 มื้อ คิดเป็น 10,000 บาท
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท จำนวน 50 คน จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 10,000 บาท
3.3 ค่าอาหารมื้อเย็น มื้อละ 300 บาท 50 คน จำนวน 2 มื้อ คิดเป็น 30,000 บาท
4. ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 5,000 บาท จำนวน 2วัน คิดเป็น 10,000 บาท
5. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1. x 2 ตร.ม. ราคาตร.ม.ละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท และค่าอุปกรณ์อื่นๆ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,100 บาท
| 15.1.3.7 พัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ , ผู้สัมผัสพิษแมงกระพรุน, ความพร้อมใช้ของน้ำส้มชายชูบนเรือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบนเรือ และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) แก่ ผู้ปฏิบัติงานในการประกอบการเรือนำเที่ยวของอำเภอเกาะกูด | เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในการประกอบการเรือนำเที่ยวของอำเภอเกาะกูดดให้มีทักษะดังกล่าวสำหรับการดูแลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม | พนักงานประจำเรือนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนในตำบลเกาะกูดที่ขึ้นทะเบียน | 30 คน | ท่าเทียบเรือ speed boat มาร์คเฮ้าส์ และ ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด | ต.ค. -ก.พ.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร ,จันทิมา และ สวิชญา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.3.8 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา เกี่ยวกับคำเตือนในการลงเล่นน้ำ/ดำน้ำ บนเรือ การช่วยฟื้นคืนชีพ หากผู้ประกอบการอนุญาต | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ และกาะดูแลเมื่อจมน้ำหมดสติ | เรือนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนในตำบลเกาะกูด | 10 ลำ | ท่าเทียบเรือ speed boat มาร์คเฮ้าส์ และ ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด | ต.ค. -ก.พ.63 | [12 empty] | 4800 | อบต | โปสเตอร์สติกเกอร์ขนาดเท่ากระดาษ A4 จำนวน 6 เรื่อง เรื่องละ 40 แผ่น ราคาแผ่นละ 20 บาท |  | ธยธร /สวิชญา /กมลชนก | 12600 | 12600 | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
1. เรื่อง "คำเตือนดำน้ำและการสวมชูชีพ"
เรื่อง "การช่วยฟื้นคือชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)" และคำเตือน เกี่ยวกับคำเตือนในการลงเล่นน้ำ/ดำน้ำ บนเรือ และการใส่ชูชีพ
เรื่อง " sign Stroke และ MI และการขับรถ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย เป็นเงิน 4,800 บาท
| 15.1.3.9 ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยทางน้ำ | เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและปลอดภัย | พนักงานประจำเรือนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนในตำบลเกาะกูดที่ขึ้นทะเบียน | 30 คน | ท่าเทียบเรือ speed boat มาร์คเฮ้าส์ และ ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด | ต.ค. -ก.พ.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.3.10 ติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการส่งต่อ และช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข/สาธารณภัย เมื่อประสบเหตุทางน้ำบนเรือหากผู้ประกอบการอนุญาต | เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและปลอดภัย | เรือนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนในตำบลเกาะกูด | 10 ลำ | ท่าเทียบเรือ speed boat มาร์คเฮ้าส์ และ ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด | ต.ค. -พ.ย.61 | [14 empty] | บูรณางานร่วมกับ ข้อ 3.8 |  | ธยธร /สวิชญา /กมลชนก | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.3.11 สำรวจระบบ GPS หรือ APP GPS ที่สามารถใช้งานได้จริงในกลุ่มเรือประมงและกลุ่มเรือนำเที่ยว | เพื่อรองรับกรณีที่จำเป็นต้องออกไปช่วยเหลือกลางทะเล | เรือนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนในตำบลเกาะกูด | 10 ลำ | ท่าเทียบเรือ speed boat มาร์คเฮ้าส์ และ ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด | ต.ค. -ก.พ.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.3.12 เฝ้าระวังภัยทางทะเลหมู่เกาะรัง ในช่วง long weekend (7 วันอันตราย) ช่วงปีใหม่ และสงกรานต์ | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
| 1) วันปีใหม่ 30-31 ธ.ค. 2562 , 1 ม.ค. 63(5วัน) | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย | เกาะรัง | 5 คน/วัน | เกาะรัง | 28-31 ธ.ค. 2562 , 1 ม.ค. 63 | [12 empty] | 54300 | เงิน UC | - ค่าน้ำมันเรือเดินทางไป-กลับจำนวน 5 วัน วันละ 150 ลิตร ลิตรละ 40 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท - ค่า OT พยาบาล 2 คน คนละ 1,620 บาท/ วัน 5 วัน เป็น 16,200 บาท - ค่า OT พนง.ขบเรือ และ engineer 2 คนคนละ 810 บาท จำนวน 5 วันเป็นเงิน 8,100 บาท รวมเป็นเงิน 54,300 บาท |  | ธยธร | 54300 | 54300 | bar: ไตรมาส 1 ธค to ไตรมาส 2 มค.
| 2) วันสงกรานต์ 11-15 เม.ย. 2563 (5วัน) | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย | เกาะรัง | 5 คน/วัน | เกาะรัง | 11-15 เม.ย. 2563 | [12 empty] | 54300 | เงิน UC | - ค่าน้ำมันเรือเดินทางไป-กลับจำนวน 5 วัน วันละ 150 ลิตร ลิตรละ 40 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท - ค่า OT พยาบาล 2 คน คนละ 1,620 บาท/ วัน 5 วัน เป็น 16,200 บาท - ค่า OT พนง.ขบเรือ และ engineer 2 คนคนละ 810 บาท จำนวน 5 วันเป็นเงิน 8,100 บาท รวมเป็นเงิน 54,300 บาท |  | ธยธร | 54300 | 54300 | bar: ไตรมาส 3 เมย.
| 15.1.3.13 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทางทะเลระดับอำเภอเกาะกูด และมีช่องทางการรับการแจ้งเตือน | เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังภัยทางทะเลและป้องกันการอุบัติเหตุจากภัยทางทะเล | 1. อำเภอเกาะกูด 2.อบต เกาะกูด และอบต.เกาะหมาก 3. ตัวแทนจาก รีสอร์ท หน้าหาดในตำบลเกาะกูดและตำบลเกาะหมาก 4. รพ.สต.เกาะหมาก 5. รพ.เกาะกูด 6. อสม. | (ตัวแทนจากที่ละ 1-3 คน) | อำเภอเกาะกูด | ปีงบ ประมาณ 2562 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.3.14 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทะเลโดยผนวกเข้ากับ website รพ.เกาะกูด มีการอัพเดทข้อมูลความรู้เน้นเรื่องการป้องกันตนเองจากภัยทางทะเล , สถานการณ์ปัญหาทางทะเลระดับประเทศและระดับอำเภอ และมีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ | เพื่อเป็นข่องทางในการเฝ้ารระวังภัยทางทะเล |  |  | รพ.เกาะกูด | ต.ค. - พ.ย. 61 | [13 empty] | fix cost | ค่าเช่าพื้นที่ website 1,700 บาท/ปี |  | กลุ่มงาน ER และ กลุ่มงาน IT | 1700 | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
กิจกรรมที่ 15.1.4 พัฒนาขีดความสามารถด้านการเข้าถึง, การจัดการ และการส่งต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางทะเลของประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่าย
| 15.1.4.1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 Sign Stroke , MI , HI บูรณาการกับยุทธ์ 2 | เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการส่งค่ออย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันเวลา | หน้ารพ.,จุดเสี่ยงอ่าวใหญ่,คลองเจ้า,อ่าวสลัด | 4 ป้าย | ประชุมหารือ อบต.ก่อน | 1962-11-01 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | บูรณาการกับ 3.8 |  | ธยธร และ จันทิมา | 5300 | 5300 | bar: ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.4.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในกลุ่มรีสอร์ท หน้าหาด , สถานประกอบการประมงที่ขึ้นทะเบียน /เรือนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียน เรื่องแนวทางการส่งต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยทางน้ำ | เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการส่งค่ออย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันเวลา | พนักงานใน รีสอร์หน้าหาด ในตำบลเกาะกูดจำนวน 28 รีสอร์ท และพนักงานประจำเรือนำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนในตำบลเกาะกูดที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 30 คน | 60 คน | รีสอร์ทหน้าหาดในอำเภอเกาะกูด , ท่าเทียบเรือ speed boat มาร์คเฮ้าส์ และ ท่าเทียบเรืออ่าวสลัด | ต.ค. -พ.ย.62 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 15.1.4.3 มีการอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED ให้แก่บุคลากรในรพ.ทุกคน ,และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบ EMS ของอำเภอเกาะกูดทุกคน | เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล | เจ้าหน้าที่ รพ. เกาะกูด | 50 คน | รพ.เกาะกูด | 1963-01-01 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ธยธร และ จันทิมา แพทย์ | 5500 | 5500 | bar: ไตรมาส 1 ธค
|  | หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ | [21 empty] | 566480 | 564780
ชื่อโครงการ :
งบประมาณทั้งสิ้น : บาท (- -)
แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะกูด
ลงชื่อ ..........................................
( ..................................................... )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ .................................................. ( นางสุวิมล บังใบ )
ผู้ตรวจสอบโครงการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ .............................................
( ................................................... )
ผู้เสนอโครงการ
............. / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย )
ผู้เสนอชอบโครงการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (....................................................)
ผู้เห็นชอบโครงการ
............. / ............ / ............
ลงชื่อ................................................. (.....................................................)
ผู้อนุมัติโครงการ
........... / ............ / ............

## งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ คปสอ.…………………เกาะกูด……………………………..
ปีงบประมาณ 2563
แยกรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1
กิจกรรม/โครงการ | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
KRA01 งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย |  |  | 28950 | 123250 |  | 50800 | 203000
KRA02 งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก |  |  | 3900 | 9000 |  |  | 12900
KRA03 งานควบคุมโรคติดต่อ |  |  | 40720 | 29700 |  |  | 70420
KRA04 โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ |  |  |  | 110420 |  |  | 110420
KRA05 งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ | [6 empty] | 0
KRA06 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย |  |  | 2000 | 31700 |  |  | 33700
รวม 6 KRA 36 KPI | 0 | 0 | 75570 | 304070 | 0 | 50800 | 430440
แยกรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 2
กิจกรรม/โครงการ | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
KRA07 Primary Care (PCC/ พชอ./ รพ.สต.ติดดาว ) | 20000 |  | 2400 |  |  |  | 22400
KRA08 Fast Tack (Stroke / Sepsis / EMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRA09 ยาเสพติด |  |  | 11300 |  |  |  | 11300
KRA10 RDU |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
KRA11 การพัฒนาเมืองสมุนไพร |  |  | 8500 | 9000 |  |  | 17500
KRA12 NCD Cluster |  |  | 13320 | 22850 |  | 9000 | 45170
รวม 6 KRA 36 KPI | 20000 | 0 | 45520 | 31850 | 0 | 9000 | 106370
แยกรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 3
กิจกรรม/โครงการ | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
KRA12 สาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ | 287100 |  | 108600 | 14100 |  |  | 409800
รวม 6 KRA 36 KPI | 287100 | 0 | 108600 | 14100 | 0 | 0 | 409800
แยกประเด็นยุทธศาสตร์
งาน | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
ประเด็นยุทธ์ 1 | 0 | 0 | 75570 | 304070 | 0 | 50800 | 430440
ประเด็นยุทธ์ 2 | 20000 | 0 | 45520 | 31850 | 0 | 9000 | 106370
ประเด็นยุทธ์ 3 | 287100 | 0 | 108600 | 14100 | 0 | 0 | 409800
ประเด็นยุทธ์ 4
รวม 4 ประเด็นยุทธ์ | 307100 | 0 | 229690 | 350020 | 0 | 59800 | 946610