## KRA16
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม (Intelligent and High Performance Organization /People and Governance Excellence)
KRA 16 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรคุณภาพ
KPI 16.1 : ร้อยละ ของหน่วยบริหาร มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด (สสจ. ร้อยละ 100/สสอ.ร้อยละ 40)
KPI 16.2 : ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
KPI 16.3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของ รพ.
KPI 16.4 : ร้อยละของโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลตามเกณฑ์ QA
KPI 16.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน
KPI 16.6 : ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยกระดับขึ้นเป็นระดับคุณภาพ
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 309130 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | [5 empty] | สป. | สคร.6 | จังหวัดบูรณาการ | EMS | สป.เฉพาะ
โครงการที่ 16.1 องค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
| 16.1.1 จัดประชุมคณะทำงาน PMQA เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 6 หมวด |  | จนท.สสอ.เกาะกูด/รพ.สต. | 10 | สสอ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  | KPI 16.1 | สสอ.เกาะกูด | bar: ไตรมาส 1 พย.; ไตรมาส 2 กพ.
16.1.2 จัดทำแผนพัฒนาองค์กร 6 หมวด ตามส่วนขาด เสนอเพื่อของบประมาณในการพัฒนางานตามเกณฑ์
16.1.3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้เกณฑ์ PMQA
16.1.4 ส่งเอกสารการประเมินตนเอง ให้ สสจ.ตราด
โครงการที่ 16.2 รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
เพื่อให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA มาตรฐานใหม่(ฉบับที่ ๔ ปี ๒๐๑๘) HA Reacedit ครั้งที่2 ในปี2563
| 16.2.1 เข้าร่วมประชุมวิชาการตามแผนการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2563ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 16.2.1.2 หลักสูตร HA 601 :ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ | บุคลากรได้รับการประชุมวิชาการในหลักสูตรที่สนใจ | จนท.โรงพยาบาลเกาะกูด | 2 คน | ภายนอก | 1962-11-01 | [12 empty] | 0 | Fixcost | -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 18,382 บาท | KPI 16.2 | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 พย.
| 16.2.2 จัดอบรม.หลักสูตร HA303: การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพและหลักสูตร HA 304:HA กับการบริหารการพยาบาล | บุคลากรพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพและหลักสูตร :HA กับการบริหารการพยาบาล | เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลเกาะกูด | 20 คน | ร.พ.เกาะกูด | 2 วัน | [12 empty] | 48950 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน (รวมผู้จัดและวิทยากร) 20 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 2,800บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รวมผู้จัดและวิทยากร) 20 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน/ละ 12 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท - ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง 3 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 4,350 บาท - ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือแหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ถึง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่าอาหารเย็นสำหรับวิทยากรและผู้จัด จำนวน 6 คน คนละ 300 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
| 16.2.3 กิจกรรมเตรียมการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ( HA ) | บุคลากรรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ( HA ) | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 13 คน | ร.พ.เกาะกูด | 4 วัน | [12 empty] | 57110 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน (รวมผู้จัดและวิทยากร) 54 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน....7,560.... บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม (รวมผู้จัดและวิทยากร) 54 คนๆละ 25 บาท ..2..มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน ...5,400....... บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน คนละ 12 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท - ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง ..3.... คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 4,350 บาท -ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท -ค่าเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือแหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ถึง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 1,400 บาท -ค่าอาหารเย็นสำหรับวิทยากร และผู้จัด 1 มื้อ จำนวน 6 คน/ละ 300 บาท จำนวน 2 วันเป็นเงิน 3,600 บาท |  | สุรีย์
| 16.2.4.กิจกรรมการเตรียมรับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ( HA )สำหรับสถานพยาบาลโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล | บุคลากรได้รับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ( HA )สำหรับสถานพยาบาลโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 13 คน | ร.พ.เกาะกูด | 4 วัน | [13 empty] | Fixcost | -ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจอัตรา Manday ละ 18,000 บาท จำนวน 2 วัน จำนวน 3 คน เป็นเงิน 108,000 บาท - ค่าเรือโดยสารสำหรับเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับส่งอาจารย์จากสถาบันรับรองคุณ ภาพสถานพยาบาล (ไป-กลับ) 3 คน /ละ 400 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท - ค่าเรือโดยสารสำหรับเจ้าหน้าที่ พยาบาล เภสัช แพทย์ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่ ร.พ. จำนวน 10 คน/ละ 350 บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน 7,000 บาท - ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัช แพทย์ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่ ร.พ. จำนวน 3 คืนเป็นเงิน 4,350 บาท รวมเป็นเงิน 120,550 บาท (อยู่ในแผน Fix cost ร.พ.เกาะกูด) |  | สุรีย์
| 16.2.5.กิจกรรมการเตรียมรับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ( HA )สำหรับสถานพยาบาลโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล | บุคลากรได้รับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ( HA )สำหรับสถานพยาบาลโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 62 คน | ร.พ.เกาะกูด | 4 วัน | [12 empty] | 36060 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 62 คน/ละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 17,360 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 62 คน/ละ 25 บาท 8 มื้อ จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 12,400 บาท - ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้จัดและวิทยากร จำนวน 7 คน/ละ 300 บาท 3 มื้อ จำนวน 3 วันเป็นเงิน 6,300 บาท รวมเป็นเงิน 36,060 บาท
| 16.2.6 ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทีมคุณภาพโรงพยาบาลทีม 1 และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอะของ สรพ. ทุกเดือน ได้แก่ทีม PCT Lab X-Ray PTC SRRT | บุคคลากรได้เข้าร่วมประชุม คกก.พัฒนาทีมคุณภาพโรงพยาบาลทีม 1และทีม 2 และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ สรพ. | คกก.พัฒนาทีมคุณภาพโรงพยาบาลทีม 1และทีม 2 | 25 คน | ร.พ.เกาะกูด | [14 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 16.2.7 ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทีมคุณภาพโรงพยาบาลทีม 2 และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอะของ สรพ. ทุกเดือนได้แก่ทีม ENV RM IC EQU IM HRD Community DHS | บุคคลากรได้เข้าร่วมประชุม คกก.พัฒนาทีมคุณภาพโรงพยาบาลทีม 1และทีม 2 และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอะของ สรพ. | คกก.พัฒนาทีมคุณภาพโรงพยาบาลทีม 1และทีม 2 | 25 คน | ร.พ.เกาะกูด | [14 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 16.2.8 ประชุมConferace case ในทีมสหสาขาวิชาชีพ | บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมConferace case | ทีม PCT 15คน สัปดาห์ละ1ครั้ง | 15 คน | ร.พ.เกาะกูด | ทุกวันอังคาร | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 16.2.9 ประชุมวิชาการประจำเดือนภายในหน่วยงาน | บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในหน่วยงาน | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะกูด | 20 คน | ร.พ.เกาะกูด | ทุกเดือน | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 16.2.10 การกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาล/แพทย์ 16.2.10.1 ส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลศึกษาดูงานระบบงานสำคัญ ได้แก่ OPD ,Ward,LR ที่รพ.แหลมงอบและER รพ.เกาะช้าง 16.2.11.2 นิเทศงานจากหัวหน้าหน่วย 16.2.11.3 ติดตาม ประเมินผลจากหัวหน้าฝ่ายการ | เพื่อให้การกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาลผ่านScoring ระดับ3 ทุกหัวข้อ | เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคน | 19คน | ภายนอก | [14 empty] | Fixcost | Fix cost จำนวน 10,600 บาท |  | ทีมNSO | bar: ไตรมาส 1 พย.
| 16.2.11 เก็บข้อมูลประเมินความพึงพอใจตามแบบฟอร์ม สสจ. ทั้งหมด 11 แผนก (ห้องตรวจโรค/ห้องทำบัตร/ห้อง x-ray/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ทันตกรรม/งานแพทย์แผนไทย/ห้องชันสูตรโรค/คลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง/งานส่งเสริมสุขภาพ) -ตามแบบฟอร์ม QA ทั้งหมด 2 แผนก (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน) | ประเมินความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยให้พัฒนายิ่งขึ้น | ผู้รับบริการ | 520 ชุด | รพ.เกาะกูด | ม.ค.-ก.ค.63 | [12 empty] | 5980 | UC | -ค่าเก็บแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 520 ฉบับๆละ 10 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท -ค่าถ่ายเอกสาร 520 ฉบับ ชุดละ 3 แผ่น เป็นจำนวน 1,560 แผ่นๆละ 50 สตางค์ เป็นเงิน 780 บาท | KPI 16.3 | OPD/ER /WORD | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 4 กค.
16.2.12 พัฒนางานตามมาตรฐาน 9 ระบบงาน
1) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
| กิจกรรม 1.1 อบรมให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลการในเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | เจ้าหน้าที่ในรพ. | 50 คน | รพ.เกาะกูด | 1963-06-01 | [12 empty] | 13200 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน/ละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 1 วันเป็นเงิน 3,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชม./ละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท - ค่าที่พักสำหรับวิทยากร 1 ห้องจำนวน 2 คืน/ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท - ค่าเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือแหลมศอก ถึง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวสลัด ไป-กลับ 700 บาท |  | ปนัดดา | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| กิจกรรม 1.2 ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน | เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ผู้รับผิดชอบงาน IC | รพ.เกาะกูด |  | ทุกเดือน | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ปนัดดา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.3 ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเชิงปฎิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2563 (ระยะสั้น 2 สัปดาห์) | เพื่อพัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล | พยาบาล | 1 คน | ผู้จัดอบรมองค์กรนอก | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | Fixcost | - ค่าลงทะเบียน 1 คน 7,000 บาท - ค่าที่พัก 1 คน จำนวน 12 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 17,400 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน จำนวน 12 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท - ค่าเดินทาง 1 คน เป็นเงิน 2,000 บาท |  | ปนัดดา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| กิจกรรม 1.4 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ระดับปฏิบัติการ" | 1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้แบะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามขั้นตอนกระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน 2. เพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานในการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ | เจ้าหน้าที่ในรพ. | 2 คน | ผู้จัดอบรมองค์กรนอก | 16-20 มี.ค.63 | [12 empty] | 0 | Fixcost | - ค่าลงทะเบียน 2 คน/ละ 5,000 บาทเป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าที่พัก 2 คน 1 ห้อง/ละ 1450 บาท จำนวน 5 คืน เป็นเงิน 7,250 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน จำนวน 6 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท - ค่าเดินทาง 2 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท |  | ปนัดดา | bar: ไตรมาส 2 มีค.
| กิจกรรมที่ 1.5 ทบทวน case ที่เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น CAUTI , Phebitis ทุกราย | เพื่อค้นหาสาเหตุและวางแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ | ตามรายงานผู้ป่วยติดเชื้อในรพ. |  | รพ.เกาะกูด | เมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อในรพ. | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ปนัดดา
| กิจกรรม 1.6 ส่งเจ้าหน้าที่ประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย | 1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของการบริหารจัดการด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในอนาคต 2. มีเครือข่ายและบูรณการร่วมกันในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน | ผู้รับผิดชอบงาน IC | 1 คน | ภายนอก | 24-26 ส.ค.63 | [12 empty] | 0 | Fixcost | - ค่าลงทะเบียน 1 คนเป็นเงิน 3,300 บาท - ค่าที่พัก 1 ห้อง/ละ 1450 บาทจำนวน 3 วันเป็นเงิน 4,350 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 960 บาท - ค่าเดินทาง 1 คน เป็นเงิน 2,000 บาท |  | ปนัดดา | bar: ไตรมาส 4 สค.
โครงการที่ 16.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล(QA)
| เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) | [21 empty] | สุรีย์
| 16.3.1 เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานงานพยาบาลแต่ละหน่วยในระดับจังหวัด | บุคลากรเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานงานQA ในระดับจังหวัด | ผู้รับผิดชอบงาน 8หน่วย | 8 คน | ภายนอก | [14 empty] | Fixcost | อยู่ในแผน Fix cost ร.พ.เกาะกูด เป็นเงิน 6,000 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 พย.
| 16.3.2 รับการประชุมสัญจรเรื่องระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาลโดยทีมจังหวัด | ร.พ.เกาะกูดรับการประชุมสัญจรระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาลโดยทีมจังหวัด | คณะกรรมการ QA ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่องค์กรพยาบาล ร.พ.เกาะกูด | 30 คน | ร.พ.เกาะกูด | 1 วัน | [12 empty] | 3600 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 30 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 2 กพ.
| 16.3.3 ประชุมงานQA ระดับโรงพยาบาลทั้ง 8 หน่วยงาน แต่ละหน่วยประเมินตนเอง วิเคราะห์ส่วนขาด และติดตามการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบงาน QA ทั้ง 8 หน่วยงาน | พยาบาล | 13 คน | ร.พ.เกาะกูด | ทุกเดือน | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 16.3.4 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการจัดทำCQI,นวัตกรรม/R2R ทางการพยาบาลโดยวิทยากรจากภายนอก | บุคลากรเข้ารับอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการจัดทำCQI,นวัตกรรม/R2R ทางการพยาบาล | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูด | 52 คน | ร.พ.เกาะกูด | 242158 | [12 empty] | 13440 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,640 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 52 คน /ละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 1 วันเป็นเงิน 2,600 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง 2 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท - ค่าเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือแหลมศอก อ.เมือง จ.ตราด ถึง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวสลัด อ.เกาะกูด จ.ตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 700 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 2 มค.
| 16.3.5 จัดอบรมและประกวด CQI และคัดเลือกผลงานด้านการพยาบาลปี เพื่อค้นหา Best Practice ระดับอำเภอ ผลงาน ใน รพ.และในชุมชน | อ.เกาะกูดมีการประกวด CQI และคัดเลือกผลงานด้านการพยาบาลปี 2563 เพื่อค้นหา Best Practice | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูด | 52 คน | รพ.เกาะกูด | 1963-05-01 | [12 empty] | 13440 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,640 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 52 คน /ละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 1 วันเป็นเงิน 2,600 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง 2 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท - ค่าเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือแหลมศอก อ.เมือง จ.ตราด ถึง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวสลัด อ.เกาะกูด จ.ตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 700 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 3 พค.
| 16.3.6 เข้าร่วมการประกวดผลงานด้านการพยาบาลปี 2562เพื่อค้นหาBest practice ระดับจังหวัด โดยกำหนดให้มีผลงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย ๒ เรื่อง (รพ./ชุมชน) | บุคลากรพยาบาลเข้าร่วมประกวดผลงานด้านการพยาบาลปี 2562เพื่อค้นหาBest practice ระดับจังหวัด | เจ้าหน้าที่พยาบาล ร.พ.เกาะกูด | 3 คน | ภายนอก | [14 empty] | Fixcost | อยู่ในแผน Fix cost ร.พ.เกาะกูด เป็นเงิน 3,000 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 3 มิย.
| 16.3.7 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลและส่งข้อมูลให้ส่วนกลางทุกไตรมาส | ร.พ.เกาะกูดจัดส่งข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลให้ส่วนกลาง ครบตามไตรมาส | เจ้าหน้าที่พยาบาล ร.พ.เกาะกูด | 17 คน | ร.พ.เกาะกูด | [14 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ธค; ไตรมาส 2 มีค.; ไตรมาส 3 มิย.; ไตรมาส 4 กย.
โครงการที่ 16.4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 5ส.
| 16.4.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการทีมคุณภาพมาตรฐาน 5 ส.ระดับอำเภอ | เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขมีทีมคุณภาพมาตรฐาน 5 ส.ระดับอำเภอ | คปสอ.เกาะกูด | 15 คน | รพ.เกาะกูด | 1962-10-01 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค.
| 16.4.2 ประชุมคณะกรรมการ 5 ส. ทุก 3 เดือน | คณะกรรมการ 5ส.เขารับการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อการพัฒนางาน 5 ส. | คปสอ.เกาะกูด | 20 คน | ร.พ./รพ.สต. | ทุก 3 เดือน | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 ตค.; ไตรมาส 2 มค.; ไตรมาส 3 เมย.; ไตรมาส 4 กค.
| 16.4.3 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานและหลักการตรวจประเมิน 5 ส.และตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยวิทยากรจากภายนอก | บุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานและหลักการตรวจประเมิน 5 ส. | คปสอ.เกาะกูด | 52 คน | ร.พ./รพ.สต. | 2 วัน | [12 empty] | 27730 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆละ 70 บาท 2 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 7,280 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 52 คน /ละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 5,200 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรจากสถาบันเอกชน จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพฯตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 3,000 บาท - ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง 3 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 4,350 บาท - ค่าเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือแหลมศอก อ.เมือง จ.ตราด ถึง ท่าเทียบเรือบ้านอ่าวสลัด อ.เกาะกูด จ.ตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 700 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 2 มค.
| 16.4.4 กิจกรรมรณรงค์การทำ 5 ส. สัญจร แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร | บุคลากรมีการดำเนินกิจกรรม 5 ส.สัญจร ภายในหน่วยงาน | คปสอ.เกาะกูด | 52 คน | ร.พ./รพ.สต. | 6 เดือน | [13 empty] | Fixcost | ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการตัดสติกเกอร์ต่างๆ (ตามเอกสารแนบ) เป็น 30,000 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 1 พย. to ไตรมาส 3 เมย.
[19 empty] | 7800 | เงิน UC | ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 52 คน คนละ 25 บาท (6 มื้อ ) เป็นเงิน 7,800 บาท |  | สุรีย์
| 16.4.5.กิจกรรมการประเมินองค์กร เพื่อการรับรองผ่านเกณฑ์ 5 ส.พร้อมรับป้ายทอง | บุคลลากรรับการประเมิน 5 ส.พร้อมรับป้ายทอง | คปสอ.เกาะกูด | 52 คน | ร.พ./รพ.สต. | 2 วัน | [12 empty] | 27730 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 7,280 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 52 คน /ละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 2 วันเป็นเงิน 5,200 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากรจากสถาบันเอกชน จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท -ค่าเดินทางวิทยากรโดยรถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพฯตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 3,000 บาท -ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง 3 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 4,350 บาท -ค่าเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือแหลมศอก อ.เมือง จ.ตราด ถึง ท่าเทียบเรือบ้านออ่าวสลัด อ.เกาะกูด จ.ตราด ไป-กลับ เป็นเงิน 700 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 3 พค.
| 16.4.6 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี (รองรับการประเมิน ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ( HA ) | บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี (รองรับการประเมิน ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ( HA ) | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะกูด | 52 คน | ร.พ.เกาะกูด | 1 วัน | [12 empty] | 6240 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,640 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 52 คน คนละ 25 บาท 2 มื้อ จำนวน 1 วันเป็นเงิน 2,600 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 3 มิย.
โครงการที่ 16.5 องค์กรคุณภาพด้านระบบบริการสุขภาพ
| 16.5.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 4 ครั้ง/ปี | เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแต่ละหมวด วางแผนพัฒนาให้ผ่านมาตรฐาน | คกก.ด้านที่ 1 | 10 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  | KPI 16.6 | สุวิมล | bar: ไตรมาส 1 ตค.; ไตรมาส 2 มค.; ไตรมาส 3 เมย.; ไตรมาส 4 กค.
| 16.5.2 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานระบบยริการสุขภาพ | เพือพัฒนาศักยภาพ จนท.ให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | เลขาคณะทำงาน 7 ด้าน | 5 |  | ต.ค.-ธ.ค.62 | [13 empty] | Fixcost | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 5 คนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 ธค
| 16.5.3 คณะทำงานแต่ละหมวด ประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และพัฒนางานตามส่วนขาด ทั้ง 6 ด้าน | เพื่อพัฒนางานตามระบบงานให้ได้ตามาตรฐาน | คณะทำงาน 6 ด้าน |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
16.5.3.1 ระบบความปลอดภัย
| 1) อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับเหตุเบื้องต้น และจำลองเหตุการณ์ซ้อมแผนเสมือนจริง จำนวน 2 วัน | เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน | จนท.รพ.เกาะกูด ทีมวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 60 | ห้องประชุม รพ.เกาะกูด | 26-27 ธ.ค.62 | [12 empty] | 40650 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวันจำนวน 60 คนๆละ 70 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 8,400 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 60 คนๆละ 25 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท -ค่าวิทยากรภายนอกองค์กร จำนวน 12 ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท -ค่าทีพักวิทยากร จำนวน 6 คน 3 ห้องๆละ 1,450 บาท จำนวน 3 คืน เป็นเงิน 13,050 บาท -ค่าเดินทางวิทยากรจำนวน 6 คนๆละ 1,000 บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน 6,000 บาท |  | บริหาร/วิรงรอง | bar: ไตรมาส 1 ธค
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
| 2) ล้างภายในถังพักน้ำประปา(หลังเต่าและถังสูง) | เพื่อปรับปรุงระบบประปาตามมตรฐาน | หลังเต่า/ถังสูง | 2 | [15 empty] | Fixcost | -ค่าจ้างล้างที่อับอากาศ จำนวน 20,000 บาท |  | วิรงรอง
| 3) เพิ่มหลอดไฟจุดบริการต่างๆที่ปริมาณแสงไม่ได้ตามมาตรฐาน | เพื่อปรับความเข้มของแสงให้เพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | ห้องต่างๆใน รพ. | 13 จุด | รพ.เกาะกูด | [14 empty] | Fixcost | -อุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลอดไฟครบชุด 80 ชุดๆละ 400 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท -ค่าจ้างติดตั้ง จำนวน 80 จุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท -สายไฟ เป็นเงิน 20,000 บาท |  | พัสดุ
| 4) เปลี่ยนและซ่อมบำรุงถัง แนวท่อและข้อต่อต่างๆของถังออกซิเจน | [18 empty] | Fixcost
| 5) เปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด | [18 empty] | Fixcost | - ถังขยะอันตราย 60 ลิตร (สีส้ม) ราคาถังละ 790 บาท 2 ถัง เป็นเงิน 1,580 บาท - ถังขยะรีไซเคิล 60 ลิตร (สีเหลือง) ราคาถังละ 790 บาท 4 ถัง เป็นเงิน 3,160 บาท |  | พัสดุ
| 16.5.4 เตรียมรับการประเมินจากสำนักงานระบบบริการสุขภาพ | เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้ผ่านระดับคุณภาพ | จนท.รพ.เกาะกูดและทีมประเมินจาก สบส./สสจ.ตราด | 60 คน | ห้องประชุม รพ.เกาะกูด | มิ.ย.-ก.ย.63 | [12 empty] | 7200 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 4,200 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท |  | สุวิมล | bar: ไตรมาส 3 มิย. to ไตรมาส 4 กย.
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ชื่อโครงการ : | โครงการ..................................................................................................
| งบประมาณทั้งสิ้น : | .........................บาท (............................................................)
แหล่งงบประมาณ...................................
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ .............................................
( นางสาวนุชจรินทร์ สิมมา )
จพ.การเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นายวัชระ ทับศรี )
รก.ผอ.รพ.เกาะกูด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (....................................................)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
............. / ............ / ............
ลงชื่อ................................................. (.....................................................)
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
งานยุทธศาสตร์
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............

## KRA17
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม (Intelligent and High Performance Organization /People and Governance Excellence)
KRA 17 ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ITA /องค์กรคุณธรรม/ควบคุมภายใน/ จัดซื้อยาร่วม) /ขับเคลื่อนแผนฯ)
KPI 17.1 : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
KPI 17.2 : ร้อยละ ขององค์กรผ่านองค์กรคุณธรรมระดับ ๓
KPI 17.3 : ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ/เป้าหมาย
KPI 17.4 : ร้อยละขององค์กรมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
KPI 17.5 : โรงพยาบาลมีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
KPI 17.6 : ร้อยละของหน่วยงานมีการขับเคลื่อนที่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในปี 2562 -กิจกรรม/งบประมาณ
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 66600 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | [5 empty] | สป. | สคร.6 | จังหวัดบูรณาการ | EMS | สป.เฉพาะ
โครงการที่ 17.1 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
| 17.1.1 พัฒนาหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 17.1.1.1 ประชุมคณะทำงาน ITA เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานและชี้แจงเกณฑ์ ITA แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 26 EB และติดตามความก้าวหน้าทุกไตรมาส | 1.เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน | จนท.ที่เกี่ยวข้อง | 10 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | KPI 17.1 | สุวิมล/วิมล | bar: ไตรมาส 1 ตค.; ไตรมาส 2 มค.; ไตรมาส 3 เมย.; ไตรมาส 4 กค.
| 17.1.1.2 จัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง (EB1-EB4) และนำข้อมูลขึ้น website | 2.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล | จนท.พัสดุ | 2 |  | 1962-12-01 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ธค
| 17.1.1.3 จัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1-EB26 และนำขึ้น website |  | คณะทำงาน ITA | 10 | รพ.เกาะกูด | ม.ค.-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 2 มีค.; ไตรมาส 3 มิย.; ไตรมาส 4 กย.
| 17.1.2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ -ส่ง จนท.เข้ารับการอบรม ITA จำนวน 2 วัน | 3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน | ผู้รับผิดชอบงาน ITA | 2 | องค์กรนอก | 11-12 พ.ย.62 | [12 empty] | 0 | Fix cost | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 2 คน 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท | KPI 17.1 | สุวิมล/วิมล | bar: ไตรมาส 1 พย.
| 17.1.3 อบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียงด้านทุจริต โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 1 วัน |  | จนท.รพ.เกาะกูด | 50 | รพ.เกาะกูด | ม.ค.-มี.ค.63 | [12 empty] | 13800 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 7 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท -ค่าที่พักวิทยากร 1 คน 1 ห้องๆละ 1,450 บาท 2 คืน เป็นเงิน 2,900 บาท -ค่าเดินทางวิทยากร 1 คนๆละ 700 บาท(ไป-กลับ) | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 2 มีค.
| 17.1.4 จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีเพื่อองค์กร" โดยร่วมกันรณรงค์ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน รพ. | เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กร | จนท.รพ.เกาะกูด | 50 | รพ.เกาะกูด | เดือนละ 1 ครั้ง | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
โครงการที่ 17.2 โครงการคุณธรรมนำองค์กรมีสุข
| 17.2.1 ชี้แจงนโยบายและความสำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส | เพื่อหน่วยงานมีเป้าหมายและแนวทางการขับเลื่อนที่ชัดเจน | จนท.รพ.เกาะกูด | 50 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.-พ.ย.62 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  | KPI 17.2 | นามิกา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.
| 17.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการ“หน่วยงานคุณธรรม” 17.2.2.1 จัดตั้งชมรมจริยธรรม |  | สมชิกชมรมจริยธรรม |  | รพ.เกาะกูด | พ.ย.62 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 พย.
| 17.2.3 ประชุมบุคลากร ใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้ค่านิยมร่วม MOPH เป็นตัวตั้ง | เพื่อวิเคราะห์ ค้นหาแนวทางที่จะพัฒนาชมรมคุณธรรมจริยธรรม | จนท.รพ.เกาะกูด | 50 | รพ.เกาะกูด | ธ.ค.62 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ธค
| 17.2.4 ประกาศนโยบายและข้อตกลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหน่วยงาน โดยจัดเวทีประกาศนโยบาย สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อสาธารณะต่างๆ |  | จนท.รพ.เกาะกูด | 50 | รพ.เกาะกูด | ธ.ค.62 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ธค
17.2.5 มีแผนงานโครงการในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
| 17.2.5.1 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการดำเนินงานตามหลัก "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" แก่บุคลากรและสมาชิกชมรมจริยธรรมและทำบุญประจำปี | เพือส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมของบุคลากรให้สูงขึ้น | เจ้าหน้าที่ คปสอ.เกาะกูด อสม.อำเภอเกาะกูด | 85 | รพ.เกาะกูด | 1963-01-01 | [12 empty] | 11400 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน 85 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 5,950 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 85 คนๆละ 25 บาท (2 มื้อ ) เป็นเงิน 4,250 บาท - ค่าวิทยากรบรรยายธรรม จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท |  | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 2 มค.
| 15.2.5.2 เจ้าหน้าที่ รพ. ผู้ป่วยและญาติ ร่วมกันตักบาตรอาหารสด/อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ |  |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 15.2.5.3 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทงและประเพณีสงกรานต์ (พระทรายน้ำไหล) | [17 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 1 พย.; ไตรมาส 3 เมย.
โครงการที่ 17.3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
17.3.1 พัฒนากระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รพ.
| 17.3.1.1 ประชุมทบวนคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง | เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง | คกก.ตามคำสั่ง | 20 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  | KPI 17.2 | เพชรไพลิน | bar: ไตรมาส 1 ตค.
| 17.3.1.2 ประชุมทีมควบคุมภายในตามคำสั่งเพื่อสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆ |  | คกก.ตามคำสั่ง | 20 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | เพชรไพลิน | bar: ไตรมาส 1 ตค.
| 17.3.1.3 ประชุมคณะทำงานกำหนดระบบงานต่างๆ/จัดทำ Flow chart ให้ครบทุกกระบวนการ |  | คณะทำงาน ตามคำสั่ง | 20 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | เพชรไพลิน | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 17.3.1.4 ทีมระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน รพ.สต. 2 ครั้ง/ปี |  | ทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ | 10 | รพ.สต. | 1) ม.ค.63 2) พ.ค.63 | [12 empty] | 7000 | เงิน UC | -ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ 10 คนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท |  | เพชรไพลิน | bar: ไตรมาส 2 มค.; ไตรมาส 3 พค.
| 17.3.1.5 รับการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในจากทีมระดับจังหวัด 2 ครั้ง/ปี |  | คณะทำงาน ตามคำสั่ง | 20 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 1000 | เงิน UC | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คนๆละ 25 บาท 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท |  | เพชรไพลิน | bar: ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 3 มิย.
| 17.3.2 พัฒนาองค์ความรู้ระบบควบคุมภายในแก่เจ้าหน้าที่เครือข่าย -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายใน |  | ผู้รับผิดชอบงาน | 2 | รพ.เกาะกูด | ม.ค.-มี.ค.63 | [12 empty] | 0 | Fix cost | -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 5,000 บาท |  | เพชรไพลิน | bar: ไตรมาส 2 มค. to ไตรมาส 2 มีค.
โครงการที่ 17.4 โครงการขับเคลื่อนที่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในปี 2563
| 17.4.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพตามแผนปฏิบัติการและเตรียมรับการนิเทศงานจากทีมจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ครั้ง | เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด | ทีมยุทธศาสตร์เกาะกูด | 35 | รพ.เกาะกูด | ก.พ.63 มิ.ย.63 | [12 empty] | 8400 | เงิน UC | - ค่าอาหารกลางวัน 35 คนๆละ 70 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 4,900 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คนๆละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท | KPI 17.6 | สุวิมล | bar: ไตรมาส 2 กพ.; ไตรมาส 3 มิย.
| 17.5.2 .สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำข้อเสนอฯ เพื่อเตรียมจัดทำแผนปี 2563 |  | เลขาฯยุทธศาสตร์ | 10 | สวนปูรีสอร์ท | 1963-09-01 | [12 empty] | 25000 | เงิน UC | - ค่าที่พัก 10 คนๆละ 750 บาท 2 คืน เป็นเงิน 15,000 บาท - ค่าเดินทาง ไป-กลับ 10 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |  | สุวิมล | bar: ไตรมาส 4 กย.
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ชื่อโครงการ : | โครงการ..................................................................................................
| งบประมาณทั้งสิ้น : | .........................บาท (............................................................)
แหล่งงบประมาณ...................................
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ .............................................
( นางสาวนุชจรินทร์ สิมมา )
จพ.การเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นายวัชระ ทับศรี )
รก.ผอ.รพ.เกาะกูด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (....................................................)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
............. / ............ / ............
ลงชื่อ................................................. (.....................................................)
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
งานยุทธศาสตร์
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............

## KRA18
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม (Intelligent and High Performance Organization /People and Governance Excellence)
KRA 18 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารการเงินการคลัง
KPI 18.1 : หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤติทางเงินการคลัง (CFO)
KPI 18.2 : หน่วยบริการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
KPI 18.3 : เครือข่ายหน่วยบริการที่มีสิทธิว่าง ไม่เกินร้อยละ 0.05
KPI 18.4 : เครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณจาก อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบประมาณ ที่หน่วยบริการได้รับในปีนั้นๆ
KPI 18.5 : หน่วยบริการมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
PI1 : หน่วยบริการมี Risk Scoreของ Planfin ไม่เกินระดับ 6
PI2 : หน่วยบริการมีผลต่างของรายได้ต่ำกว่าแผนได้ไม่เกิน ร้อยละ 5
PI3 : หน่วยบริการมีผลต่างของค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนได้ไม่เกิน ร้อยละ 5
PI4 : หน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์การจัดหารายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
PI5 : หน่วยบริการมีประสิทธิภาพทางการเงิน Efficiency Score ไม่น้อยกว่าระดับ c
PI6 : หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ FAI ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
PI7 : หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
PI8 : หน่วยบริการ มีค่า CMI ผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 0 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | [5 empty] | สป. | สคร.6 | จังหวัดบูรณาการ | EMS | สป.เฉพาะ
โครงการที่ 18 โครงการองค์กรการเงินเข้มแข็ง
| 18.1 ประชุม คกก.CFO ทุกเดือน -จัดทำแผน planfin ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด -วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน planfin ปรับและควบคุมกำกับให้สอดคล้องกับแผน planfin | เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน Planfin | คกก.CFO | 7 | รพเกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | สุวิมล | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 18.2 ประชุมทีมจัดหารายได้เพื่อจัดทำแผนหารายได้และสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน | เพื่อติดตามการจัดหารายได้จากแหล่งต่างๆ | ทีมจัดหารายได้ | 10 |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 18.3 ประชุมทีมควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อกำหนดมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายและสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน |  | ทีมควบคุมค่าใช้จ่าย | 10 |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 18.4 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ | [18 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ
| 18.5 ส่ง จนท.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ | [18 empty] | Fixcost
| 18.6 ประเมินคุณภาพบัญชีเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและบันทึกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา | [18 empty] | ไม่ใช้งบประมาณ
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ชื่อโครงการ : | โครงการ..................................................................................................
| งบประมาณทั้งสิ้น : | .........................บาท (............................................................)
แหล่งงบประมาณ...................................
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ .............................................
( นางสาวนุชจรินทร์ สิมมา )
จพ.การเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นายวัชระ ทับศรี )
รก.ผอ.รพ.เกาะกูด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (....................................................)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
............. / ............ / ............
ลงชื่อ................................................. (.....................................................)
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
งานยุทธศาสตร์
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............

## KRA19
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม (Intelligent and High Performance Organization /People and Governance Excellence)
KRA 19 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรทันสมัย
KPI 19.1 ร้อยละ 100 ของ PCC มีการใช้ Application สำหรับ PCC
KPI 19.2 ร้อยละ 30 ของจังหวัดและหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตายและเวชระเบียน/การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก
KPI 19.3 ร้อยละ 41 ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
KPI 19.4 ร้อยละ 0.5 ของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record: PHRs)
KPI 19.5 เพิ่มความสมบูรณ์และความครอบคลุมข้อมูลบนเว็บไซต์ (HDC /Health Explorer/GIShealth) ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า (เฉพาะ.สสจ.) ร้อยละ 80
KPI 19.6 ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการมีการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 21400 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | [5 empty] | สป. | สคร.6 | จังหวัดบูรณาการ | EMS | สป.เฉพาะ
โครงการที่ 19 โครงการองค์กรทันสมัย | bar: ไตรมาส 1 ตค.
| 19.1 ติดตามการบันทึกข้อมูลลง HDC 43 แฟ้ม ทุกเดือน | เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูล | จนท.รพ.เกาะกูด | 20 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | ชวิศา/สุวิมล | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 19.2 ติดตามการบันทึกข้อมูลลง HDC 43 แฟ้ม | เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหลังการเข้ารับการอบรมในปีงบ ๒๕๖๒ | จนท.รพ.เกาะกูด | 20 | รพ.เกาะกูด | ก.พ.63 | [12 empty] | 21400 | เงิน UC | - ค่าวิทยากร 2 คน 14 ชั่วโมง(3 วัน)ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท - ค่าที่พักจำนวน 4 คืน 2 ห้องๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท - ค่าเรือโดยสาร ไป-กลับ 2 คนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท |  | ชวิศา
| 19.3 จัดหาโปรแกรม scan virus ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ | เพื่อรองรับการประเมิน HAITการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน | จนท.รพ.เกาะกูด | 50 | รพ.เกาะกูด | ธ.ค.62 | [12 empty] | 0 | fix cost | -โปรแกรม scan virus จำนวน 45 ชุดๆละ 700 บาท/ปี เป็นเงิน 31,500 บาท |  | ชวิศา
| 19.4 จัดหาโปรแกรมระบบบริการ "การจัดการคิว" เพื่อเป็น รพ. Smart Hospital | เพื่อรองรับการประเมิน HAIT การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและ รพ. ที่มีการดำเนินงาน Digital Tranformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital |  |  | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | fix cost | -คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมอุปกรณ์เชื่อม จำนวน 1 ชุดๆละ 35,000 บาท |  | ชวิศา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ชื่อโครงการ : | โครงการ..................................................................................................
| งบประมาณทั้งสิ้น : | .........................บาท (............................................................)
แหล่งงบประมาณ...................................
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ .............................................
( นางสาวนุชจรินทร์ สิมมา )
จพ.การเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นายวัชระ ทับศรี )
รก.ผอ.รพ.เกาะกูด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (....................................................)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
............. / ............ / ............
ลงชื่อ................................................. (.....................................................)
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
งานยุทธศาสตร์
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............

## KRA20
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
คปสอ.เกาะกูด จังหวัดตราด
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม (Intelligent and High Performance Organization /People and Governance Excellence)
KRA 20 ร้อยละความสำเร็จ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสุขภาพดี (HRH Transformation)
KPI 20.1 : ร้อยละของอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71)
KPI 20.2 : ร้อยละของหน่วยงานมีการบริหารจัดการด้านบุคลากร (HRM) มีประสิทธิภาพ
KPI 20.3 : ร้อยละของหน่วยงานมีศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร (HRD) เพื่อรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล
KPI 20.4 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข
[18 empty] | รวมงบประมาณ | 58830 |  | บาท
ลำดับ | โครงการ/งาน /กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของงาน | เป้าหมายของกิจกรรม |  | สถานที่ดำเนิน การ | ระยะเวลาดำเนินการ(วดป) | การใช้งบประมาณ (บาท) | [11 empty] | งบประมาณ |  |  | ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | กลุ่ม เป้าหมาย | จำนวน |  |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | จำนวน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | รายละเอียด
[7 empty] | ตค. | พย. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | [5 empty] | สป. | สคร.6 | จังหวัดบูรณาการ | EMS | สป.เฉพาะ
โครงการที่ 20.1 โครงการเครือข่ายเกาะกูดองค์กรแห่งความสุขยุคใหม่
| 20.1.1 ประชุม คกก.เพื่อวางแผนจัดกรอบอัตรากำลัง 5 ปี และทบทวนจำนวนบุคลารกรตามกรอบอัตรากำลัง การมอบหมายงาน และการปรับเกลี่ยภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กรอบโครงสร้างและภาระงาน | เพื่อให้หน่วยงานมีแผนบุคลากรเพียงพอตามโครงสร้างและภาระงาน | คกก.บริหาร รพ. | 7 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช่งบประมาณ |  | KPI 20.1 | นามิกา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 20.1.2 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ (HROPS) ให้เปนปัจจุบัน | เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรมีความถูกต้อง ครบถ้วน | คกก.บริหาร รพ. | 7 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.62-ก.ย.63 | [12 empty] | 0 | ไม่ใช่งบประมาณ |  | KPI 20.2 | นามิกา | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
| 20.1.3 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการจัดทำCQI,นวัตกรรม/R2R โดยวิทยากรจากภายนอก | บุคลากรได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการจัดทำCQI,นวัตกรรม/R2R ทางการพยาบาล | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูด | 52 คน | ร.พ.เกาะกูด | 242158 | [12 empty] | 13440 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,640 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม 52 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,600 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง 2 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท -ค่าเรือโดยสาร (ไป-กลับ) เป็นเงิน 700 บาท | KPI 20.3 | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 2 มค.
| 20.1.4 จัดอบรมและประกวด CQI และคัดเลือกผลงานเพื่อค้นหา Best Practice ระดับอำเภอ ผลงาน ใน รพ.และในชุมชน | เพื่อค้นหา Best Practice | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูด | 52 คน | รพ.เกาะกูด | 1963-05-01 | [12 empty] | 13440 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 52 คนๆละ 70 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,640 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม จำนวน 52 คน คนละ 25 บาท (2 มื้อ ) เป็นเงิน 2,600 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้อง 2 คืนๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท -ค่าเรือโดยสาร(ไป-กลับ) เป็นเงิน 700 บาท | KPI 20.3 | สุรีย์ | bar: ไตรมาส 3 พค.
| 20.1.5 จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร (HRD) ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว เพื่อรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล | เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายวิชาชีพและส่วนขาด | เจ้าหน้าที่ ร.พ.เกาะกูด | 52 คน | รพ.เกาะกูด | ต.ค.61-ก.ย.62 | [13 empty] | Fixcost |  | KPI 20.3 | นามิกา
| 20.1.6 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รับน้องใหม่และกีฬาสามัคคี | เพื่อเสริมสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในองค์กร(องค์สร้างความสุข) | เจ้าหน้าที่ รพ.เกาะกูดและ อสม. | 80 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.61-ก.ย.62 | [12 empty] | 19200 | เงิน UC | -ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆละ 70 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 11,200 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท | KPI 20.2 | นามิกา | bar: ไตรมาส 2 มค.
| 20.1.7 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข ประชุมครอบครัวประจำเดือน ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน |  | เจ้าหน้าที่ รพ.เกาะกูด | 51 | รพ.เกาะกูด | ต.ค.61-ก.ย.62 | [12 empty] | 12750 | เงิน UC | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 51 คนๆละ 25 บาท 10 ครั้ง เป็นเงิน 12,750 บาท | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ชื่อโครงการ : | โครงการเครือข่ายเกาะกูดองค์กรแห่งความสุขยุคใหม่
| งบประมาณทั้งสิ้น : | 48,350 บาท | (-สี่หมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
แหล่งงบประมาณ...................................
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ .............................................
( นางสาวนุชจรินทร์ สิมมา )
จพ.การเงินและบัญชี
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
............ / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นายวัชระ ทับศรี )
รก.ผอ.รพ.เกาะกูด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ............................................ (....................................................)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
............. / ............ / ............
ลงชื่อ................................................. (.....................................................)
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............
ลงชื่อ ..........................................
( นางสุวิมล บังใบ )
งานยุทธศาสตร์
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
........... / ............ / ............

## งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ คปสอ.เกาะกูด
ปีงบประมาณ 2563
แยกรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 1
กิจกรรม/โครงการ | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
KRA01 งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย |  |  | 28950 | 123250 |  | 50800 | 203000
KRA02 งานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก |  |  | 3900 | 9000 |  |  | 12900
KRA03 งานควบคุมโรคติดต่อ |  |  | 40720 | 29700 |  |  | 70420
KRA04 โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ |  |  |  | 110420 |  |  | 110420
KRA05 งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ | [6 empty] | 0
KRA06 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย |  |  | 2000 | 31700 |  |  | 33700
รวม 6 KRA 36 KPI | 0 | 0 | 75570 | 304070 | 0 | 50800 | 430440
แยกรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 2
กิจกรรม/โครงการ | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
KRA07 Primary Care (PCC/ พชอ./ รพ.สต.ติดดาว ) | 20000 |  | 2400 |  |  |  | 22400
KRA08 Fast Tack (Stroke / Sepsis / EMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRA09 ยาเสพติด |  |  | 11300 |  |  |  | 11300
KRA10 RDU |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
KRA11 การพัฒนาเมืองสมุนไพร |  |  | 8500 | 9000 |  |  | 17500
KRA12 NCD Cluster |  |  | 13320 | 22850 |  | 9000 | 45170
รวม 6 KRA 36 KPI | 20000 | 0 | 45520 | 31850 | 0 | 9000 | 106370
แยกรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 3
กิจกรรม/โครงการ | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
KRA15 สาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ | 287100 |  | 108600 | 14100 |  |  | 409800
รวม 6 KRA 36 KPI | 287100 | 0 | 108600 | 14100 | 0 | 0 | 409800
แยกรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 4
กิจกรรม/โครงการ | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
KRA16 องค์กรคุณภาพ | 0 | 0 | 309130 | 0 | 0 | 0 | 309130
KRA17 การพัฒนาองค์กรคุณธรรม | 0 | 0 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 66600
KRA18 การบริหารการเงินการคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRA19 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 21400
KRA20 บุคลากรสุขภาพดี | 0 | 0 | 58830 | 0 | 0 | 0 | 58830
รวม 6 KRA 36 KPI | 0 | 0 | 455960 | 0 | 0 | 0 | 455960
แยกประเด็นยุทธศาสตร์
งาน | แหล่งงบ
| สสจ. | อบจ. | เงินบำรุง (UC) | กองทุนตำบล | เงิน Fixcost | งบอื่นๆ | รวม
ประเด็นยุทธ์ 1 | 0 | 0 | 75570 | 304070 | 0 | 50800 | 430440
ประเด็นยุทธ์ 2 | 20000 | 0 | 45520 | 31850 | 0 | 9000 | 106370
ประเด็นยุทธ์ 3 | 287100 | 0 | 108600 | 14100 | 0 | 0 | 409800
ประเด็นยุทธ์ 4 | 0 | 0 | 455960 | 0 | 0 | 0 | 455960
รวม 4 ประเด็นยุทธ์ | 307100 | 0 | 685650 | 350020 | 0 | 59800 | 1402570